FFL

L

Plano de Negócios e Modelo Econômico-Financeiro

Estruturação de Concessão Administrativa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF)

| Estruturação, Financiamento e Coordenação: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Desenvolvimento: |

CONTRATO BNDES OCS Nº 330/2024

Etapa 02: Definição de Modelagem do Projeto

PLANO DE NEGÓCIOS E MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Estruturação de Concessão Administrativa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF)

Produto 8: Plano de Negócios e Modelo Econômico-Financeiro

19 de fevereiro de 2026.

CONTRATO BNDES OCS Nº 330/2024

SAP Nº 4400006120

Designação do Projeto

Estruturação de Concessão Administrativa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF)

Produto

Relatório de Pré-Viabilidade e Decisão do Cenário de Investimento

Entidade Estruturadora

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Consórcio de Consultores

Radar PPP, Patrinvest, Premium Solution, ZEBL, Machado Meyer

APRESENTAÇÃO

O presente produto tem como objetivo apresentar o Plano de Negócios e o Modelo Econômico-Financeiro do projeto de Parceria Público-Privada (PPP), contemplando a reforma, equipagem, operação, manutenção e gestão do Centro Administrativo Fernando Ferrari (“CAFF”), bem como o aproveitamento econômico do terreno, de modo a subsidiar a estruturação econômico-financeira do projeto e sua futura licitação.

Segundo o item 4.3.4 do Anexo 1 da RPF 02 de 2024 – Especificações Técnicas do Projeto, este estudo deve, no mínimo:

- definição do conceito do negócio, diretrizes estratégicas e objetivos do projeto;

- estimativas de investimentos (CAPEX) e custos operacionais (OPEX) ao longo do prazo contratual;

- discriminação das receitas do projeto, incluindo aquelas associadas ao aproveitamento do terreno;

- projeções de custos, despesas e tributos, com indicação de premissas e fontes de referência;

- planejamento da transição operacional do CAFF;

- premissas financeiras relativas à estrutura de capital, financiamento e custo de capital;

- consolidação das principais premissas do modelo econômico-financeiro, com projeções de DRE, balanço patrimonial e fluxo de caixa;

- indicação de contraprestações públicas ou subsídios, quando aplicável;

- descrição dos aspectos operacionais e indicadores de desempenho do projeto; e

- definição de direitos, obrigações e alocação de riscos entre as partes.

O Plano de Negócios consolida as premissas técnicas, operacionais e econômico-financeiras do projeto, organizando as estimativas de investimentos, custos, receitas e necessidades de financiamento ao longo do prazo contratual.

O Modelo Econômico-Financeiro serve como ferramenta de apoio à avaliação da sustentabilidade econômico-financeira da concessão, permitindo estimar a capacidade de geração de caixa do projeto, sua atratividade para investidores e a compatibilidade entre obrigações contratuais e equilíbrio econômico-financeiro.

Em suma, o presente produto busca oferecer uma análise integrada das dimensões econômico-financeiras e operacionais do projeto, fornecendo suporte técnico para a tomada de decisão do Estado do Rio Grande do Sul quanto à estruturação da PPP. O estudo visa assegurar que o projeto esteja alinhado às condições de mercado, à responsabilidade fiscal e às melhores práticas de estruturação de concessões, promovendo o uso eficiente de recursos públicos e a adequada prestação dos serviços ao longo do prazo contratual.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Localização do Prédio Administrativo no Complexo do CAFF	14

Figura 2 - Prédio do DAER	15

Figura 3 - Esquema ilustrativo da metodologia do fluxo de caixa descontado	28

Figura 4 - Diagrama de Implantação - Prédio A	49

Figura 5 - Diagrama de Implantação - Prédio B	59

Figura 6 - Diagrama de Implantação - Prédio C	66

Figura 7 - Diagrama de Implantação - Prédio D	76

Figura 8 - Diagrama de Implantação - Prédio H	82

Figura 9 - Diagrama de Implantação - Prédio N	88

Figura 10 - Diagrama de Implantação - Prédio P	94

Figura 11 - Diagrama de Implantação - Prédio E	104

Figura 12 - Diagrama de Implantação - Prédios F e G	111

Figura 13 - Diagrama de Implantação - Praça Comercial	118

Figura 14 - Diagrama de Implantação - Prédios J e M	124

Figura 15 - Diagrama de Implantação – Prédios K e L	130

Figura 16 - Diagrama de Implantação - Prédio O	141

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Principais Indicadores Benchmarks	25

Tabela 2 - Abordagens de valor para avaliação de negócios e ativos	28

Tabela 3 - Composição do Custo do Capital Próprio e Custo Médio Ponderado de Capital	31

Tabela 4 - Composição do Custo do Capital de Terceiros (KD)	32

Tabela 5 - WACCS Reais por Projetos de Benchmark	34

Tabela 6 – Premissas Econômicas, Financeiras, Fiscais e Tributários Utilizadas	37

Tabela7 – Premissas Macroeconômicas	38

Tabela 8 - Cronograma de CAPEX - Fases do Projeto	44

Tabela 9 - Cronograma Físico-Financeiro	45

Tabela 10 - Detalhes e tipologias edifícios, acessos e fluxos	47

Tabela 11 - CAPEX Total por Empreendimento (R$ Milhões)	48

Tabela 12 - Análise Indicadores Benchmark - CAPEX/m2	49

Tabela 13  - CAPEX Implantação - Prédio A – CAFF Ampliação (R$)	52

Tabela 14 - CAPEX Implantação - Prédio A – CAFF Retrofit (R$)	56

Tabela 14 - CAPEX Implantação - Prédio B - SEDUC (R$)	62

Tabela 15 - CAPEX Implantação - Prédio C - PGE (R$)	68

Tabela 17 - CAPEX Implantação - Prédio C - PGE (Comércio e Garagem) - (R$)	73

Tabela 18 - CAPEX Implantação - Prédio D - Estacionamento (R$)	79

Tabela 19 - CAPEX Implantação - Prédio H - Garagem (R$)	85

Tabela 19 - CAPEX Implantação - Prédio N - DAER (R$)	91

Tabela 20 - CAPEX Implantação - Prédio P (R$)	97

Tabela 21 - CAPEX Implantação - Urbanização (R$)	102

Tabela 22 - CAPEX Implantação - Prédio E (R$)	107

Tabela 23 - CAPEX Implantação - Prédios F e G (R$)	114

Tabela 24 - CAPEX Implantação - Praça Comercial (R$)	121

Tabela 25 - CAPEX Implantação - Prédios J e M (R$)	127

Tabela 26 - CAPEX Implantação - Prédio K (R$)	133

Tabela 27 - CAPEX Implantação - Prédio L (R$)	137

Tabela 28 - CAPEX Implantação - Prédio O (R$)	144

Tabela 30 - Reinvestimentos Totais por Empreendimento (R$ milhões)	150

Tabela 29 - OPEX Total (R$ Milhões)	152

Tabela 30 - OPEX Total por Empreendimento (R$ Milhões)	153

Tabela 31 - Análise Indicadores Benchmark - OPEX/m2/ano	155

Tabela 32 - Consolidação de Áreas por Edificação do Complexo CAFF	157

Tabela 33 - OPEX Total - Utilidades e Consumos Prediais (R$ Milhões)	158

Tabela 34 - Composição de Custos da Equipe de Marcenaria e Serviços de Apoio	160

Tabela 35-Parâmetros Unitários de Manutenção Predial (R$/m²)	162

Tabela 36 - Composição de Custos da Equipe de Manutenção Hidráulica	163

Tabela 37 - Composição de Custos da Equipe de Manutenção de Ar-Condicionado e HVAC	165

Tabela 38 - Composição de Custos da Equipe de Manutenção Civil	166

Tabela 39 - Composição de Custos da Equipe de Gestão de Manutenção	168

Tabela 36 - OPEX Total - Manutenção Predial (R$ Milhões)	169

Tabela 37 - Quantidade de Geradores por Prédio	171

Tabela 38 - OPEX Total - Manutenção de Grupo Gerador (R$ Milhões)	172

Tabela 39 - OPEX Total - Manutenção de No-Breaks (R$ Milhões)	174

Tabela 40 - Quantitativo de Elevadores por Prédio	176

Tabela 41 - OPEX Total - Manutenção de Elevadores (R$ Milhões)	177

Tabela 42 - Referências de Custos com Segurança Patrimonial e Combate a Incêndio	178

Tabela 43 - Dimensionamento e Custos de Postos de Segurança Patrimonial por Bloco e Função	179

Tabela 44 – OPEX Total - Segurança Patrimonial e Combate a Incêndio (R$ Milhões)	183

Tabela 45 - Dimensionamento e Custos da Equipe de Limpeza, Asseio e Jardinagem	185

Tabela 46 - Referências de Custos com Limpeza e Sanificação	186

Tabela 47 – OPEX Total – Limpeza e Sanificação (R$ Milhões)	186

Tabela 48 - OPEX Total - Laudos de Potabilidade da água (R$ Milhões)	187

Tabela 49 - Detalhamento dos gastos com Seguros	188

Tabela 50 - Detalhamento dos gastos com Seguros	188

Tabela 51 - Gastos Administrativos da SPE (Estrutura Mensal)	189

Tabela 52 - OPEX Total - Rateio Áreas Comuns (R$ Milhões)	190

Tabela 53 - Receita Total - R$ milhões	193

Tabela 54 - Fases de aplicação do Fator de Disponibilidade dos Ativos (FDISP)	195

Tabela 55 - Relação entre Faseamento e Remuneração	196

Tabela 56 - Fator de Desempenho - Faixas de Desempenho	197

Tabela 57 - Receita de Contraprestação (R$ Milhões)  Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.	197

Tabela 58 - Premissas de Locação	198

Tabela 59 - Áreas Brutas Locáveis por Edificação	199

Tabela 60 - Receita Bruta Condomínios (R$ Milhões)	200

Tabela 61 - Premissas de Estacionamento	201

Tabela 62 - Vagas de Estacionamento por Edificação	201

Tabela 63 - Receitas Acessórias Totais (R$ Milhões)	202

Tabela 64 - Fluxo de Caixa do Acionista DDM (R$ Milhões)  Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.	208

Tabela 65 - Fluxo de Caixa do Acionista DDM Acumulado (R$ Milhões)  Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.	208

Tabela 66: Análise de Affordability	210

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - CAPEX Total (R$ Milhões)	46

Gráfico 2 - Receita Total - R$ milhões	174

Gráfico 3 - Índice de Cobertura de Serviço da Dívida	186

Gráfico 4 - Fluxo da Dívida (R$ Milhões)	186

Gráfico 5 - Fluxo de Caixa do Projeto (R$ Milhões)	187

Gráfico 6 - Fluxo de Caixa do Projeto Acumulado (R$ Milhões)	188

Gráfico 7 - Fluxo de Caixa do Acionista Caixa Livre (R$ Milhões)	188

Gráfico 8 - Fluxo de Caixa do Acionista Caixa Livre Acumulado (R$ Milhões)	189

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	13

2.	DESCRIÇÃO DO PROJETO	18

2.1.	Configuração e Implantação do Projeto	19

2.2.	Desempenho Operacional e Gestão de Riscos	21

3.	ANÁLISE DE PROJETOS COMPARÁVEIS	23

4.	METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO	27

5.	TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE	31

6.	PREMISSAS GERAIS, CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIAS	36

7.	INVESTIMENTOS	39

7.1.	Caracterização Geral do Empreendimento	39

7.2.	Cronograma Físico-Financeiro dos Investimentos	42

7.3.	Síntese dos Investimentos do Projeto	46

7.3.1.	Prédio A - CAFF	50

7.3.2.	Prédio B - SEDUC	60

7.3.3.	Prédio C - PGE	67

7.3.4.	Prédio D - Estacionamento	77

7.3.5.	Prédio H – Garagem	83

7.3.6.	Prédio N - DAER	89

7.3.7.	Prédio P - Escola	95

7.3.8.	Urbanização	101

7.3.9.	Prédio E – Escritórios	105

7.3.10.	Prédios F e G – Prédios Baixos	112

7.3.11.	Prédio I – Praça Comercial	119

7.3.12.	Prédios J e M – Restaurantes	125

7.3.13.	Prédios K e L - Torres	131

7.3.14.	Prédio O – Edifício Interno – Torre	142

7.3.15.	Investimentos Pré-Operacionais	149

7.3.16.	Reinvestimentos	149

8.	CUSTOS E DESPESAS	151

8.1.	Utilidades e Consumos Prediais	156

8.2.	Manutenção Predial	159

8.3.	Manutenção de Grupo Gerador	170

8.4.	Manutenção de No-Breaks	173

8.5.	Manutenção de Elevadores	175

8.6.	Segurança Patrimonial e Combate a Incêndio	178

8.7.	Limpeza e Sanificação	184

8.8.	Taxas, Licenças e Serviços Administrativos	187

9.	RECEITAS E ESTIMATIVA DA CONTRAPRESTAÇÃO	192

9.1.	Contraprestação Pública	194

9.2.	Receitas Acessórias	198

10.	FINANCIAMENTO DO PROJETO	203

11.	ANÁLISE DE VIABILIDADE DO PROJETO	205

12.	CONCLUSÃO	211

13.	ANEXOS	213

DEMONSTRAÇÃO DE CONFORMIDADE

| ITEM DO TERMO DE REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | TÓPICO DESTE DOCUMENTO |
| --- | --- | --- |
| 4.3.4.1 a | Descrição geral do projeto | Capítulo 2 |
| 4.3.4.1 b | Estimativas de CAPEX | Capítulo 7, subitem 7.3 |
| 4.3.4.1 c | Estimativas de OPEX | Capítulo 8 |
| 4.3.4.1 d | Estimativas de Receitas | Capítulo 9 |
| 4.3.4.1 e | Projeções de despesas, custos e tributos | Capítulo 8 |
| 4.3.4.1 f | Planejamento da transição da operação | Capítulos 2 e 8, subitem 7.2 |
| 4.3.4.1 g | Premissas de financiamento | Capítulo 10 |
| 4.3.4.1 h | Síntese das demonstrações financeiras | Capítulos 7, 8, 9 e 11 |
| 4.3.4.1 h | Valores de subsídios ou contraprestações públicas | Subitem 9.1 |
| 4.3.4.1 i | Aspectos operacionais do projeto e indicadores de desempenho | Capítulo 2 e subitem 9.1 |
| 4.3.4.1 k | Descrição de direitos, obrigações e matriz de riscos | Subitem 2.2 |
| 4.3.4.3 a | Estimativa do retorno do investimento | Capítulo 5 |
| 4.3.4.3 b | Estimativa do custo de capital | Capítulo 5 |
| 4.3.4.3 c | Indicação de fontes de financiamento | Capítulo 10 |
| 4.3.4.3 d | Premissas tributárias | Capítulo 6 |
| 4.3.4.3 e | Análise de indicadores de endividamento | Capítulo 10 |
| 4.3.4.3 f | Análise de indicadores de rentabilidade | Capítulo 11 |
| 4.3.4.3 g | Necessidade de capital de giro | Capítulo 6 |

# INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo principal apresentar o Plano de Negócios referência para o projeto de Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade de Concessão Administrativa, para a reforma, equipagem, operação e manutenção do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF).

A área de intervenção do projeto compreende os edifícios pré-existentes do CAFF, incluindo a torre principal e o anexo, bem como a sede do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), localizada junto à Avenida Borges de Medeiros nº 1.555, integrando o conjunto funcional do complexo administrativo.

O Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), está localizado em um quarteirão de 182.956 m², delimitado pelas avenidas Loureiro da Silva, Borges de Medeiros, Aureliano F. Pinto e Augusto de Carvalho, no município de Porto Alegre/RS.

A área do CAFF ocupa 90.953 m² desse quarteirão. Em seu entorno imediato estão diversos órgãos públicos:

- Av. Loureiro da Silva: PROCERGS (Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul) e Escola Técnica Estadual Parobé.

- Av. Borges de Medeiros: DAER RS (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) e Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

- Av. Augusto de Carvalho: DECA (Departamento Estadual da Criança e do Adolescente), antiga CIACA (Centro Integrado de Atendimento da Criança e do Adolescente).

- Av. Aureliano de Figueiredo Pinto: Ministério Público do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça e Procuradoria Geral do Estado (PGE-RS).

As áreas externas do complexo e a área térrea do prédio principal abrigam diversas estruturas e serviços:

- Prédio da SEDUC (Secretaria de Educação).

- Escola Infantil (desativada após as enchentes de maio/2024).

- Tudo Fácil (agência de serviços ao cidadão).

- Restaurante/lanchonete.

- Posto de atendimento à saúde e perícia médica.

- Biblioteca e auditórios.

- Academia de ginástica e farmácia.

- Estrutura da OSPA (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre).

- Edificação destinada à manutenção predial (elétrica, hidráulica, pintura, carpintaria, serralheria e vidraçaria).

Com 67.215 m² de área construída, o Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) foi inaugurado em 1987 e destaca-se por sua arquitetura icônica. Ele abriga 19 das 28 secretarias e órgãos do governo do Estado do Rio Grande do Sul, incluindo a Procuradoria Geral do Estado e o Gabinete do Vice-Governador, embora esse número possa variar conforme reestruturações administrativas.

Figura 1 - Localização do Prédio Administrativo no Complexo do CAFF

Fonte: Plano Diretor CAFF - Volume IV - Anexo-03 - Edificações Complexo.

O edifício é composto por 21 andares ocupáveis, divididos em duas alas (Sul e Norte). Além disso, conta com:

- Áreas técnicas nos andares térreo, 22º e 23º, destinadas à casa de máquinas, bombas e reservatórios.

- Sistema de circuito interno de televisão para monitoramento, com câmeras que gravam e acompanham as atividades no prédio.

Vale ressaltar ainda que os pavimentos possuem amplas áreas abertas e layouts flexíveis, adaptados conforme as necessidades das equipes. As divisórias leves de drywall permitem manter a permeabilidade visual, facilitando a visualização de sinalizações por todos os usuários em qualquer ponto do andar.

O edifício do DAER, incorporado ao escopo do projeto, integra o conjunto de ativos analisados no âmbito desta modelagem, compondo a estratégia de racionalização e modernização da ocupação administrativa estadual. O edifício do DAER foi fundado em agosto de 1937 e foi inaugurado no início da década de 1970, com 20 pavimentos, sendo conhecido por sua localização estratégica, com vista panorâmica da orla do rio Guaíba. Além dos principais órgãos e diretorias de gestão da autarquia, o prédio abriga também parte da equipe da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Por sua grande proporção e destaque na paisagem da cidade, o prédio, em 2022, recebeu um mural artístico, deixando a obra ainda mais em posição de destaque. Além de seus traços que marcam um período importante da arquitetura brasileira, o Edifício serve também de painel levando arte e conscientização à população que por ali circula.

Figura 2 - Prédio do DAER

Fonte: 	Produto de Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura – Capítulo 4

Este relatório é elaborado com base no Relatório de Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura (Produto 7) e abrange uma análise detalhada de diversos aspectos que influenciam a viabilidade do projeto, conforme especificado no Termo de Referência:

- Análise da Situação Atual;

- Aproveitamento do Terreno do CAFF;

- Aspectos operacionais;

- Análise do arcabouço jurídico, normativo e político-institucional;

- Aspectos orçamentários;

- Instrumentos financeiros e garantias; e

- Análise de cenários de pré-viabilidade.

Os estudos foram realizados com base em informações públicas, pesquisas conduzidas pela equipe de estruturação e dados fornecidos pelo BNDES e pelo Estado do Rio Grande do Sul. Destaca-se que o modelo econômico-financeiro é apresentado em planilha eletrônica, com fórmulas e macros abertas, garantindo transparência rastreabilidade e acessibilidade às premissas e resultados.

Por fim, o Plano de Negócios consolida as premissas técnicas, operacionais e econômico-financeiras do projeto, constituindo instrumento de suporte à tomada de decisão do Estado do Rio Grande do Sul quanto à estruturação da Parceria Público-Privada, com vistas à definição de uma solução sustentável, financeiramente equilibrada e aderente às diretrizes de responsabilidade fiscal.

# DESCRIÇÃO DO PROJETO

O presente capítulo descreve a configuração do projeto sob a ótica da estruturação da concessão, apresentando o escopo contratado, a lógica de implantação e as diretrizes de desempenho consideradas na modelagem.

No contexto da PPP proposta, a concessionária assume responsabilidades associadas à modernização dos ativos e à sua gestão ao longo do ciclo de vida contratual, de forma a assegurar a funcionalidade, conservação e desempenho das edificações públicas.

O escopo foi definido de modo a permitir abordagem integrada do ciclo de vida dos ativos, combinando intervenções de requalificação com a prestação contínua de serviços prediais e gestão das infraestruturas do complexo.

# Configuração e Implantação do Projeto

O projeto em estudo consiste na estruturação de Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade de Concessão Administrativa, destinada à reforma, requalificação, equipagem, operação, manutenção e gestão do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), bem como de edificações associadas ao complexo administrativo estadual, incluindo o prédio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER).

O projeto busca viabilizar a recuperação e modernização de ativos públicos relevantes, promovendo ganhos de eficiência operacional, maior previsibilidade orçamentária e melhor gestão do ciclo de vida das edificações.

O escopo da concessão administrativa compreende, de forma integrada:

- execução de intervenções de reforma, retrofit e requalificação predial;

- fornecimento e instalação de equipamentos e sistemas prediais;

- operação e manutenção predial ao longo do prazo contratual;

- prestação de serviços gerais, incluindo limpeza, conservação, segurança patrimonial e gestão condominial;

- gestão e manutenção das áreas comuns do complexo;

- eventual exploração de receitas acessórias, conforme definido na modelagem.

A implantação do projeto foi estruturada de modo a assegurar a continuidade das atividades administrativas e minimizar impactos à operação dos órgãos públicos instalados no complexo.

Conforme o Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura, a implantação do empreendimento está organizada em fases modulares e progressivas, com cronograma global estimado em aproximadamente 72 meses. Essas fases contemplam etapas de intervenção que permitem a execução setorizada das obras e a entrada gradual de áreas em operação.

Está prevista fase inicial de transição com duração estimada de 6 (seis) meses, destinada à mobilização da concessionária, ao aprofundamento de diagnósticos técnicos, à elaboração de projetos executivos, planejamento detalhado das intervenções e elaboração de planos operacionais.

Adicionalmente, entre as principais fases de intervenção e o início da operação plena de cada conjunto de edificações, admitem-se períodos de transição de até 6 (seis) meses, voltados à adequação progressiva dos espaços, reorganização de ocupações e estabilização dos serviços.

De forma geral, a implantação contempla:

- elaboração e consolidação de projetos executivos;

- execução de intervenções de retrofit e requalificação predial;

- implantação ou atualização de sistemas prediais;

- reorganização progressiva da ocupação dos espaços.

# Desempenho Operacional e Gestão de Riscos

O projeto está orientado por diretrizes de desempenho que visam assegurar padrões adequados de funcionalidade, segurança, conforto e sustentabilidade das edificações ao longo de sua vida útil.

As premissas de desempenho derivam das diretrizes do Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura, que priorizam:

- eficiência das infraestruturas e dos sistemas prediais;

- soluções de sustentabilidade ambiental;

- acessibilidade universal e melhoria da mobilidade interna;

- segurança dos usuários e adequação às normas técnicas;

- flexibilidade de layout e adaptabilidade dos espaços.

Essas diretrizes orientam a definição dos padrões de operação e manutenção a serem observados na concessão e servem de base para a estruturação de indicadores de desempenho que permitam aferir, de forma objetiva, o nível de serviço prestado pela concessionária.

Tais indicadores estarão vinculados ao mecanismo de remuneração da concessionária, de modo que o cumprimento dos níveis de serviço estabelecidos influencie a contraprestação pública devida, conforme metodologia a ser detalhada nos anexos contratuais da concessão, alinhando incentivos à adequada operação e manutenção dos ativos ao longo do prazo contratual.

No que se refere à gestão de riscos, a estruturação do projeto considera a identificação e avaliação de riscos associados às fases de implantação e operação do complexo.

De modo geral, destacam-se riscos relacionados a:

- intervenções em edificações existentes de grande porte;

- compatibilização entre obras e operação de órgãos públicos;

- condições estruturais e prediais dos ativos existentes;

- interface com a malha urbana e mobilidade do entorno.

A consideração desses riscos na etapa de planejamento permite orientar soluções de engenharia, estratégias de implantação faseada e definição de premissas conservadoras no modelo econômico-financeiro. A alocação contratual detalhada de riscos entre as partes é tratada em instrumento específico da modelagem da concessão.

# ANÁLISE DE PROJETOS COMPARÁVEIS

O estudo de benchmarks é essencial para a análise e estruturação de projetos, pois permite comparar experiências similares e identificar boas práticas aplicáveis. Ele auxilia na definição de parâmetros realistas, como prazos, custos e modelos de operação. Essa abordagem fortalece a credibilidade do projeto e embasa decisões estratégicas, contribuindo para o desenvolvimento de soluções mais alinhadas às melhores práticas de mercado.

Para a construção do modelo econômico-financeiro do Projeto do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), utilizou-se como principal fonte de dados a plataforma Radar de Projetos, da Radar PPP, especializada em informações sobre o mercado de PPPs e Concessões, na data base de 17 de fevereiro de 2025. No segmento de Unidades Administrativas e Serviços Públicos, especificamente no subsegmento de Centros Administrativos, identificou-se um universo de 68 projetos.

Para garantir uma análise mais precisa e atualizada, foram selecionados apenas projetos em estágios avançados no processo licitatório ou com contratos vigentes, que representam um grupo de 5 (cinco) projetos. A análise concentrou-se em iniciativas similares de concessões administrativas, com foco na realização de investimentos e na prestação de serviços que abrangem construção, operação, gestão e manutenção de centros administrativos, considerando projetos com licitações já iniciadas ou contratos formalizados.

É importante destacar que um dos projetos desse grupo, o Palácio Rio Branco, no Estado da Bahia, embora apresente características gerais de concessões administrativas voltadas a investimentos e serviços relacionados à construção, operação, gestão e manutenção de centros administrativos, foi excluído desta análise. Isso se deve ao fato de o projeto estar direcionado à instalação de um empreendimento hoteleiro, o que não se alinha ao escopo do atual projeto, tornando-o inadequado para inclusão entre os projetos comparáveis.

Como referência, foram considerados quatro projetos:

- Centro Administrativo de Maceió

- Centro Administrativo de Angra dos Reis

- Sede da Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia

- Centro Administrativo de São Paulo

O comparativo de indicadores dos projetos comparáveis apresentado a seguir serve como uma referência para a análise de razoabilidade das premissas de custos, despesas, investimentos e contraprestação pública da modelagem econômico-financeira do projeto:

Tabela 1 – Principais Indicadores Benchmarks

| Indicadores | Centro Administrativo (Maceió) | Centro Administrativo (Angra dos Reis) | Sede da PGE (Rondônia) | Centro Administrativo (São Paulo) | Média Total | Média (Excluindo C.A. - São Paulo) | Complexo do CAFF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escopo | Retrofit | Construção | Construção | Retrofit e Construção | n.a. | n.a. | Retrofit e Construção |
| Situação do Projeto | Contrato Iniciado | Contrato Iniciado | Contrato Iniciado | Licitação Iniciada | n.a. | n.a. | Modelagem Iniciada |
| Data base do Projeto | jan/2025 | jan/19 | jan/22 | jul/2025 | n.a. | n.a. | out/2025 |
| Prazo do Contrato (Anos) | 30 | 30 | 20 | 30 | 27,5 | 26,6 | 30 |
| Prazo de Construção (Anos) | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 |
| Valor do Contrato (R$ Milhões) | 1.746,88 | 1.087,13 | 481,78 | 6.193,25 | 2.227,24 | 1.105,26 | 7.098,29 |
| CAPEX (R$ Milhões) | 269,89 | 129,99 | 99,49 | 6.193,25 | 1.673,16 | 166,46 | 1.325,5 |
| OPEX (R$ Milhões/ano) | 28,31 | 15,03 | 7,85 | 348,91 | 100,02 | 17,06 | 61,43 |
| Contraprestação Mensal Máxima (R$ Milhões) | 5,20 | 2,38 | 2,23 | 77,80 | 21,90 | 3,27 | 21,75 |
| Contraprestação Anual Máxima (R$ Milhões) | 62,39 | 28,57 | 26,77 | 933,50 | 262,82 | 39,24 | 261,04 |
| Aporte (em R$ Milhões) | 57,53 | 43,69 | n.a. | 3.453,36 | 1.184,86 | 50,61 | n.a. |
| Área do Terreno (m²) | 3.156,17 | 5.735,00 | - | 53.920,00 | 20.937,06 | 4.445,59 | 122.051,00 |
| Área Construída (m²) | 16.663,42 | 23.240,00 | 8.697,00 | 219.331,00 | 66.982,86 | 16.200,14 | 225.666,00 |
| Qtd. Usuários | 1.460 | 1.045 | 393 | 22.695 | 6.398 | 966 | 12.792 |
| Capex por m² (R$ Milhares / m²) | 16,20 | 5,59 | 11,40 | 19,03 | 13,07 | 11,08 | 5,71 |
| Opex anual por m² (R$ Milhares / m² / ano) | 1,70 | 0,65 | 0,90 | 1,59 | 1,21 | 1,08 | 0,37 |
| Contraprestação Anual por m² (R$ Milhares / m² / ano) | 3,74 | 1,23 | 3,08 | 40,17 | 12,06 | 2,68 | 1,16 |
| WACC Real Médio | 10,75% | 11,20% | 8,47% | 9,89% | 10,08% | 10,14% | 10,28% |

Fonte: Consórcio RECAFF, 2026.

# METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

A elaboração do Modelo Econômico-Financeiro do projeto foi conduzida com base em metodologia estruturada e alinhada às boas práticas de avaliação de projetos de infraestrutura e Parcerias Público-Privadas (PPPs). O objetivo central do modelo é avaliar a sustentabilidade econômico-financeira da concessão, verificando se a estrutura de receitas é suficiente para remunerar os investimentos, cobrir os custos operacionais e proporcionar retorno compatível com os riscos assumidos.

A modelagem consolida as informações provenientes dos estudos técnicos, de engenharia e operacionais, integrando cronograma de implantação, estimativas de investimentos (CAPEX), custos operacionais (OPEX) e premissas de receitas.

A análise econômico-financeira de viabilidade baseou-se na abordagem de valoração do projeto pela sua rentabilidade futura, ou seja, pela capacidade do empreendimento gerar resultados no futuro até o limite de seu prazo contratual. Esta é a abordagem mais indicada e internacionalmente aceita para a precificação de ativos e negócios que possuem uma perspectiva de continuidade e capacidade de geração de lucros recorrentes.

Tabela 2 - Abordagens de valor para avaliação de negócios e ativos

| Abordagem | Aplicação | Metodologia | Principais Vantagens | Principais Desvantagens |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abordagem da Rentabilidade Futura | Adotada quando não há expectativas de continuidade do empreendimento, visando seu potencial de gerar lucros futuros | Fluxo de caixa futuro, gerado pelas operações da empresa, descontado a valor presente por uma taxa de desconto adequada | - Os aspectos relevantes e intrínsecos ao negócio são considerados - Considerado como o principal método de precificação de negócios, segundo boas práticas internacionais | - Alto grau de subjetividade nas premissas e projeções - Cálculo de taxa de desconto apropriada |
| Abordagem de Valoração dos Ativos | Adotada na avaliação de empresa "holding" (não operacional) ou empresa incapaz de gerar retorno, devendo o negócio ser liquidado | Avaliação dos ativos e passivos a valor de realização ou mercado, ajustando o patrimônio líquido da empresa | Simplicidade na aplicação | Não reflete o potencial de valor do negócio |
| Abordagem de Valoração por Parâmetros de Mercado | Adotada quando há expectativas de continuidade do empreendimento, visando seu potencial de gerar lucros futuros | Múltiplos de transações realizadas no passado de ativos que possam ser comparáveis | Obtenção de parâmetros comparáveis adequados | - Indisponibilidade de dados públicos - Dificuldade na análise da comparabilidade dos dados coletados |

Fonte: Elaboração própria, Consórcio RECAFF, 2025.

Para a aplicação desta abordagem, o método mais indicado e aceito é o Fluxo de Caixa Descontado, que se resume na projeção dos investimentos, custos, despesas e receitas de um determinado empreendimento, consolidando sua linha de fluxo de caixa para cada período projetado e descontando estes períodos a valor presente por uma taxa de desconto (ou taxa mínima de atratividade).

Figura 3 - Esquema ilustrativo da metodologia do fluxo de caixa descontado

Fonte: Elaboração própria com base em boias práticas de avaliação econômico-financeira

A conclusão quanto a viabilidade econômico-financeira da PPP se dá a partir da análise da rentabilidade do Fluxo de Caixa Livre do Projeto (FCFF), do Fluxo de Caixa Livre para o Acionista (FCFE), do fluxo de dividendos, assim como do equilíbrio dos custos do projeto frente ao orçamento público e limites legais de contratação de PPPs.

O Fluxo de Caixa Livre do Projeto representa o caixa que um projeto ou empresa é capaz de gerar antes do impacto do financiamento. Em outras palavras, mostra o resultado operacional após despesas, impostos e reinvestimentos necessários, mas sem considerar pagamentos de dívidas ou remuneração ao acionista.

Fórmula:

FCFF=EBIT-(Imposto de Renda sem o Benefício Fiscal da Dívida)+Depreciação e Amortização-Capex-ΔCapital de Giro

O Fluxo de Caixa Livre para o Acionista demonstra o valor residual efetivamente disponível para os sócios, depois de considerar não apenas a operação, os impostos e os reinvestimentos, mas também os fluxos de dívida — injeção de capital das captações, pagamento de juros e amortizações.

No caso de um projeto financiado por project finance, o FCFE indica de forma direta o retorno ao investidor em equity, já líquido do serviço da dívida, porém ainda não coerente com a real capacidade de retirada de capital do empreendimento, visto que isto ainda está sujeito a condições de retirada de dividendos e reduções de capital.

Fórmula:

FCFE=FCFF + Captações de Dívida - Juros e Taxas Bancárias

- Amortizações de Dívida +Efeito do Benefício Fiscal da Dívida

O método de Dividend Discount Model (DDM) foca exclusivamente no fluxo de dividendos disponíveis aos acionistas, projetando a remuneração periódica que o investidor pode receber ao longo do tempo. Ele parte do princípio de que o valor do equity está diretamente ligado à capacidade do projeto de distribuir resultados, seja de forma constante ou com crescimento ao longo dos anos. Diferente do FCFE, que considera a estrutura de dívida e captações, o DDM se concentra na previsibilidade e estabilidade dos dividendos, sendo adequado para projetos com distribuição regular após a fase de ramp-up. A valoração é feita trazendo esses dividendos futuros a valor presente pela taxa de retorno requerida pelo acionista, refletindo de forma direta o valor econômico do equity.

Fórmula:

Para avaliar a viabilidade da PPP, rentabilidade dos fluxos de caixa (FCFF, FCFE e DDM) é analisada em relação a uma taxa de retorno esperada pelo mercado definida pelo cálculo do WACC/CAPM. Além de comparar a TIR com o WACC, também são observados indicadores como payback, VPL e ICSD, entre outros. Por fim, confrontamos os principais parâmetros da modelagem com benchmarks de mercado, que servem como uma segunda camada de validação tanto dos inputs quanto dos resultados do projeto.

# TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE

A taxa mínima de atratividade do projeto foi determinada com base em uma análise do Custo Médio Ponderado de Capital (WACC). A metodologia do WACC é amplamente utilizada no mercado para fins de análise de investimento e avaliações econômico-financeiras. Os resultados estão indicados nas tabelas a seguir, e o processo seguido para obtenção destes estão a seguir.

WACC = (Ke X E) + (Kd X D)

Onde:

Ke = custo de capital próprio

E = % de capital próprio

Kd = custo de capital de terceiros

D = % de capital de terceiros

Tabela 3 - Composição do Custo do Capital Próprio e Custo Médio Ponderado de Capital

|  | Cálculo WACC |  |
| --- | --- | --- |
| (a) | Taxa livre de risco | 4,29% |
| (b) | Prêmio de mercado de grandes empresas | 6,59% |
|  | Beta Realavancado | 1,04 |
| (d) | Risco país | 2,44% |
| (e) | CPI (Inflação Americana) | 2,28% |
| (f) | IPCA | 3,50% |
| (g) | Prêmio de risco específico | 0,00% |
|  | Custo do capital próprio nominal (R$) | 14,97% |
|  | Custo do capital próprio real | 11,08% |
|  | Participação do capital próprio | 83,80% |
|  | Custo do capital próprio ponderado nominal (R$) | 12,54% |
|  | WACC Nominal | 14,14% |
|  | Custo do capital próprio ponderado (Real) | 9,29% |
|  | WACC Real | 10,28% |

Fonte: Consórcio RECAFF, 2025.

Tabela 4 - Composição do Custo do Capital de Terceiros (KD)

| Custo do capital de terceiros |  |
| --- | --- |
| Custo do capital de terceiros nominal (R$) | 14,96% |
| Taxa efetiva de imposto de renda | 34,00% |
| Custo do capital de terceiros nominal - Post Tax (R$) | 9,87% |
| Custo do capital de terceiros real - Post Tax (R$) | 6,16% |
| Participação do capital de terceiros | 16,20% |
| Custo do capital de terceiros ponderado nominal (R$) | 1,60% |
| Custo do capital de terceiros ponderado real | 1,00% |

Fonte: Consórcio RECAFF, 2025.

A estimativa de custo do capital próprio (Ke) foi realizada a partir da metodologia de Capital Asset Pricing Model (CAPM), em linha com as melhores práticas internacionais, conforme a fórmula a seguir:

Ke = Rf + β (Rm - Rf) + RB

Onde:

Ke = custo de capital próprio

Rf = taxa livre de risco (a)

β = Beta do setor de referência (c)

(Rm - Rf) = prêmio de mercado (b)

RB = risco país (d)

Considerou-se os seguintes parâmetros para o cálculo do CAPM:

- Taxa livre de risco equivalente ao retorno de títulos do governo norte americano (T Bonds de 10 anos) para o ano de 2025 (Dados: Federal Reserve);

- Prêmio de mercado médio calculado com base na média anual do prêmio de risco de grandes empresas norte americanas S&P 500 sobre o retorno de títulos norte-americanos de longo prazo (T Bonds de 10 anos) de 2001 a 2025 (Dados: Federal Reserve e BR Investing);

- Betas desalavancados de empresas dos setores de Engineering/Construction e Real Estate (Operations & Services), considerando as respectivas razões Dívida/Equity (D/E), no período de 2022 a 2025, conforme base de dados de Damodaran, posteriormente realavancados pela estrutura média de capital observada nesses setores;

- A medida de risco país considerando a média do CDS de 1998 a 2025 ponderado pelo multiplicador de volatilidade Ipeadata (Dados: Ipeadata);

- Inflação implícita, a partir da rentabilidade da Treasury nominal de 10 anos e da Treasury real de 10 anos (Treasury Inflation-Protected Securities - TIPS) para o ano de 2025. (Dados: Federal Reserve); e

- Inflação acumulada de 12 meses registrada em dezembro de 2025 (Dados: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE).

A partir deste cálculo, considerou-se a exclusão da inflação americana (e), com base em dados do FED, para se chegar ao custo de capital próprio (Ke) em termos reais de 11,08% a.a. para o setor.

Para calcular o custo de capital de terceiros (Kd), foi considerada como referência a linha BNDES Finem – Educação, Saúde e Assistência Social, compatível com a natureza institucional do projeto. A taxa de financiamento foi estruturada com base nos seguintes componentes:

- TLP: 11,32% a.a.;

- Remuneração do BNDES: 3,27% a.a.

A partir dessas premissas, a taxa de juros nominal estimada foi de 14,96% ao ano.

Para fins deste plano de negócios referencial, considerou-se uma estrutura de capital de 83,80% de capital próprio e 16,20% de capital de terceiros, com base na alavancagem média dos setores de "Engenharia e Construção” e “Imobiliário (Operações e Serviços)" conforme dados disponibilizados na página do Damodaran, chegando assim em um WACC em termos reais de 10,28% a.a.

A definição do Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) em projetos de infraestrutura transcende a mera aplicação de fórmulas financeiras. Em um cenário de volatilidade macroeconômica e pressão na curva de juros, o WACC atua como o principal fiel da balança entre a modicidade da contraprestação pública e a garantia de financiabilidade para o futuro concessionário. A determinação de uma taxa de retorno justa exige a análise de projetos similares.

Para a composição dos benchmarks de WACCs reais, foram selecionados projetos com alto grau de similaridade e relevância temporal, conforme apesentado no capítulo 3. Os projetos considerados para comparação foram: Centro Administrativo de Maceió (AL), Centro Administrativo de Angra dos Reis (RJ), Sede da Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia (RO) e Centro Administrativo de São Paulo (SP).

Tabela 5 - WACCS Reais por Projetos de Benchmark

| Projeto / Contrato | Situação | Data - base | WACC Real |
| --- | --- | --- | --- |
| Centro Administrativo de Maceió | Contrato Iniciado | jan/2025 | 10,75% |
| Centro Administrativo de Angra dos Reis | Contrato Iniciado | jan/2019 | 8,47% |
| Sede da PGE de Rondônia | Contrato Iniciado | jan/2022 | 11,20% |
| Centro Administrativo de São Paulo | Licitação Iniciada | jul/2025 | 9,89% |
| Média aritmética |  |  | 10,08% |

Fonte: Consórcio RECAFF, 2026.

Dentre os comparáveis, destaca-se o Centro Administrativo de São Paulo pela escala de investimentos e complexidade operacional, com CAPEX de R$ 4,17 bilhões e área construída de 219.331 m², posicionando-se como o benchmark de maior porte do conjunto. Sua taxa de 9,89% reflete as condições de mercado mais recentes, com data-base de julho de 2025, conferindo-lhe relevância particular para a precificação do risco do CAFF no atual ciclo econômico.

Alguns projetos merecem análise individualizada. A Sede da PGE de Rondônia (11,20%) representa o benchmark de maior taxa do conjunto, refletindo o prêmio de risco associado a projetos de menor porte e liquidez reduzida, onde a ausência de economias de escala e a menor atratividade para investidores institucionais elevam o custo de capital exigido. No polo oposto, o Centro Administrativo de Angra dos Reis (8,47%) atua como outlier inferior, em função de sua data-base de janeiro de 2019. Nesse período houve menor pressão na curva de juros e condições macroeconômicas distintas dadas verificadas em 2024 e 2025, o que limita sua representatividade para o contexto atual de precificação.

A convergência dos benchmarks indica que a taxa de 10,28% para o projeto é tecnicamente sólida e adequada ao cenário vigente. Ela se posiciona ligeiramente acima da média do conjunto (10,08%), o que se justifica pelo porte do investimento, pela complexidade do escopo, o qual combina construção de edificação de uso misto com operação integrada de serviços, e pelas condições macroeconômicas de 2025, marcadas por taxa Selic elevada e spread de crédito pressionado.

# PREMISSAS GERAIS, CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIAS

O modelo econômico-financeiro foi desenvolvido em termos reais, desconsiderando o efeito da inflação ao longo do tempo, e elaborado com base nas práticas contábeis e fiscais vigentes no Brasil. Os resultados estão apresentados em Reais (R$), de acordo com os padrões contábeis nacionais e internacionais.

Cabe destacar que o Brasil passou por um processo de convergência às normas internacionais de contabilidade, conhecidas como International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). No âmbito nacional, essas normas foram adaptadas e divulgadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), com aprovação de órgãos reguladores como o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras entidades relevantes.

Dentro desse contexto, a Interpretação ICPC 01, baseada na norma internacional IFRIC 12 (Service Concession Arrangements), fornece diretrizes sobre como concessionárias de serviços públicos devem aplicar as normas contábeis em contratos de concessão.

No que se refere à tributação, destaca-se que a recente aprovação da Reforma Tributária, por meio da LC nº 214/2025, institui um novo regime de impostos sobre o consumo, com impacto potencial sobre os serviços objeto da concessão. O novo modelo prevê a substituição dos tributos atuais (ICMS, ISS, PIS e COFINS) por dois novos tributos: a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de competência federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), de competência estadual e municipal.

A implementação ocorrerá de forma gradual entre 2026 e 2033, com alíquotas de transição e fases distintas de extinção dos tributos atuais. Embora a reforma já esteja formalmente aprovada, até o momento da conclusão deste Relatório as alíquotas de referência não foram definidas pelo Senado Federal, o que gera incerteza quanto à efetiva carga tributária aplicável à Concessionária.

Nesse cenário, entende-se que caso haja aumento da carga tributária decorrente da regulamentação futura após a apresentação da proposta, a Concessionária poderá pleitear reequilíbrio econômico-financeiro, conforme previsto no artigo 9º, § 3º, da Lei nº 8.987/1995 (Lei de Concessões), bem como, subsidiariamente, nos artigos 103 e 134 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). Por outro lado, não será cabível pleito de reequilíbrio se a nova carga tributária puder ser antecipadamente conhecida e adequadamente precificada pela Concessionária no momento da proposta. As premissas gerais necessárias para as projeções financeiras, incluindo aspectos econômicos, fiscais e tributários, foram detalhadas no estudo. Essas premissas estão resumidas na tabela a seguir:

Tabela 6 – Premissas Econômicas, Financeiras, Fiscais e Tributários Utilizadas

| Premissas | Valores |
| --- | --- |
| Data-base da Avaliação | dez/25 |
| Prazo do Contrato | 30 anos |
| Metodologia de Amortização dos Investimentos | Linear pelos 30 anos de contrato |
| Prazo de Contas a Receber | 30 dias |
| Prazo de Contas a Pagar | 30 dias |
| Regime de tributação | Lucro Real |
| Regime de apuração do PIS e COFINS | Lucro Real |
| Alíquota PIS | 1,65% |
| Alíquota COFINS | 7,60% |
| Aliquota ISS | 5% |
| IR | 15% |
| IR adicional (excedente R$ 240 mil/ano) | 10% |
| CSLL | 9% |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.

Por fim, o IPCA foi utilizado como a principal premissa macroeconômica para o tratamento inflacionário da despesa com amortização e dos benefícios fiscais acumulados. O índice foi obtido do sistema de expectativas de mercado do Banco Central (BACEN), com data-base em dezembro de 2025.

Tabela7 – Premissas Macroeconômicas

| Estimativas Macroeconômicas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IPCA | 4,32% | 4,06% | 3,80% | 3,50% | 3,50% |  | 3,50% |

Fonte: Consórcio RECAFF com base em dados divulgados no Sistema de Expectativas do BACEN.

# INVESTIMENTOS

# Caracterização Geral do Empreendimento

Conforme definido no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura, o complexo totalizará aproximadamente 225.668 m² de área construída, considerando áreas existentes e novas edificações, distribuídas em estruturas de escritórios, estacionamentos e áreas de serviços, ocupando área de implantação de aproximadamente 157.846 m².

O conceito arquitetônico adotado busca preservar a identidade do conjunto original do CAFF/SEDUC, mantendo suas características formais e construtivas, ao mesmo tempo em que promove sua atualização funcional e tecnológica. As novas edificações previstas foram concebidas de modo a dialogar com as estruturas pré-existentes, garantindo integração arquitetônica e urbanística ao conjunto.

O empreendimento incorpora:

- os edifícios existentes do CAFF/SEDUC;

- o edifício do DAER, integrado ao complexo como parte do projeto;

- novo edifício sede da PGE;

- novos edifícios de escritórios;

- estruturas de estacionamento;

- praça comercial e áreas de apoio com serviços e alimentação;

- novas edificações de apoio, incluindo a realocação da escola atualmente existente na área.

Para os edifícios do CAFF/SEDUC e do DAER, foram previstas intervenções de retrofit geral, abrangendo modernização construtiva, atualização de sistemas prediais e adequação às normas técnicas vigentes. Já as demais estruturas correspondem, majoritariamente, a novas edificações, concebidas segundo padrões contemporâneos de desempenho, sustentabilidade e funcionalidade.

A escola existente no complexo será demolida e reconstruída em novo local, sendo a nova edificação projetada com diretrizes arquitetônicas que preservam escala e materialidade compatíveis com o conjunto original.

Para fins de organização físico-espacial do empreendimento, o complexo foi subdividido em sete subcondomínios, conforme definido no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura (item 5.1). Essa subdivisão reflete a distribuição das edificações no sítio, suas características funcionais e sua inserção no conjunto do complexo.

A delimitação dos subcondomínios permite identificar agrupamentos de edificações com relativa autonomia física e funcional, facilitando a leitura do empreendimento sob a ótica arquitetônica, urbanística e patrimonial.

De forma geral, os subcondomínios contemplam:

- Subcondomínio 1 – CAFF/SEDUC: conjunto de edificações administrativas existentes submetidas a intervenções de requalificação/retrofit e modernização, com reorganização de usos e atualização de soluções construtivas e de sistemas.

- Subcondomínio 2 – Edifício C (PGE): edificação nova a ser construída, composta por torre administrativa e deck de estacionamento, com programa que inclui áreas administrativas, estacionamento, e previsão de espaços de apoio (ex.: restaurante, café, auditório e biblioteca), conforme diretrizes do anteprojeto.

- Subcondomínio 3 – Edifício D (Garagem): edifício destinado a estacionamento/garagem, conforme tipologia definida no masterplan.

- Subcondomínio 4 – Edifícios E, F, G e H (Serviço): conjunto de edificações voltadas a funções de apoio/serviço e estruturas associadas (inclui edifício H – garagem).

- Subcondomínio 5 – Edifício I (Praça Comercial – Lojas): edificação destinada à praça comercial/lojas.

- Subcondomínio 6 – Edifícios J, K, L e M (Comércio, Serviço e Garagem): conjunto voltado a usos de comércio/serviço com estruturas associadas (inclui lojas e edifícios de serviço).

- Subcondomínio 7 – Edifícios N e O (DAER e Serviço): incorpora o Edifício N (DAER) e o Edifício O (Serviço), compondo o bloco final do agrupamento funcional do empreendimento.

Cabe destacar que a segmentação em subcondomínios não define, por si só, a sequência de execução das obras. O faseamento das intervenções é estabelecido no anteprojeto a partir de critérios construtivos, logísticos e operacionais, considerando aspectos como manutenção de atividades administrativas em funcionamento, realocação temporária de usuários e organização das frentes de obra.

Nesse contexto, os subcondomínios funcionam como base de organização territorial do empreendimento, enquanto o cronograma de implantação reflete a estratégia de execução das intervenções ao longo do tempo. A articulação entre essas duas dimensões — organização espacial e planejamento executivo — orienta a estruturação do cronograma físico-financeiro do projeto, apresentado na seção seguinte.

# Cronograma Físico-Financeiro dos Investimentos

A implantação do projeto do Complexo do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) segue cronograma físico-financeiro estruturado a partir das diretrizes do Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

O faseamento adotado busca compatibilizar a execução das obras com a permanência das atividades administrativas no complexo, reduzindo interferências à operação dos órgãos públicos e permitindo a reorganização progressiva das ocupações.

O cronograma foi estruturado de modo a:

- viabilizar a execução de intervenções de retrofit em edificações em uso;

- concentrar obras novas em etapas que gerem menor impacto à rotina do complexo;

- organizar frentes de obra por setores de implantação definidos no anteprojeto;

- distribuir os desembolsos de CAPEX ao longo do período de implantação.

O período total estimado de implantação do empreendimento é de aproximadamente 24 trimestres (6 anos), contados a partir do término da fase inicial de transição.

Está prevista fase preliminar de transição com duração de 6 meses, destinada à mobilização da concessionária, detalhamento de projetos executivos, planejamento das frentes de obra e organização logística das intervenções.

Concluída essa etapa, o anteprojeto estabelece três grandes fases de implantação, que combinam intervenções em edificações existentes e novas construções, com sobreposição parcial entre fases, de modo a otimizar o cronograma global.

A Fase 1 tem duração de 10 trimestres (do 1º ao 10º trimestre após a transição), e concentra intervenções de menor interferência operacional e ampliações iniciais no CAFF, além de novas edificações implantadas em áreas que permitem execução com menor impacto ao funcionamento do complexo.

Ela inclui:

- ampliação do CAFF;

- construção do Edifício C (PGE);

- construção do Edifício D (Garagem);

- construção do Edifício O;

- construção da nova escola (Edificação P);

- execução de parte das intervenções urbanísticas (pisos, caminhos e elementos de implantação).

A Fase 2 tem duração de 12 trimestres, com sobreposição à Fase 1 e à Fase 3 (do 5º ao 16º trimestre), e corresponde à etapa de maior complexidade operacional, pois envolve intervenções em edificações em uso.

- retrofit do A-CAFF;

- reforma do B-SEDUC;

- construção dos edifícios K e L;

- reforma do Edifício N (DAER);

- continuidade das intervenções urbanísticas.

O retrofit será realizado de forma escalonada, por conjuntos de pavimentos, com realocação temporária de usuários para áreas provisórias, permitindo a continuidade das atividades administrativas. Essa fase concentra parcela relevante do esforço técnico e de coordenação de obra.

Por fim, a Fase 3, com duração de 11 trimestres, com sobreposição à Fase 2 (do 14º ao 24º trimestre) reúne majoritariamente novas construções e o complemento das intervenções urbanísticas.

Ela inclui:

- construção dos edifícios E, F, G e H;

- construção do Edifício I (praça comercial);

- construção dos edifícios J e M;

- finalização da implantação urbanística e integração do conjunto.

Tabela 8 - Cronograma de CAPEX - Fases do Projeto

| Fase | Principais Intervenções | Período | Duração |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Ampliação CAFF, C-PGE, D-Garagem, O, Escola, urbanismo inicial | 1º–10º tri | 10 trimestres |
| Fase 2 | Retrofit CAFF/SEDUC, K, L, retrofit DAER, urbanismo | 5º–16º tri | 12 trimestres |
| Fase 3 | E, F, G, H, I, J, M, urbanismo final | 14º–24º tri | 11 trimestres |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

A fases do projeto e a distribuição temporal das intervenções orientam diretamente o cronograma físico-financeiro de CAPEX considerado no modelo econômico-financeiro, influenciando o fluxo de caixa do projeto e o início da contraprestação pública associada à disponibilização das áreas. A síntese dessas intervenções, bem como o detalhamento das linhas de investimento, quantitativos e custos unitários estão apresentados na seção seguinte.

Tabela 9 - Cronograma Físico-Financeiro

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.

# Síntese dos Investimentos do Projeto

Para a implantação do projeto de Parceria Público-Privada (PPP) do Complexo do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), os investimentos foram organizados por edificação e por componentes do empreendimento, conforme escopo e diretrizes estabelecidos no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

Para fins de estruturação do capítulo, os investimentos são apresentados em dois grupos:

- Investimentos obrigatórios

Correspondem às intervenções indispensáveis para a requalificação, ampliação e operação do núcleo administrativo do complexo, incluindo edificações existentes submetidas a retrofit e novas estruturas necessárias ao funcionamento do empreendimento.

Incluem:

- Prédio A – CAFF

- Prédio B – SEDUC

- Prédio C – PGE

- Prédio D – Edifício Interno – Estacionamento

- Prédio H – Garagem

- Prédio N – DAER

- Prédio P – Escola (Acessório)

- Urbanização (área externa)

- Investimentos obrigatórios associados a receitas acessórias

Correspondem às intervenções vinculadas a usos complementares do empreendimento, como estruturas de apoio, serviços e áreas comerciais, conforme previsto no anteprojeto.

Incluem:

- Prédio E – Edifício Esquina (Escritórios) (Acessório)

- Prédio F e G – Prédios Baixos (Acessório)

- Prédio I – Praça Comercial (Acessório)

- Prédio J e M – Restaurantes (Acessório)

- Prédio K – Torre K (Acessório)

- Prédio L – Torre L (Acessório)

- Prédio O – Edifício Interno – Torre (Acessório)

Tabela 10 - Detalhes e tipologias edifícios, acessos e fluxos

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

A projeção de investimentos ao longo dos 30 anos do contrato de concessão foi calculada para refletir as necessidades de capital para diferentes áreas do projeto, com base nos investimentos planejados em cada fase. O gráfico a seguir ilustra a distribuição dos investimentos ao longo do tempo, destacando o fluxo financeiro projetado para cada uma das fases do contrato.

Gráfico 1 - CAPEX Total (R$ Milhões)

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.

Tabela 11 - CAPEX Total por Empreendimento (R$ Milhões)

| CAPEX Total por Empreendimento | R$ milhões |
| --- | --- |
| Prédio A - CAFF | 426,83 |
| Prédio B - SEDUC | 148,48 |
| Prédio C - PGE | 217,85 |
| Prédio D - Estacionamento | 103,86 |
| Prédio E - Escritórios | 35,07 |
| Prédios F e G - Prédios Baixos | 31,35 |
| Prédio H - Garagem | 76,18 |
| Prédio I - Praça Comercial | 6,97 |
| Prédios J e M - Restaurantes | 2,91 |
| Prédio K - Torre | 30,87 |
| Prédio L - Torre | 20,67 |
| Prédio N - DAER | 113,11 |
| Prédio O - Edifício Interno - Torre | 48,23 |
| Prédio P - Escola | 4,86 |
| Urbanização | 21,79 |
| Pré-Operacional | 40,61 |
| Total | 1.329,64 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.

O total de investimentos ao longo dos 30 anos de vigência do contrato de concessão totaliza R$ 1.329,64 bilhões.

A análise comparativa do investimento por metro quadrado construído (R$/m²) indica que o projeto apresenta indicadores inferiores à média das PPPs de centros administrativos analisados no capítulo de projetos comparáveis. Enquanto os projetos de referência registram CAPEX médio de R$ 13,07 mil/m², variando entre R$ 5,59 mil/m² e R$ 19,03 mil/m², o CAFF apresenta os seguintes patamares:

- R$ 5,79 mil/m² considerando exclusivamente os Investimentos Obrigatórios;

- R$ 5,27 mil/m² quando considerados também os Investimentos Obrigatórios Associados a Receitas Acessórias.

Tabela 12 - Análise Indicadores Benchmark - CAPEX/m2

| Projeto | CAPEX (R$ mi) | Área (m²) | CAPEX (R$ mil/m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Maceió | 269,89 | 16.663,00 | 16,20 |
| Angra dos Reis | 129,99 | 23.240,00 | 5,59 |
| Rondônia | 99,49 | 8.697,00 | 11,40 |
| São Paulo | 6.193,25 | 219.331,00 | 19,03 |
| Média Benchmark | - | - | 13,07 |
| CAFF – Investimentos Obrigatórios | 1.113 | 192.278,64 | 5,79 |
| CAFF – Investimentos Obrigatórios Associados a Receitas Acessórias | 176,1 | 33.388,33 | 5,27 |
| CAFF – Total Consolidado | 1.289 | 225.666,33 | 5,71 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.

Embora os indicadores do CAFF se situem abaixo da média dos projetos de referência, a análise demonstra que o patamar de investimento por metro quadrado é compatível com as características específicas do projeto, cujo escopo contempla tanto a construção de novos edifícios quanto intervenções de requalificação e modernização das edificações existentes, permitindo o aproveitamento de parte da infraestrutura já instalada.

As seções seguintes apresentam, para cada edificação e componente do complexo, o conjunto de intervenções previstas, as principais premissas adotadas na estimativa de custos e a forma de contabilização dos investimentos no modelo econômico-financeiro, incluindo, quando aplicável, a programação de reinvestimentos ao longo do prazo contratual.

### Prédio A - CAFF

O Prédio A – CAFF constitui o núcleo do complexo administrativo estadual e integra o escopo obrigatório da concessão. Conforme o Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura, estão previstas intervenções combinadas de retrofit e ampliação vertical da edificação, com o objetivo de modernizar o ativo, ampliar sua capacidade e adequá-lo às exigências técnicas e funcionais do empreendimento.

Figura 4 - Diagrama de Implantação - Prédio A

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

O escopo de investimentos compreende, de forma geral:

- Retrofit da edificação existente:

- requalificação arquitetônica de áreas internas e circulações;

- modernização de fachadas e envoltória predial, quando aplicável;

- atualização de sistemas elétricos, hidrossanitários e de climatização;

- adequações às normas de segurança contra incêndio;

- atendimento às normas de acessibilidade;

- atualização de sistemas de segurança e controle de acesso.

- Ampliação de andares:

- execução de novos pavimentos conforme diretrizes do anteprojeto;

- reforços estruturais necessários à ampliação vertical;

- extensão e compatibilização de sistemas prediais para atendimento das novas áreas;

- acabamentos e instalações compatíveis com o padrão adotado para o complexo.

As estimativas de CAPEX foram baseadas nas soluções técnicas indicadas no anteprojeto e consolidadas no modelo econômico-financeiro, considerando a data-base do projeto.

Tabela 13  - CAPEX Implantação - Prédio A – CAFF Ampliação (R$)

| Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviços Preliminares e Gerais |  |  |  | 226.853,47 |
| Canteiro De Obras |  |  |  | 123.177,51 |
| Canteiro De Obras | CJ | 0,25 | 59.900,92 | 14.975,23 |
| Colocação De Tela Em Andaime Fachadeiro | M2 | 1.704,60 | 10,57 | 18.015,28 |
| Locacao Convencional De Obra | M | 534,18 | 80,86 | 43.193,76 |
| Tapume Com Telha Metálica | M2 | 460,00 | 102,16 | 46.993,24 |
| Administração Local Da Obra |  |  |  | 103.675,96 |
| Equipe Administrativa Local Da Obra / Mobilização E Desmobilização | CJ | 0,25 | 414.703,83 | 103.675,96 |
| Projetos |  |  |  | 598.351,82 |
| Projetos Executivos, Aprovações E Licenças | CJ | 1,38 | 435.164,96 | 598.351,82 |
| Demolições E Movimento De Terras |  |  |  | 2.718,54 |
| Movimento De Terras Manual |  |  |  | 2.718,54 |
| Escavação Mecanizada De Vala | M3 | 60,40 | 21,80 | 1.316,59 |
| Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada | M3 | 36,24 | 38,69 | 1.401,95 |
| Infra-Estrutura / Fundações / Contenções |  |  |  | 535.951,30 |
| Fundações Profundas |  |  |  | 495.008,67 |
| Mobilização De Equipamento Para Execução De Estaca Hélice Contínua | CHP | 180,00 | 1.019,21 | 183.458,10 |
| Estaca Hélice Contínua | M | 180,00 | 801,82 | 144.327,52 |
| Estaca Hélice Contínua | M | 180,00 | 929,02 | 167.223,05 |
| Blocos E Baldrames |  |  |  | 40.942,62 |
| Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame | M2 | 75,50 | 83,37 | 6.294,06 |
| Armação Em Aço | KG | 1.360,80 | 11,55 | 15.721,60 |
| Concreto Usinado, Fck = 30,0 Mpa | M3 | 19,44 | 973,61 | 18.926,97 |
| Superestrutura |  |  |  | 36.787.355,19 |
| Composição Paramétrica Para Fornecimento E Montagem De Estrutura Metálica Para Estrutura Principal De Edificações | KG | 722.619,70 | 40,19 | 29.039.147,87 |
| Base Em Chapa De Aco Grossa | KG | 543,96 | 330,09 | 179.557,08 |
| Laje Pre-Fabric Steel Deck 75 15Cm | M2 | 13.138,54 | 576,06 | 7.568.650,23 |
| Paredes E Paineis |  |  |  | 1.301.970,36 |
| Alvenaria De Vedação |  |  |  | 350.798,32 |
| Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall | M2 | 989,38 | 147,99 | 146.414,05 |
| Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall | M2 | 469,46 | 188,62 | 88.546,27 |
| Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal | M2 | 199,33 | 106,40 | 21.207,51 |
| Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal | M2 | 732,20 | 129,24 | 94.630,49 |
| Divisórias |  |  |  | 951.172,03 |
| Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall) | M2 | 2.622,20 | 118,66 | 311.150,84 |
| Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall) | M2 | 1.335,32 | 139,46 | 186.225,02 |
| Divisoria Em Granito, Com Duas Faces Polidas | M2 | 404,50 | 1.121,87 | 453.796,18 |
| Esquadrias |  |  |  | 12.629.726,73 |
| Esquadrias De Madeira |  |  |  | 65.531,08 |
| Kit De Porta De Madeira Para Pintura | UN | 35,00 | 1.872,32 | 65.531,08 |
| Esquadrias De Alumínio |  |  |  | 12.383.830,34 |
| Caixilho Em Alumínio Pintura Eletrostática | M2 | 3.161,31 | 3.829,72 | 12.106.928,41 |
| Guarda-Corpo Panorâmico Com Perfis De Alumínio E Vidro Laminado | M | 167,98 | 1.233,44 | 207.186,78 |
| Caixilho Aluminio Veneziana Fixa | M | 63,00 | 1.106,59 | 69.715,16 |
| Esquadrias De Ferro |  |  |  | 180.365,30 |
| Porta Corta Fogo Em Ferro - Completa | UN | 7,00 | 1.825,56 | 12.778,89 |
| Guarda-Corpo De Aço Galvanizado | M | 185,00 | 749,85 | 138.722,04 |
| Corrimão Simples | M | 185,00 | 138,75 | 25.668,86 |
| Escada Tipo Marinheiro Em Aço | M | 3,75 | 769,48 | 2.885,57 |
| Alcapao Em Ferro | UN | 1,25 | 247,96 | 309,96 |
| Cobertura |  |  |  | 38.598,01 |
| Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, De 50 Cm | M | 192,60 | 126,49 | 24.361,39 |
| Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, De 25 Cm | M | 192,60 | 73,92 | 14.236,62 |
| Impermeabilizaçào E Tratamentos |  |  |  | 127.894,85 |
| Impermeabilização De Piso De Áreas Molhadas | M2 | 784,81 | 68,65 | 53.874,40 |
| Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica | M2 | 489,59 | 151,19 | 74.020,45 |
| Revestimentos |  |  |  | 2.605.379,92 |
| De Paredes- Internos |  |  |  | 713.869,26 |
| Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas | M2 | 5.595,61 | 6,23 | 34.869,06 |
| Emboço, Em Argamassa | M2 | 5.595,61 | 50,75 | 283.973,62 |
| Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa | M2 | 2.844,16 | 52,42 | 149.089,23 |
| Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas | M2 | 2.751,45 | 89,38 | 245.937,36 |
| De Paredes- Externos |  |  |  | 276.697,45 |
| Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada | M2 | 713,99 | 11,02 | 7.866,21 |
| Emboço Ou Massa Única Em Argamassa | M2 | 713,99 | 89,01 | 63.552,56 |
| Fornecimento E Instalação De Fachada Ventilada Em Placas De Grês Porcelânico Extrudado | M2 | 214,20 | 958,37 | 205.278,68 |
| Forros |  |  |  | 1.614.813,21 |
| Forro Acústico Em Placas De Fibra Mineral | M2 | 11.608,39 | 118,40 | 1.374.415,37 |
| Forro Em Drywall, Inclusive Estrutura De Fixação | M2 | 2.244,73 | 107,09 | 240.397,83 |
| Pavimentação |  |  |  | 3.736.314,56 |
| Contrapiso Em Argamassa | M2 | 14.117,06 | 60,99 | 861.055,01 |
| Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato | M2 | 1.747,19 | 147,91 | 258.428,05 |
| Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato | M2 | 494,40 | 160,98 | 79.590,77 |
| Piso Em Granito Aplicado Em Ambientes Internos | M2 | 267,09 | 176,24 | 47.071,75 |
| Piso Vinílico Semi-Flexível Em Placas | M2 | 11.608,39 | 208,41 | 2.419.260,40 |
| Piso Cimentado | M2 | 1.052,06 | 67,40 | 70.908,57 |
| Rodapés, Peitoris, Soleiras |  |  |  | 93.675,22 |
| Rodapé Cerâmico | M | 2.595,98 | 15,44 | 40.086,16 |
| Rodapé Em Granito | M | 13,70 | 101,60 | 1.391,90 |
| Rodapé Em Poliestireno | M | 775,30 | 67,33 | 52.197,17 |
| Pintura |  |  |  | 242.595,11 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes | M2 | 7.205,25 | 18,13 | 130.657,54 |
| Aplicação Manual De Massa Acrílica Em Panos De Fachada | M2 | 499,79 | 24,50 | 12.246,01 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto | M2 | 3.169,57 | 21,25 | 67.351,56 |
| Pintura De Piso Com Tinta Acrílica, Aplicação Manual | M2 | 457,39 | 28,69 | 13.122,44 |
| Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento | M2 | 220,56 | 66,79 | 14.731,03 |
| Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) | M2 | 132,30 | 33,91 | 4.486,53 |
| Instalações Elétricas E Eletrônicas |  |  |  | 2.286.158,44 |
| Instalações Elétricas |  |  |  | 2.048.066,86 |
| Instalações Elétricas - Força / Alimentadores | M2 | 15.225,42 | 53,29 | 811.331,05 |
| Instalações Elétricas - Iluminação | M2 | 15.225,42 | 31,19 | 474.874,90 |
| Instalações Elétricas - Quadros E Painéis | M2 | 15.225,42 | 17,46 | 265.849,85 |
| Instalações Elétricas - Entrada / Medição / Subestação (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 15.225,42 | 23,65 | 360.090,41 |
| Instalações Elétricas - Spda / Aterramento | M2 | 15.225,42 | 4,91 | 74.781,78 |
| Instalações Elétricas - Apoio Civil | M2 | 15.225,42 | 4,02 | 61.138,87 |
| Instalações Eletrônicas |  |  |  | 238.091,58 |
| Instalações Eletrônicas - Telefonia / Interfonia | M2 | 14.834,26 | 3,79 | 56.182,13 |
| Instalações Eletrônicas - Cabeamento Estruturado / Voz / Dados | M2 | 14.834,26 | 12,26 | 181.909,45 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 1.112.887,06 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 516.492,93 |
| Instalações Hidráulicas - Água (Incl. Ligações Definitivas) | M2 | 15.225,42 | 33,45 | 509.360,06 |
| Instalações Hidráulicas - Apoio Civil | M2 | 15.225,42 | 0,47 | 7.132,87 |
| Instalações Sanitárias |  |  |  | 596.394,13 |
| Instalações Sanitárias - Esgoto (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 15.225,42 | 29,33 | 446.595,78 |
| Instalações Sanitárias - Águas Pluviais / Drenagem | M2 | 15.225,42 | 8,57 | 130.437,71 |
| Instalações Sanitárias - Apoio Civil | M2 | 15.225,42 | 1,27 | 19.360,64 |
| Louças E Metais E Bancadas |  |  |  | 235.118,74 |
| Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada | UN | 108,75 | 669,80 | 72.840,64 |
| Mictório Sifonado Louça Branca - Padrão Médio | UN | 36,25 | 1.013,33 | 36.733,18 |
| Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca | UN | 94,25 | 201,61 | 19.002,11 |
| Lavatório Louça Branca Suspenso | UN | 14,50 | 195,31 | 2.831,96 |
| Torneira Cromada De Mesa | UN | 108,75 | 164,62 | 17.902,83 |
| Acabamento Cromado De Registro | UN | 123,25 | 77,93 | 9.605,01 |
| Cuba De Embutir De Aço Inoxidável Média | UN | 14,50 | 829,30 | 12.024,86 |
| Torneira Cromada Tubo Móvel | UN | 14,50 | 285,90 | 4.145,57 |
| Bancada De Granito Cinza Polido Para Pia De Cozinha 1,50 X 0,60 M - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 | UN | 94,25 | 484,05 | 45.621,76 |
| Bancada De Granito Cinza Polido | UN | 14,50 | 993,85 | 14.410,82 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio |  |  |  | 475.637,62 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Hidráulicas | M2 | 15.225,42 | 15,91 | 242.277,36 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Elétricas | M2 | 15.225,42 | 8,79 | 133.876,77 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Extintores | M2 | 15.225,42 | 6,53 | 99.483,49 |
| Instalações Especiais |  |  |  | 6.959.338,68 |
| Ar Condicionado |  |  |  | 4.275.525,87 |
| Instalações De Ar Condicionado, Ventilação E Exaustão | M2 | 14.834,26 | 288,22 | 4.275.525,87 |
| Mobilidade Vertical |  |  |  | 2.667.725,24 |
| Aquisição De Elevadores, Plataformas Elevatórias E Escadas Rolantes | UN | 2,00 | 1.333.862,62 | 2.667.725,24 |
| Heliponto |  |  |  | 16.087,58 |
| Acabamento Polido Para Piso De Concreto | M2 | 324,76 | 43,24 | 14.041,76 |
| Pintura De Faixa De Pedestre | M2 | 64,95 | 28,00 | 1.818,42 |
| Pintura De Eixo Viário Com Tinta Retrorrefletiva | M | 38,97 | 5,84 | 227,40 |
| Serviços Diversos |  |  |  | 34.159.947,25 |
| Comunicação Visual | M2 | 15.225,42 | 5,74 | 87.467,30 |
| Mobiliário | UN | 1.341,50 | 8.485,81 | 11.383.710,68 |
| Divisórias Em Alumínio Com Vidro Insulado | M2 | 6.090,17 | 3.725,48 | 22.688.769,27 |
| Serviços Finais |  |  |  | 97.841,17 |
| Limpeza Final Da Obra | M2 | 15.225,42 | 5,00 | 76.091,52 |
| Remocao Entulho/Embalagens | M3 | 152,25 | 142,85 | 21.749,65 |
| Total |  |  |  | 104.254.314 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

Tabela 14 - CAPEX Implantação - Prédio A – CAFF Retrofit (R$)

| Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviços Preliminares e Gerais |  |  |  | 2.417.477,32 |
| Canteiro De Obras |  |  |  | 2.106.449,44 |
| Canteiro De Obras | CJ | 0,75 | 59.900,92 | 44.925,69 |
| Colocação De Tela Em Andaime Fachadeiro | M2 | 5.113,80 | 10,57 | 54.045,83 |
| Demolição De Revestimento Cerâmico | M2 | 7.704,06 | 31,82 | 245.128,08 |
| Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M³ | M3 | 266,12 | 12,85 | 3.419,49 |
| Remoção De Janelas | M2 | 9.651,68 | 34,31 | 331.155,14 |
| Remoção De Cabos Elétricos | M | 296.895,69 | 1,00 | 296.016,88 |
| Remoção De Louças | UNID. | 652,50 | 17,59 | 11.474,40 |
| Remoção De Luminárias | UN | 15.225,00 | 2,54 | 38.708,83 |
| Remoção Equipamentos Existentes | M2 | 44.502,77 | 16,64 | 740.445,64 |
| Desmontagem Layouts Existentes | UN | 4.020,00 | 84,86 | 341.129,46 |
| Administração Local Da Obra |  |  |  | 311.027,87 |
| Equipe Administrativa Local Da Obra / Mobilização E Desmobilização | CJ | 0,75 | 414.703,83 | 311.027,87 |
| Projetos |  |  |  | 1.795.055,47 |
| Projetos Executivos, Aprovações E Licenças | CJ | 4,13 | 435.164,96 | 1.795.055,47 |
| Demolições E Movimento De Terras |  |  |  | 903.022,67 |
| Demolições |  |  |  | 903.022,67 |
| Demolição De Alvenaria Para Qualquer Tipo De Bloco | M3 | 266,12 | 72,75 | 19.359,42 |
| Demolições De Pisos E Revestimentos Internos | M2 | 38.048,26 | 23,22 | 883.663,25 |
| Paredes E Paineis |  |  |  | 2.413.783,50 |
| Alvenaria De Vedação |  |  |  | 1.052.394,97 |
| Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall Duas Faces | M2 | 2.968,14 | 147,99 | 439.242,16 |
| Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall Uma Face | M2 | 1.408,37 | 188,62 | 265.638,82 |
| Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal de 14X19X29 CM | M2 | 597,98 | 106,40 | 63.622,53 |
| Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal de 19X19X29 CM | M2 | 2.196,60 | 129,24 | 283.891,46 |
| Divisórias |  |  |  | 1.361.388,53 |
| Divisoria Em Granito, Com Duas Faces Polidas | M2 | 1.213,50 | 1.121,87 | 1.361.388,53 |
| Esquadrias |  |  |  | 37.889.180,18 |
| Esquadrias De Madeira |  |  |  | 196.593,23 |
| Kit De Porta De Madeira Para Pintura | UN | 105 | 1.872,32 | 196.593,23 |
| Esquadrias De Alumínio |  |  |  | 37.151.491,03 |
| Caixilho Em Alumínio Pintura Eletrostática | M2 | 9.483,92 | 3.829,72 | 36.320.785,23 |
| Guarda-Corpo Panorâmico Com Perfis De Alumínio E Vidro Laminado | M | 503,93 | 1.233,44 | 621.560,34 |
| Caixilho Aluminio Veneziana Fixa | M2 | 189,00 | 1.106,59 | 209.145,47 |
| Esquadrias De Ferro |  |  |  | 541.095,91 |
| Porta Corta Fogo Em Ferro - Completa | UN | 21,00 | 1.825,56 | 38.336,66 |
| Guarda-Corpo De Aço Galvanizado | M | 555,00 | 749,85 | 416.166,12 |
| Corrimão Simples | M | 555,00 | 138,75 | 77.006,57 |
| Escada Tipo Marinheiro Em Aço | M | 11,25 | 769,48 | 8.656,70 |
| Alcapao Em Ferro | UN | 3,75 | 247,96 | 929,87 |
| Impermeabilizaçào E Tratamentos |  |  |  | 383.684,55 |
| Impermeabilização De Piso De Áreas Molhadas | M2 | 2.354,44 | 68,65 | 161.623,20 |
| Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica | M2 | 1.468,77 | 151,19 | 222.061,36 |
| Revestimentos |  |  |  | 9.146.018,51 |
| De Paredes- Internos |  |  |  | 2.141.607,79 |
| Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas | M2 | 16.786,84 | 6,23 | 104.607,18 |
| Emboço, Em Argamassa | M2 | 16.786,84 | 50,75 | 851.920,86 |
| Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa | M2 | 8.532,49 | 52,42 | 447.267,69 |
| Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas | M2 | 8.254,35 | 89,38 | 737.812,07 |
| De Paredes- Externos |  |  |  | 830.092,36 |
| Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada | M2 | 2.141,96 | 11,02 | 23.598,63 |
| Emboço Ou Massa Única Em Argamassa | M2 | 2.141,96 | 89,01 | 190.657,68 |
| Fornecimento E Instalação De Fachada Ventilada Em Placas De Grês Porcelânico Extrudado | M2 | 642,59 | 958,37 | 615.836,05 |
| Restauro |  |  |  | 1.329.878,75 |
| Restauro De Paredes E Revestimentos Existentes De Fachada | M2 | 11.107,13 | 119,73 | 1.329.878,75 |
| Forros |  |  |  | 4.844.439,62 |
| Forro Acústico Em Placas De Fibra Mineral | M2 | 34.825,16 | 118,40 | 4.123.246,11 |
| Forro Em Drywall, Inclusive Estrutura De Fixação | M2 | 6.734,18 | 107,09 | 721.193,50 |
| Pavimentação |  |  |  | 11.208.943,67 |
| Contrapiso Em Argamassa | M2 | 42.351,19 | 60,99 | 2.583.165,03 |
| Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato | M2 | 5.241,56 | 147,91 | 775.284,14 |
| Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato | M2 | 1.483,20 | 160,98 | 238.772,32 |
| Piso Em Granito Aplicado Em Ambientes Internos | M2 | 801,27 | 176,24 | 141.215,25 |
| Piso Vinílico Semi-Flexível Em Placas | M2 | 34.825,16 | 208,41 | 7.257.781,21 |
| Piso Cimentado | M2 | 3.156,17 | 67,40 | 212.725,72 |
| Rodapés, Peitoris, Soleiras |  |  |  | 281.025,67 |
| Rodapé Cerâmico | M | 7.787,93 | 15,44 | 120.258,47 |
| Rodapé Em Granito | M | 41,10 | 101,60 | 4.175,69 |
| Rodapé Em Poliestireno | M | 2.325,90 | 67,33 | 156.591,51 |
| Pintura |  |  |  | 727.785,34 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes | M2 | 21.615,74 | 18,13 | 391.972,61 |
| Aplicação Manual De Massa Acrílica Em Panos De Fachada | M2 | 1.499,37 | 24,50 | 36.738,04 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto | M2 | 9.508,72 | 21,25 | 202.054,68 |
| Pintura De Piso Com Tinta Acrílica, Aplicação Manual | M2 | 1.372,17 | 28,69 | 39.367,32 |
| Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento | M2 | 661,68 | 66,79 | 44.193,09 |
| Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) | M2 | 396,90 | 33,91 | 13.459,60 |
| Instalações Elétricas E Eletrônicas |  |  |  | 6.858.475,32 |
| Instalações Elétricas |  |  |  | 6.144.200,57 |
| Instalações Elétricas - Força / Alimentadores | M2 | 45.676,26 | 53,29 | 2.433.993,15 |
| Instalações Elétricas - Iluminação | M2 | 45.676,26 | 31,19 | 1.424.624,69 |
| Instalações Elétricas - Quadros E Painéis | M2 | 45.676,26 | 17,46 | 797.549,55 |
| Instalações Elétricas - Entrada / Medição / Subestação (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 45.676,26 | 23,65 | 1.080.271,24 |
| Instalações Elétricas - Spda / Aterramento | M2 | 45.676,26 | 4,91 | 224.345,33 |
| Instalações Elétricas - Apoio Civil | M2 | 45.676,26 | 4,02 | 183.416,61 |
| Instalações Eletrônicas |  |  |  | 714.274,74 |
| Instalações Eletrônicas - Telefonia / Interfonia | M2 | 44.502,77 | 3,79 | 168.546,38 |
| Instalações Eletrônicas - Cabeamento Estruturado / Voz / Dados | M2 | 44.502,77 | 12,26 | 545.728,36 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 3.338.661,17 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 1.549.478,78 |
| Instalações Hidráulicas - Água (Incl. Ligações Definitivas) | M2 | 45.676,26 | 33,45 | 1.528.080,17 |
| Instalações Hidráulicas - Apoio Civil | M2 | 45.676,26 | 0,47 | 21.398,60 |
| Instalações Sanitárias |  |  |  | 1.789.182,39 |
| Instalações Sanitárias - Esgoto (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 45.676,26 | 29,33 | 1.339.787,33 |
| Instalações Sanitárias - Águas Pluviais / Drenagem | M2 | 45.676,26 | 8,57 | 391.313,14 |
| Instalações Sanitárias - Apoio Civil | M2 | 45.676,26 | 1,27 | 58.081,93 |
| Louças E Metais E Bancadas |  |  |  | 705.356,23 |
| Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada | UN | 326,25 | 669,80 | 218.521,93 |
| Mictório Sifonado Louça Branca - Padrão Médio | UN | 108,75 | 1.013,33 | 110.199,54 |
| Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca | UN | 282,75 | 201,61 | 57.006,34 |
| Lavatório Louça Branca Suspenso | UN | 43,50 | 195,31 | 8.495,88 |
| Torneira Cromada De Mesa | UN | 326,25 | 164,62 | 53.708,50 |
| Acabamento Cromado De Registro | UN | 369,75 | 77,93 | 28.815,04 |
| Cuba De Embutir De Aço Inoxidável Média | UN | 43,50 | 829,30 | 36.074,57 |
| Torneira Cromada Tubo Móvel | UN | 43,50 | 285,90 | 12.436,70 |
| Bancada De Granito Cinza Polido Para Pia De Cozinha 1,50 X 0,60 M - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 | UN | 282,75 | 484,05 | 136.865,27 |
| Bancada De Granito Cinza Polido | UN | 43,50 | 993,85 | 43.232,45 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio |  |  |  | 1.426.912,87 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Hidráulicas | M2 | 45.676,26 | 15,91 | 726.832,09 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Elétricas | M2 | 45.676,26 | 8,79 | 401.630,31 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Extintores | M2 | 45.676,26 | 6,53 | 298.450,47 |
| Instalações Especiais |  |  |  | 12.826.577,60 |
| Ar Condicionado |  |  |  | 12.826.577,60 |
| Instalações De Ar Condicionado, Ventilação E Exaustão | M2 | 44.502,77 | 288,22 | 12.826.577,60 |
| Serviços Diversos |  |  |  | ############# |
| Comunicação Visual | M2 | 45.676,26 | 5,74 | 262.401,89 |
| Mobiliário | UN | 4.024,50 | 8.485,81 | 34.151.132,04 |
| Divisórias Em Alumínio Com Vidro Insulado | M2 | 18.270,50 | 3.725,48 | 68.066.307,82 |
| Serviços Finais |  |  |  | 293.523,51 |
| Limpeza Final Da Obra | M2 | 45.676,26 | 5,00 | 228.274,55 |
| Remoção Entulho/Embalagens | M3 | 456,76 | 142,85 | 65.248,95 |
| Total |  |  |  | 195.095.325 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

O investimento total estimado para a implantação do Prédio A, contemplando as intervenções de reforma e ampliação, é de R$ 299,3 milhões. Esse montante refere-se exclusivamente aos investimentos iniciais (CAPEX de implantação). Ressalta-se que o modelo econômico-financeiro também contempla a previsão de reinvestimentos ao longo dos 30 anos de vigência contratual, os quais serão realizados conforme a vida útil dos ativos e o respectivo plano de reposição, detalhados ao final desse capítulo.

### Prédio B - SEDUC

O Prédio B – SEDUC integra o conjunto administrativo existente do complexo e abriga atividades institucionais vinculadas à Secretaria de Educação do Estado, sendo parte do escopo obrigatório da concessão. Trata-se de uma edificação em operação, cuja permanência funcional ao longo da implantação do projeto é considerada na estratégia de faseamento definida no anteprojeto.

Figura 5 - Diagrama de Implantação - Prédio B

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

Além de seu uso regular, o edifício possui papel relevante na lógica de transição e reorganização das ocupações do complexo, podendo receber realocações temporárias de equipes durante intervenções em outras edificações, conforme previsto no planejamento de obras.

Conforme diretrizes do anteprojeto de engenharia e arquitetura, o edifício será objeto de intervenções de requalificação e modernização, voltadas à melhoria das condições de uso, atualização de sistemas prediais e adequação às normas vigentes.

De forma geral, os investimentos concentram-se em:

- reforma e readequação de ambientes internos, incluindo ajustes de layout e melhorias de acabamento;

- atualização de instalações prediais, abrangendo sistemas elétricos, hidrossanitários e de climatização, conforme necessidade identificada no diagnóstico técnico;

- melhorias de acessibilidade, com adequação de circulações, sanitários e acessos;

- adequações de segurança, incluindo atualização de sistemas de prevenção e combate a incêndio;

- adequações funcionais, voltadas ao melhor aproveitamento dos espaços administrativos.

As estimativas de CAPEX foram baseadas nas soluções técnicas indicadas no anteprojeto e consolidadas no modelo econômico-financeiro, considerando a data-base do projeto.

Tabela 14 - CAPEX Implantação - Prédio B - SEDUC (R$)

| Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviços Preliminares E Gerais |  |  |  | 3.455.793,08 |
| Canteiro De Obras |  |  |  | 825.437,99 |
| Canteiro De Obras | CJ | 1,00 | 59.900,92 | 59.900,92 |
| Colocação De Tela Em Andaime Fachadeiro. Af_11/2017 | M2 | 11.354,00 | 10,57 | 119.996,16 |
| Tapume Com Telha Metálica. Af_05/2018 | M2 | 162,00 | 102,16 | 16.549,79 |
| Demolição De Alvenaria De Bloco Furado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | M3 | 416,67 | 72,75 | 30.311,63 |
| Demolição De Revestimento Cerâmico, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | M2 | 582,40 | 31,82 | 18.530,83 |
| Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M³ | M3 | 93,75 | 12,85 | 1.204,65 |
| Remoção De Janelas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento | M2 | 3.281,22 | 34,31 | 112.580,75 |
| Remoção De Cabos Elétricos, Com Seção De 10 Mm² | M | 270.139,87 | 1,00 | 269.340,26 |
| Remoção De Louças, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento | UN | 80,00 | 17,59 | 1.406,82 |
| Remoção De Luminárias | UN | 13.853,33 | 2,54 | 35.221,42 |
| Remoção Equipamentos Existentes | M2 | 16.089,98 | 2,59 | 41.593,46 |
| Desmontagem Layouts Existentes | UN | 1.400,00 | 84,86 | 118.801,30 |
| Escritórios Transitórios |  |  |  | 2.215.651,25 |
| Mobiliário Provisório | UN | 200,00 | 8.485,81 | 1.697.161,49 |
| Instalações Elétricas Provisórias | M2 | 1.600,00 | 53,29 | 85.260,68 |
| Instalações Lógica Provisórias | M2 | 1.600,00 | 12,26 | 19.620,47 |
| Instalações Clima Provisórias | M2 | 1.600,00 | 258,51 | 413.608,61 |
| Administração Local Da Obra |  |  |  | 414.703,83 |
| Equipe Administrativa Local Da Obra / Mobilização E Desmobilização | CJ | 1,00 | 414.703,83 | 414.703,83 |
| Projetos |  |  |  | 1.305.494,89 |
| Projetos Executivos, Aprovações E Licenças | CJ | 3,00 | 435.164,96 | 1.305.494,89 |
| Paredes E Paineis |  |  |  | 1.124.226,11 |
| Alvenaria De Vedação |  |  |  | 55.208,27 |
| Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno | M2 | 373,07 | 147,99 | 55.208,27 |
| Divisórias |  |  |  | 1.069.017,84 |
| Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno | M2 | 78,38 | 118,66 | 9.299,99 |
| Divisoria Em Granito, Com Duas Faces Polidas | M2 | 944,60 | 1.121,87 | 1.059.717,84 |
| Esquadrias |  |  |  | 4.302.182,12 |
| Esquadrias De Madeira |  |  |  | 60.168,35 |
| Kit De Porta De Madeira Para Pintura | UN | 8,00 | 1.670,05 | 13.360,44 |
| Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca | UN | 25,00 | 1.872,32 | 46.807,91 |
| Esquadrias De Alumínio |  |  |  | 3.764.726,33 |
| Caixilho Em Alumínio Pintura Eletrostática | M2 | 882,90 | 3.829,72 | 3.381.262,76 |
| Guarda-Corpo Panorâmico Com Perfis De Alumínio E Vidro Laminado | M | 302,30 | 1.233,44 | 372.868,36 |
|  | M2 | 7,92 | 1.337,78 | 10.595,21 |
| Esquadrias De Ferro |  |  |  | 477.287,45 |
| Porta Corta Fogo Em Ferro - Completa | UN | 16,00 | 1.825,56 | 29.208,89 |
| Guarda-Corpo De Aço Galvanizado De 1,10M | M | 571,20 | 749,85 | 428.313,67 |
| Corrimão Simples, Diâmetro Externo = 1 1/2" | M | 105,60 | 138,75 | 14.652,06 |
| Escada Tipo Marinheiro Em Aço | M | 6,00 | 769,48 | 4.616,91 |
| Alcapao Em Ferro 0,7Mx0,7M, Incluso Ferragens | UN | 2,00 | 247,96 | 495,93 |
| Cobertura |  |  |  | 11.974,72 |
| Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24 | M | 162,00 | 73,92 | 11.974,72 |
| Impermeabilizaçào E Tratamentos |  |  |  | 18.423,13 |
| Impermeabilização De Piso De Áreas Molhadas | M2 | 268,38 | 68,65 | 18.423,13 |
| Revestimentos |  |  |  | 5.331.152,55 |
| De Paredes- Internos |  |  |  | 247.043,95 |
| Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas | M2 | 2.011,08 | 6,23 | 12.532,02 |
| Emboço, Em Argamassa | M2 | 2.011,08 | 50,75 | 102.060,77 |
| Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa | M2 | 1.279,80 | 52,42 | 67.086,32 |
| Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas | M2 | 731,28 | 89,38 | 65.364,84 |
| De Paredes- Externos |  |  |  | 1.677.292,32 |
| Chapisco Aplicado Em Alvenaria E Estruturas De Concreto De Fachada | M2 | 2.132,22 | 11,02 | 23.491,27 |
| Emboço Ou Massa Única Em Argamassa | M2 | 2.132,22 | 89,01 | 189.790,31 |
| Fornecimento E Instalação De Fachada Ventilada | M2 | 639,67 | 958,37 | 613.034,41 |
| Brise Metalico Chapa Microperfuradapre-Pintada | M2 | 607,00 | 1.401,94 | 850.976,33 |
| Restauro |  |  |  | 131.797,44 |
| Restauro De Paredes E Revestimentos Existentes De Fachada | M2 | 1100,77 | 119,73 | 131.797,44 |
| Forros |  |  |  | 3.275.018,83 |
| Forro Acústico Em Placas De Fibra Mineral | M2 | 15.739,00 | 118,40 | 1.863.473,99 |
| Forro Em Drywall, Inclusive Estrutura De Fixação | M2 | 13.180,36 | 107,09 | 1.411.544,84 |
| Pavimentação |  |  |  | 8.661.627,82 |
| Contrapiso Em Argamassa | M2 | 16.049,36 | 60,99 | 978.913,41 |
| Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato | M2 | 184,00 | 160,98 | 29.621,16 |
| Piso Em Granito | M2 | 126,36 | 176,24 | 22.269,60 |
| Piso Vinílico Semi-Flexível Em Placas | M2 | 15.739,00 | 208,41 | 3.280.106,54 |
| Execução De Piso Industrial De Concreto Armado | M2 | 9.000,00 | 160,10 | 1.440.897,28 |
| Pedra Decorativa Basalto, Peças Nas Dimensões 60 Cm X 120 Cm | M2 | 16.510,62 | 176,24 | 2.909.819,83 |
| Rodapés, Peitoris, Soleiras |  |  |  | 35.456,48 |
| Rodapé Cerâmico | M | 261,74 | 15,44 | 4.041,70 |
| Rodapé Em Granito | M | 78,60 | 101,60 | 7.985,63 |
| Rodapé Em Poliestireno | M | 348,00 | 67,33 | 23.429,14 |
| Pintura |  |  |  | 707.598,79 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes | M2 | 2.080,34 | 18,13 | 37.724,22 |
| Aplicação Manual De Massa Acrílica Em Panos De Fachada | M2 | 1.492,55 | 24,50 | 36.570,91 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto | M2 | 25.820,98 | 21,25 | 548.680,72 |
| Pintura De Piso Com Tinta Acrílica | M2 | 68,40 | 28,69 | 1.962,38 |
| Pintura De Demarcação De Vaga Com Tinta Acrílica | M | 5.092,20 | 6,23 | 31.732,04 |
| Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento | M2 | 672,64 | 66,79 | 44.925,10 |
| Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) | M2 | 177,03 | 33,91 | 6.003,41 |
| Instalações Elétricas E Eletrônicas |  |  |  | 5.848.739,98 |
| Instalações Elétricas |  |  |  | 5.590.493,90 |
| Instalações Elétricas - Força / Alimentadores | M2 | 41.559,98 | 53,29 | 2.214.645,12 |
| Instalações Elétricas - Iluminação | M2 | 41.559,98 | 31,19 | 1.296.239,53 |
| Instalações Elétricas - Quadros E Painéis | M2 | 41.559,98 | 17,46 | 725.675,52 |
| Instalações Elétricas - Entrada / Medição / Subestação (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 41.559,98 | 23,65 | 982.918,73 |
| Instalações Elétricas - Spda / Aterramento | M2 | 41.559,98 | 4,91 | 204.127,64 |
| Instalações Elétricas - Apoio Civil | M2 | 41.559,98 | 4,02 | 166.887,37 |
| Instalações Eletrônicas |  |  |  | 258.246,08 |
| Instalações Eletrônicas - Telefonia / Interfonia | M2 | 16.089,98 | 3,79 | 60.937,95 |
| Instalações Eletrônicas - Cabeamento Estruturado / Voz / Dados | M2 | 16.089,98 | 12,26 | 197.308,12 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 3.037.785,74 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 1.409.841,94 |
| Instalações Hidráulicas - Água (Incl. Ligações Definitivas) | M2 | 41.559,98 | 33,45 | 1.390.371,75 |
| Instalações Hidráulicas - Apoio Civil | M2 | 41.559,98 | 0,47 | 19.470,19 |
| Instalações Sanitárias |  |  |  | 1.627.943,80 |
| Instalações Sanitárias - Esgoto (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 41.559,98 | 29,33 | 1.219.047,59 |
| Instalações Sanitárias - Águas Pluviais / Drenagem | M2 | 41.559,98 | 8,57 | 356.048,55 |
| Instalações Sanitárias - Apoio Civil | M2 | 41.559,98 | 1,27 | 52.847,67 |
| Louças E Metais E Bancadas |  |  |  | 99.254,71 |
| Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca | UN | 40,00 | 669,80 | 26.791,96 |
| Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca | UN | 22,00 | 201,61 | 4.435,51 |
| Lavatório Louça Branca Suspenso | UN | 18,00 | 195,31 | 3.515,54 |
| Torneira Cromada De Mesa | UN | 40,00 | 164,62 | 6.584,95 |
| Acabamento Cromado De Registro | UN | 62,00 | 77,93 | 4.831,73 |
| Cuba De Embutir De Aço Inoxidável Média | UN | 20,00 | 829,30 | 16.586,01 |
| Torneira Cromada Tubo Móvel, De Mesa | UN | 20,00 | 285,90 | 5.718,02 |
| Bancada De Granito Cinza Polido | UN | 22,00 | 484,05 | 10.649,11 |
| Bancada De Granito Cinza Polido Para Pia De Cozinha 1,50 X 0,60 M - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 | UN | 20,00 | 993,85 | 19.876,99 |
| Chuveiro Elétrico Comum Corpo Plástico | UN | 2,00 | 132,44 | 264,89 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio |  |  |  | 1.298.321,50 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Hidráulicas | M2 | 41.559,98 | 15,91 | 661.331,01 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Elétricas | M2 | 41.559,98 | 8,79 | 365.435,96 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Extintores | M2 | 41.559,98 | 6,53 | 271.554,54 |
| Instalações Especiais |  |  |  | 6.432.819,28 |
| Instalações De Ar Condicionado, Ventilação E Exaustão | M2 | 16.089,98 | 288,22 | 4.637.449,88 |
| Elevadores (Incl. Colocação De Batentes) | UN | 2,00 | 897.684,70 | 1.795.369,40 |
| Serviços Diversos |  |  |  | 74.663.850,39 |
| Comunicação Visual | M2 | 41.559,98 | 5,74 | 238.754,60 |
| Mobiliário | UN | 1.400,00 | 8.485,81 | 11.880.130,42 |
| Divisórias Em Alumínio Com Vidro Insulado | M2 | 16.623,99 | 3.725,48 | 61.932.268,35 |
| Plantio De Forração. Af_07/2024 | M2 | 7.483,83 | 81,87 | 612.697,02 |
| Serviços Finais |  |  |  | 267.071,58 |
| Limpeza Final Da Obra | M2 | 41.559,98 | 5,00 | 207.702,77 |
| Remocao Entulho/Embalagens | M3 | 415,60 | 142,85 | 59.368,81 |
| Total |  |  |  | 116.601.773 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

O investimento total estimado para a implantação do Prédio B, contemplando as intervenções de reforma, é de R$ 116,6 milhões. Esse montante refere-se exclusivamente aos investimentos iniciais (CAPEX de implantação). Ressalta-se que o modelo econômico-financeiro também contempla a previsão de reinvestimentos ao longo dos 30 anos de vigência contratual, os quais serão realizados conforme a vida útil dos ativos e o respectivo plano de reposição, detalhados ao final desse capítulo.

### Prédio C - PGE

O Prédio C - PGE corresponde a nova edificação administrativa prevista no anteprojeto para abrigar unidades da Procuradoria-Geral do Estado, integrando o escopo obrigatório da concessão. Por se tratar de edificação nova, o investimento associado refere-se à implantação integral do ativo, abrangendo obras civis, sistemas prediais completos, acabamentos e implantação de infraestrutura compatível com uso institucional de alta densidade ocupacional.

Figura 6 - Diagrama de Implantação - Prédio C

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

Conforme diretrizes do anteprojeto de engenharia e arquitetura, o edifício foi concebido segundo padrões contemporâneos de desempenho, funcionalidade e sustentabilidade, compatíveis com edificações corporativas de grande porte e uso institucional intensivo.

As estimativas de CAPEX foram baseadas nas soluções técnicas indicadas no anteprojeto e consolidadas no modelo econômico-financeiro, considerando a data-base do projeto.

Tabela 15 - CAPEX Implantação - Prédio C - PGE (R$)

| Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviços Preliminares E Gerais |  |  |  | 1.525.834,52 |
| Canteiro De Obras |  |  |  | 1.111.130,69 |
| Canteiro De Obras | CJ | 12,00 | 59.900,92 | 718.811,00 |
| Colocação De Tela Em Andaime Fachadeiro | M | 456,00 | 140,45 | 64.043,17 |
| Tapume Com Telha Metálica | M2 | 15.048,00 | 10,57 | 159.036,65 |
| Demolição De Alvenaria De Bloco Furado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento | M | 2.093,00 | 80,86 | 169.239,86 |
| Administração Local Da Obra |  |  |  | 414.703,83 |
| Equipe Administrativa Local Da Obra / Mobilização E Desmobilização | CJ | 1,00 | 414.703,83 | 414.703,83 |
| Projetos |  |  |  | 1.087.912,41 |
| Projetos Executivos, Aprovações E Licenças |  |  |  |  |
| Projetos Executivos, Aprovações E Licenças | CJ | 2,50 | 435.164,96 | 1.087.912,41 |
| Movimento De Terras |  |  |  | 35.835,35 |
| Movimento De Terras Manual |  |  |  |  |
| Escavação Manual De Vala | M3 | 250,50 | 119,84 | 30.020,97 |
| Reaterro Manual De Valas | M3 | 150,3 | 38,685152 | 5.814,38 |
| Infra-Estrutura / Fundações / Contenções |  |  |  | 135.070,75 |
| Fundações Profundas |  |  |  | 89.126,25 |
| Bombeamento De Concreto | M3 | 13,56 | 1.019,21 | 13.825,40 |
| Microestaca Injetada Carga Diamentro De 20Cm | M | 108,00 | 697,23 | 75.300,85 |
| Fundações Profundas |  |  |  | 45.944,50 |
| Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame | M2 | 72,00 | 163,65 | 11.782,92 |
| Armação Em Aço Ca-50 / Ca-60 | KG | 1.440,00 | 11,55 | 16.636,61 |
| Concreto Usinado, Fck = 30,0 Mpa | M3 | 18,00 | 973,61 | 17.524,97 |
| Superestrutura |  |  |  | 18.530.705,69 |
| Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares | M2 | 7.608,00 | 218,64 | 1.663.401,02 |
| Fabricação De Fôrma Para Vigas | M2 | 16.302,00 | 164,77 | 2.686.134,71 |
| Fabricação De Fôrma Para Vigas | M2 | 24.453,00 | 79,02 | 1.932.164,07 |
| Armação Em Aço | KG | 489.060,00 | 11,55 | 5.650.208,48 |
| Concreto Usinado | M3 | 5.434,00 | 973,61 | 5.290.594,35 |
| Cimbramento / Escoramento | M3 | 63.577,80 | 20,58 | 1.308.203,07 |
| Paredes E Paineis |  |  |  | 1.992.090,72 |
| Alvenaria De Vedação |  |  |  | 1.327.046,53 |
| Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal | M2 | 5.210,60 | 106,40 | 554.390,29 |
| Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal | M2 | 5.978,40 | 129,24 | 772.656,25 |
| Divisórias |  |  |  | 665.044,19 |
| Divisoria Em Granito, Com Duas Faces Polidas | M2 | 592,80 | 1.121,87 | 665.044,19 |
| Esquadrias |  |  |  | 26.590.017,96 |
| Esquadrias De Madeira |  |  |  | 253.183,96 |
| Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 70X210Cm | UN | 109,00 | 1.670,05 | 182.035,94 |
| Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 90X210Cm | UN | 38,00 | 1.872,32 | 71.148,03 |
| Esquadrias De Alumínio |  |  |  | 26.188.729,29 |
| Caixilho Em Alumínio Pintura Eletrostática | M2 | 6.555,00 | 3.829,72 | 25.103.836,66 |
| Porta Em Alumínio Pintura Eletrostática | M2 | 13,20 | 1.337,78 | 17.658,68 |
| Guarda-Corpo Panorâmico Com Perfis De Alumínio E Vidro Laminado | M | 135,00 | 1.233,44 | 166.514,15 |
| Caixilho Aluminio Veneziana Fixa | M2 | 813,96 | 1.106,59 | 900.719,81 |
| Esquadrias De Ferro |  |  |  | 148.104,70 |
| Porta Corta Fogo Em Ferro - Completa | UN | 19,00 | 1.825,56 | 34.685,55 |
| Corrimão Simples | M | 435,60 | 138,75 | 60.439,75 |
| Guarda-Corpo De Aço Galvanizado De 1,10M | M | 75,60 | 636,44 | 48.114,53 |
| Escada Tipo Marinheiro Em Aço | M | 6,00 | 769,48 | 4.616,91 |
| Alcapao Em Ferro | UN | 1,00 | 247,96 | 247,96 |
| Cobertura |  |  |  | 4.356,73 |
| Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado | M2 | 58,94 | 73,92 | 4.356,73 |
| Impermeabilizaçào E Tratamentos |  |  |  | 557.699,93 |
| Impermeabilização De Piso De Áreas Molhadas | M2 | 1.522,23 | 68,65 | 104.495,45 |
| Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica | M2 | 37,94 | 28,13 | 1.067,21 |
| Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica | M2 | 1.471,07 | 215,09 | 316.407,01 |
| Impermeabilização De Faces Laterais De Baldrames | M2 | 72,00 | 45,13 | 3.249,25 |
| Argamassa De Regularização | M2 | 1.471,07 | 36,95 | 54.360,11 |
| Argamassa De Proteção | M2 | 1.471,07 | 53,10 | 78.120,89 |
| Revestimentos |  |  |  | 7.461.738,67 |
| De Paredes- Internos |  |  |  | 714.716,28 |
| Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas | M2 | 11.136,80 | 6,23 | 69.398,98 |
| Emboço, Em Argamassa | M2 | 760,98 | 50,75 | 38.619,43 |
| Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa | M2 | 10.375,82 | 52,42 | 543.893,87 |
| Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas | M2 | 760,98 | 82,53 | 62.804,00 |
| De Paredes- Externos |  |  |  | 4.336.165,27 |
| Chapisco Aplicado Em Alvenaria | M2 | 11.189,00 | 11,02 | 123.272,48 |
| Emboço Ou Massa Única Em Argamassa | M2 | 11.189,00 | 89,01 | 995.941,24 |
| Fornecimento E Instalação De Fachada Ventilada | M2 | 3.356,70 | 958,37 | 3.216.951,55 |
| Forros |  |  |  | 2.410.857,12 |
| Forro Acústico Em Placas De Fibra Mineral | M2 | 18.033,94 | 118,40 | 2.135.191,45 |
| Forro Em Drywall, Inclusive Estrutura De Fixação | M2 | 2.574,04 | 107,09 | 275.665,68 |
| Pavimentação |  |  |  | 17.200.527,81 |
| Contrapiso Em Argamassa | M2 | 20.614,23 | 60,99 | 1.257.342,74 |
| Piso Elevado Com Estrutura Em Aço | M2 | 16.426,08 | 701,58 | 11.524.203,61 |
| Revestimento Cerâmico Para Piso | M2 | 1.023,63 | 147,91 | 151.406,02 |
| Piso Em Granito Aplicado Em Ambientes Internos | M2 | 3.164,52 | 176,24 | 557.712,74 |
| Piso Vinílico Semi-Flexível Em Placas | M2 | 16.426,08 | 208,41 | 3.423.298,33 |
| Piso Cimentado (Escadaria / Degraus) | M2 | 1.725,15 | 67,40 | 116.274,94 |
| Pedra Decorativa Basalto | M2 | 966,24 | 176,24 | 170.289,44 |
| Rodapés, Peitoris, Soleiras |  |  |  | 349.138,83 |
| Rodapé Cerâmico | M | 1.692,84 | 15,44 | 26.140,25 |
| Rodapé Em Granito | M | 1.688,22 | 101,60 | 171.520,41 |
| Rodapé Em Poliestireno | M | 2.249,95 | 67,33 | 151.478,17 |
| Pintura |  |  |  | 555.426,84 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes | M2 | 10.375,82 | 18,13 | 188.151,59 |
| Aplicação Manual De Massa Acrílica Em Panos De Fachada | M2 | 7.832,30 | 24,50 | 191.909,04 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto | M2 | 3.424,64 | 21,25 | 72.771,60 |
| Pintura De Piso Com Tinta Acrílica, Aplicação Manual | M2 | 1.725,15 | 28,69 | 49.494,25 |
| Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento | M2 | 559,40 | 66,79 | 37.361,89 |
| Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) | M2 | 464,10 | 33,91 | 15.738,48 |
| Instalações Elétricas E Eletrônicas |  |  |  | 3.386.186,57 |
| Instalações Elétricas |  |  |  | 3.045.408,22 |
| Instalações Elétricas - Força / Alimentadores | M2 | 22.639,70 | 53,29 | 1.206.422,65 |
| Instalações Elétricas - Iluminação | M2 | 22.639,70 | 31,19 | 706.123,39 |
| Instalações Elétricas - Quadros E Painéis | M2 | 22.639,70 | 17,46 | 395.310,01 |
| Instalações Elétricas - Entrada / Medição / Subestação (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 22.639,70 | 23,65 | 535.442,63 |
| Instalações Elétricas - Spda / Aterramento | M2 | 22.639,70 | 4,91 | 111.198,05 |
| Instalações Elétricas - Apoio Civil | M2 | 22.639,70 | 4,02 | 90.911,49 |
| Instalações Eletrônicas |  |  |  | 340.778,35 |
| Instalações Eletrônicas - Telefonia / Interfonia | M2 | 21.232,14 | 3,79 | 80.412,98 |
| Instalações Eletrônicas - Cabeamento Estruturado / Voz / Dados | M2 | 21.232,14 | 12,26 | 260.365,37 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 1.654.826,54 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 768.008,04 |
| Instalações Hidráulicas - Água (Incl. Ligações Definitivas) | M2 | 22.639,70 | 33,45 | 757.401,69 |
| Instalações Hidráulicas - Apoio Civil | M2 | 22.639,70 | 0,47 | 10.606,34 |
| Instalações Sanitárias |  |  |  | 886.818,50 |
| Instalações Sanitárias - Esgoto (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 22.639,70 | 29,33 | 664.073,27 |
| Instalações Sanitárias - Águas Pluviais / Drenagem | M2 | 22.639,70 | 8,57 | 193.956,60 |
| Instalações Sanitárias - Apoio Civil | M2 | 22.639,70 | 1,27 | 28.788,64 |
| Louças E Metais E Bancadas |  |  |  | 104.243,65 |
| Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada | UN | 58,00 | 669,80 | 38.848,34 |
| Mictório Sifonado Louça Branca | UN | 1,00 | 1.013,33 | 1.013,33 |
| Cuba De Embutir Oval | UN | 58,00 | 201,61 | 11.693,61 |
| Torneira Cromada De Mesa | UN | 58,00 | 164,62 | 9.548,18 |
| Acabamento Cromado De Registro | UN | 58,00 | 77,93 | 4.520,01 |
| Bancada De Granito Cinza Polido | UN | 58,00 | 484,05 | 28.074,93 |
| Cuba De Embutir De Aço Inoxidável Média | UN | 5,00 | 829,30 | 4.146,50 |
| Torneira Cromada Tubo Móvel | UN | 5,00 | 285,90 | 1.429,51 |
| Bancada De Granito Cinza Polido Para Pia De Cozinha | UN | 5,00 | 993,85 | 4.969,25 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio |  |  |  | 707.257,54 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Hidráulicas | M2 | 22.639,70 | 15,91 | 360.258,49 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Elétricas | M2 | 22.639,70 | 8,79 | 199.070,37 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Extintores | M2 | 22.639,70 | 6,53 | 147.928,69 |
| Instalações Especiais |  |  |  | 12.403.314,81 |
| Instalações De Ar Condicionado, Ventilação E Exaustão | M2 | 21.232,14 | 288,22 | 6.119.521,91 |
| Elevadores (Incl. Colocação De Batentes) | UN | 7,00 | 897.684,70 | 6.283.792,90 |
| Serviços Diversos |  |  |  | 50.636.092,49 |
| Comunicação Visual | M2 | 22.639,70 | 5,74 | 130.061,00 |
| Mobiliário | UN | 1.974,00 | 8.485,81 | 16.750.983,89 |
| Divisórias Em Alumínio Com Vidro Insulado | M2 | 9.055,88 | 3.725,48 | 33.737.455,50 |
| Plantio De Forração. Af_07/2024 | M2 | 214,88 | 81,87 | 17.592,11 |
| Serviços Finais |  |  |  | 145.486,61 |
| Limpeza Final Da Obra | M2 | 22.639,70 | 5,00 | 113.145,59 |
| Remocao Entulho/Embalagens | M3 | 226,40 | 142,85 | 32.341,02 |
| Total |  |  |  | 145.063.764 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

Tabela 17 - CAPEX Implantação - Prédio C - PGE (Comércio e Garagem) - (R$)

| Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviços Preliminares E Gerais |  |  |  | 1.257.432,37 |
| Canteiro De Obras |  |  |  | 842.728,54 |
| Canteiro De Obras | CJ | 12,00 | 59.900,92 | 718.811,00 |
| Colocação De Tela Em Andaime Fachadeiro | M | 399,50 | 140,45 | 56.108,00 |
| Tapume Com Telha Metálica | M2 | 3.635,00 | 10,57 | 38.416,95 |
| Demolição De Alvenaria De Bloco Furado | M | 363,50 | 80,86 | 29.392,59 |
| Administração Local Da Obra |  |  |  | 414.703,83 |
| Equipe Administrativa Local Da Obra / Mobilização E Desmobilização | CJ | 1,00 | 414.703,83 | 414.703,83 |
| Projetos |  |  |  | 217.582,48 |
| Projetos Executivos, Aprovações E Licenças |  |  |  |  |
| Projetos Executivos, Aprovações E Licenças | CJ | 0,50 | 435.164,96 | 217.582,48 |
| Movimento De Terras |  |  |  | 10.085,40 |
| Movimento De Terras Manual |  |  |  |  |
| Escavação Manual De Vala | M3 | 70,50 | 119,84 | 8.449,02 |
| Reaterro Manual De Valas | M3 | 42,3 | 38,685152 | 1.636,38 |
| Infra-Estrutura / Fundações / Contenções |  |  |  | 529.027,11 |
| Fundações Profundas |  |  |  | 349.077,81 |
| Bombeamento De Concreto | M3 | 53,13 | 1.019,21 | 54.149,49 |
| Microestaca Injetada Carga | M | 423,00 | 697,23 | 294.928,32 |
| Fundações Profundas |  |  |  | 179.949,29 |
| Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame | M2 | 282,00 | 163,65 | 46.149,77 |
| Armação Em Aço | KG | 5.640,00 | 11,55 | 65.160,05 |
| Concreto Usinado, Fck = 30,0 Mpa | M3 | 70,50 | 973,61 | 68.639,47 |
| Superestrutura |  |  |  | 19.459.511,14 |
| Composição Paramétrica Para Fornecimento E Montagem De Estrutura Metálica | KG | 383.840,88 | 40,19 | 15.425.004,23 |
| Base Em Chapa De Aco Grossa | KG | 43,00 | 330,09 | 14.193,97 |
| Laje Pre-Fabric Steel Deck | M2 | 6.978,93 | 576,06 | 4.020.312,94 |
| Paredes E Paineis |  |  |  | 445.571,00 |
| Alvenaria De Vedação |  |  |  | 445.571,00 |
| Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 14X19X29 Cm | M2 | 130,58 | 106,40 | 13.892,85 |
| Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 19X19X29 Cm | M2 | 3.340,09 | 129,24 | 431.678,15 |
| Esquadrias |  |  |  | 746.860,98 |
| Esquadrias De Madeira |  |  |  | 7.287,00 |
| Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 70X210Cm | UN | 1,00 | 1.670,05 | 1.670,05 |
| Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 90X210Cm | UN | 3,00 | 1.872,32 | 5.616,95 |
| Esquadrias De Alumínio |  |  |  | 700.464,34 |
| Caixilho Em Alumínio Pintura Eletrostática | M2 | 180,00 | 3.829,72 | 689.350,21 |
| Porta Em Alumínio Pintura Eletrostática | M2 | 7,04 | 1.337,78 | 9.417,96 |
| Janela Aluminio Maxim Ar | M2 | 2,40 | 706,74 | 1.696,17 |
| Esquadrias De Ferro |  |  |  | 39.109,64 |
| Porta Corta Fogo Em Ferro - Completa | UN | 3,00 | 1.825,56 | 5.476,67 |
| Corrimão Simples | M | 220,40 | 138,75 | 30.580,63 |
| Escada Tipo Marinheiro Em Aço | M | 3,00 | 769,48 | 2.308,45 |
| Alcapao Em Ferro 0,7Mx0,7M, Incluso Ferragens | UN | 3,00 | 247,96 | 743,89 |
| Cobertura |  |  |  | 2.025,35 |
| Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado | M2 | 27,40 | 73,92 | 2.025,35 |
| Impermeabilizaçào E Tratamentos |  |  |  | 92.066,45 |
| Impermeabilização De Piso De Áreas Molhadas | M2 | 4,68 | 68,65 | 321,26 |
| Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica | M2 | 276,80 | 28,13 | 7.786,10 |
| Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica | M2 | 233,44 | 215,09 | 50.209,78 |
| Impermeabilização De Faces Laterais De Baldrames | M2 | 282,00 | 45,13 | 12.726,24 |
| Argamassa De Regularização | M2 | 233,44 | 36,95 | 8.626,26 |
| Argamassa De Proteção | M2 | 233,44 | 53,10 | 12.396,79 |
| Revestimentos |  |  |  | 59.309,66 |
| De Paredes- Internos |  |  |  | 45.622,98 |
| Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas | M2 | 2.985,88 | 11,02 | 32.896,31 |
| Emboço, Em Argamassa | M2 | 46,00 | 89,01 | 4.094,49 |
| Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa | M2 | 46,00 | 52,42 | 2.411,29 |
| Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas | M2 | 75,40 | 82,51 | 6.220,88 |
| Forros |  |  |  | 13.686,68 |
| Forro Em Drywall, Inclusive Estrutura De Fixação | M2 | 127,80 | 107,09 | 13.686,68 |
| Pavimentação |  |  |  | 1.001.411,88 |
| Contrapiso Em Argamassa | M2 | 127,80 | 60,99 | 7.795,02 |
| Revestimento Cerâmico Para Piso | M2 | 127,80 | 160,98 | 20.573,83 |
| Piso Cimentado (Escadaria / Degraus) | M2 | 76,80 | 67,40 | 5.176,31 |
| Execução De Piso Industrial De Concreto Armado | M2 | 6.045,40 | 160,10 | 967.866,71 |
| Rodapés, Peitoris, Soleiras |  |  |  | 18.380,25 |
| Rodapé Cerâmico | M | 18,20 | 15,44 | 281,04 |
| Pintura De Rodapé Com Tinta Epóxi | M | 1.006,40 | 17,98 | 18.099,21 |
| Pintura |  |  |  | 262.829,39 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes | M2 | 2.022,97 | 18,13 | 36.683,86 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Panos | M2 | 1.976,97 | 35,43 | 70.048,61 |
| Pintura De Sinalização Vertical De Segurança, Faixas Amarela E Preta | M2 | 962,91 | 112,55 | 108.378,75 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto | M2 | 305,40 | 21,25 | 6.489,57 |
| Pintura De Piso Com Tinta Acrílica | M2 | 138,40 | 28,69 | 3.970,67 |
| Pintura De Demarcação De Vaga Com Tinta Acrílica | M | 3.312,00 | 6,23 | 20.638,73 |
| Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento | M2 | 241,58 | 66,79 | 16.134,94 |
| Pintura Tinta De Acabamento | M2 | 14,28 | 33,91 | 484,26 |
| Instalações Elétricas E Eletrônicas |  |  |  | 839.210,74 |
| Instalações Elétricas |  |  |  | 796.149,54 |
| Instalações Elétricas - Força / Alimentadores | M2 | 6.978,93 | 32,85 | 229.262,95 |
| Instalações Elétricas - Iluminação | M2 | 6.978,93 | 31,19 | 217.669,94 |
| Instalações Elétricas - Quadros E Painéis | M2 | 6.978,93 | 17,46 | 121.858,46 |
| Instalações Elétricas - Entrada / Medição / Subestação (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 6.978,93 | 23,65 | 165.055,81 |
| Instalações Elétricas - Spda / Aterramento | M2 | 6.978,93 | 4,91 | 34.277,96 |
| Instalações Elétricas - Apoio Civil | M2 | 6.978,93 | 4,02 | 28.024,42 |
| Instalações Eletrônicas |  |  |  | 43.061,20 |
| Instalações Eletrônicas - Telefonia / Interfonia | M2 | 4.756,21 | 3,79 | 18.013,29 |
| Instalações Eletrônicas - Cabeamento Estruturado / Voz / Dados | M2 | 4.756,21 | 5,27 | 25.047,91 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 349.392,93 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 148.820,95 |
| Instalações Hidráulicas - Água (Incl. Ligações Definitivas) | M2 | 6.978,93 | 20,86 | 145.551,44 |
| Instalações Hidráulicas - Apoio Civil | M2 | 6.978,93 | 0,47 | 3.269,52 |
| Instalações Sanitárias |  |  |  | 200.571,98 |
| Instalações Sanitárias - Esgoto (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 6.978,93 | 18,90 | 131.908,42 |
| Instalações Sanitárias - Águas Pluviais / Drenagem | M2 | 6.978,93 | 8,57 | 59.789,16 |
| Instalações Sanitárias - Apoio Civil | M2 | 6.978,93 | 1,27 | 8.874,40 |
| Louças E Metais E Bancadas |  |  |  | 9.659,20 |
| Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca | UN | 3,00 | 669,80 | 2.009,40 |
| Mictório Sifonado Louça Branca | UN | 2,00 | 1.013,33 | 2.026,66 |
| Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca | UN | 5,00 | 201,61 | 1.008,07 |
| Torneira Cromada De Mesa | UN | 5,00 | 164,62 | 823,12 |
| Chuveiro Elétrico Comum Corpo Plástico | UN | 2,00 | 132,44 | 264,89 |
| Acabamento Cromado De Registro | UN | 7,00 | 77,93 | 545,52 |
| Bancada De Granito Cinza Polido | UN | 3,00 | 993,85 | 2.981,55 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio |  |  |  | 218.019,56 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio – Hidráulicas | M2 | 6.978,93 | 15,91 | 111.053,46 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio – Elétricas | M2 | 6.978,93 | 8,79 | 61.365,53 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio – Extintores | M2 | 6.978,93 | 6,53 | 45.600,57 |
| Instalações Especiais |  |  |  | 384.811,54 |
| Elevadores (Incl. Colocação De Batentes) | UN | 1,00 | 384.811,54 | 384.811,54 |
| Serviços Diversos |  |  |  | 40.092,67 |
| Comunicação Visual | M2 | 6.978,93 | 5,74 | 40.092,67 |
| Serviços Finais |  |  |  | 44.847,77 |
| Limpeza Final Da Obra | M2 | 6.978,93 | 5,00 | 34.878,32 |
| Remocao Entulho/Embalagens | M3 | 69,79 | 142,85 | 9.969,46 |
| Total |  |  |  | 25.988.128 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

O investimento total estimado para a implantação do Prédio C (CAPEX de Implantação), contemplando a implantação do edifício principal e estruturas de apoio, é de R$ 171,1 milhões. Os reinvestimentos ao longo dos 30 anos de vigência contratual, realizados conforme a vida útil dos ativos e o respectivo plano de reposição, não integram esse valor, e serão detalhados ao final desse capítulo.

### Prédio D - Estacionamento

O Prédio D corresponde à estrutura de estacionamento integrante do complexo, concebida para atender à demanda de vagas associada aos órgãos instalados no CAFF, e integra o escopo obrigatório da concessão.

Figura 7 - Diagrama de Implantação - Prédio D

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

A edificação é caracterizada por tipologia de garagem estruturada, com soluções construtivas compatíveis com uso intensivo, durabilidade e baixa necessidade de manutenção, conforme diretrizes do anteprojeto.

De forma geral, os investimentos associados ao Prédio D contemplam:

- execução das obras civis necessárias à implantação da edificação de estacionamento;

- implantação das soluções arquitetônicas e construtivas previstas no anteprojeto;

- implantação de sistemas prediais conforme definido no anteprojeto de engenharia e arquitetura;

- execução de elementos necessários ao funcionamento da edificação conforme seu uso previsto.

As estimativas de CAPEX foram baseadas nas soluções técnicas indicadas no anteprojeto e consolidadas no modelo econômico-financeiro, considerando a data-base do projeto.

Tabela 18 - CAPEX Implantação - Prédio D - Estacionamento (R$)

| Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviços Preliminares E Gerais |  |  |  | 1.257.432,37 |
| Canteiro De Obras |  |  |  | 842.728,54 |
| Canteiro De Obras | CJ | 12,00 | 59.900,92 | 718.811,00 |
| Parede De Madeira Compensada | M | 399,50 | 140,45 | 56.108,00 |
| Colocação De Tela Em Andaime Fachadeiro | M2 | 3.635,00 | 10,57 | 38.416,95 |
| Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas | M | 363,50 | 80,86 | 29.392,59 |
| Administração Local Da Obra |  |  |  | 414.703,83 |
| Equipe Administrativa Local Da Obra / Mobilização E Desmobilização | CJ | 1,00 | 414.703,83 | 414.703,83 |
| Projetos |  |  |  | 1.305.494,89 |
| Projetos Executivos, Aprovações E Licenças |  |  |  |  |
| Projetos Executivos, Aprovações E Licenças | CJ | 3,00 | 435.164,96 | 1.305.494,89 |
| Demolições E Movimentos De Terra |  |  |  | 566.912,49 |
| Demolições |  |  |  | 554.609,73 |
| Demolição De Alvenaria | M3 | 5.394,00 | 60,45 | 326.043,30 |
| Transporte Comercial Com Caminhao | T3xKM | 215.760,00 | 1,06 | 228.566,43 |
| Movimentos De Terra |  |  |  | 12.302,76 |
| Escavação Manual De Vala | M3 | 86,00 | 119,84 | 10.306,60 |
| Reaterro Manual De Valas | M3 | 51,60 | 38,69 | 1.996,15 |
| Infra-Estrutura / Fundações / Contenções |  |  |  | 737.321,45 |
| Fundações Profundas |  |  |  | 545.427,45 |
| Bombeamento De Concreto | M3 | 64,81 | 1.019,21 | 66.054,70 |
| Microestaca Injetada | M | 516,00 | 929,02 | 479.372,74 |
| Blocos E Baldrames |  |  |  | 191.894,01 |
| Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame | M2 | 344,00 | 83,37 | 28.677,56 |
| Armação Em Aço | KG | 6.880,00 | 11,55 | 79.486,02 |
| Concreto Usinado | M3 | 86,00 | 973,61 | 83.730,42 |
| Superestrutura |  |  |  | 83.655.669,66 |
| Composição Paramétrica Para Fornecimento E Montagem De Estrutura Metálica | KG | 1.539.707,95 | 40,19 | 61.874.602,69 |
| Base Em Chapa De Aco Grossa | KG | 17.129,48 | 330,09 | 5.654.311,87 |
| Laje Pre-Fabricada Steel Deck | M2 | 27.994,69 | 576,06 | 16.126.755,10 |
| Paredes E Paineis |  |  |  | 499.447,06 |
| Alvenaria De Vedação |  |  |  | 472.746,57 |
| Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 14X19X29 Cm | M2 | 130,58 | 106,40 | 13.892,85 |
| Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 19X19X29 Cm | M2 | 3.550,36 | 129,24 | 458.853,72 |
| Divisórias |  |  |  | 26.700,49 |
| Divisoria Em Granito, Com Duas Faces Polidas | M2 | 23,80 | 1.121,87 | 26.700,49 |
| Esquadrias |  |  |  | 214.245,17 |
| Esquadrias De Madeira |  |  |  | 44.935,60 |
| Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 70X210Cm | UN | 24,00 | 1.872,32 | 44.935,60 |
| Esquadrias De Alumínio |  |  |  | 95.573,77 |
| Porta Em Alumínio Pintura Eletrostática, Sob Medida - Completo, Incl. Ferragens | M2 | 64,68 | 1.337,78 | 86.527,51 |
| Janela Aluminio Maxin Ar | M2 | 12,80 | 706,74 | 9.046,26 |
| Esquadrias De Ferro |  |  |  | 73.735,81 |
| Porta Corta Fogo Em Ferro - Completa | UN | 12,00 | 1.825,56 | 21.906,66 |
| Corrimão Simples | M | 220,40 | 138,75 | 30.580,63 |
| Porta De Ferro Tipo Veneziana | M2 | 18,90 | 718,48 | 13.579,26 |
| Escada Tipo Marinheiro Em Aço | M | 9,00 | 769,48 | 6.925,36 |
| Alcapao Em Ferro | UN | 3,00 | 247,96 | 743,89 |
| Cobertura |  |  |  | 4.812,07 |
| Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado | M2 | 65,10 | 73,92 | 4.812,07 |
| Impermeabilizaçào E Tratamentos |  |  |  | 2.326.353,90 |
| Impermeabilização De Piso De Áreas Molhadas | M2 | 91,12 | 68,65 | 6.255,04 |
| Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica | M2 | 162,66 | 28,13 | 4.575,46 |
| Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica | M2 | 7.537,42 | 215,09 | 1.621.196,94 |
| Impermeabilização De Faces Laterais De Baldrames | M2 | 344,00 | 45,13 | 15.524,21 |
| Argamassa De Regularização | M2 | 7.537,42 | 36,95 | 278.528,74 |
| Argamassa De Proteção | M2 | 7.537,42 | 53,10 | 400.273,51 |
| Revestimentos |  |  |  | 623.847,77 |
| De Paredes- Internos |  |  |  | 579.462,43 |
| Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas | M2 | 5.570,06 | 11,02 | 61.366,98 |
| Emboço, Em Argamassa | M2 | 5.570,06 | 89,01 | 495.795,20 |
| Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa | M2 | 316,80 | 52,42 | 16.606,46 |
| Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas | M2 | 63,70 | 89,38 | 5.693,80 |
| Forros |  |  |  | 44.385,34 |
| Forro Em Drywall, Inclusive Estrutura De Fixação | M2 | 414,45 | 107,09 | 44.385,34 |
| Pavimentação |  |  |  | 4.507.353,06 |
| Contrapiso Em Argamassa | M2 | 222,45 | 60,99 | 13.568,10 |
| Revestimento Cerâmico Para Piso | M2 | 222,45 | 160,98 | 35.811,02 |
| Piso Cimentado (Escadaria / Degraus) | M2 | 172,80 | 67,40 | 11.646,70 |
| Execução De Piso Industrial De Concreto Armado | M2 | 27.772,24 | 160,10 | 4.446.327,24 |
| Rodapés, Peitoris, Soleiras |  |  |  | 32.303,76 |
| Rodapé Cerâmico | M | 132,00 | 15,44 | 2.038,30 |
| Pintura De Rodapé Com Tinta Epóxi | M | 1.682,90 | 17,98 | 30.265,46 |
| Pintura |  |  |  | 960.674,46 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes | M2 | 3.823,38 | 18,13 | 69.331,89 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Panos | M2 | 3.506,58 | 35,43 | 124.246,23 |
| Pintura De Sinalização Vertical De Segurança, Faixas Amarela E Preta | M2 | 1.746,68 | 112,55 | 196.594,69 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto | M2 | 20.520,74 | 21,25 | 436.053,72 |
| Pintura De Piso Com Tinta Acrílica | M2 | 240,69 | 28,69 | 6.905,35 |
| Pintura De Demarcação De Vaga Com Tinta Acrílica | M | 16.891,20 | 6,23 | 105.257,51 |
| Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento | M2 | 287,60 | 66,79 | 19.208,58 |
| Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) | M2 | 90,72 | 33,91 | 3.076,48 |
| Instalações Elétricas E Eletrônicas |  |  |  | 3.381.695,04 |
| Instalações Elétricas |  |  |  | 3.193.609,28 |
| Instalações Elétricas - Força / Alimentadores | M2 | 27.994,69 | 32,85 | 919.646,68 |
| Instalações Elétricas - Iluminação | M2 | 27.994,69 | 31,19 | 873.143,44 |
| Instalações Elétricas - Quadros E Painéis | M2 | 27.994,69 | 17,46 | 488.813,06 |
| Instalações Elétricas - Entrada / Medição / Subestação (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 27.994,69 | 23,65 | 662.091,39 |
| Instalações Elétricas - Spda / Aterramento | M2 | 27.994,69 | 4,91 | 137.499,83 |
| Instalações Elétricas - Apoio Civil | M2 | 27.994,69 | 4,02 | 112.414,88 |
| Instalações Eletrônicas |  |  |  | 188.085,76 |
| Instalações Eletrônicas - Telefonia / Interfonia | M2 | 20.774,49 | 3,79 | 78.679,71 |
| Instalações Eletrônicas - Cabeamento Estruturado / Voz / Dados | M2 | 20.774,49 | 5,27 | 109.406,05 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 1.401.526,29 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 596.968,22 |
| Instalações Hidráulicas - Água (Incl. Ligações Definitivas) | M2 | 27.994,69 | 20,86 | 583.853,15 |
| Instalações Hidráulicas - Apoio Civil | M2 | 27.994,69 | 0,47 | 13.115,07 |
| Instalações Sanitárias |  |  |  | 804.558,07 |
| Instalações Sanitárias - Esgoto (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 27.994,69 | 18,90 | 529.126,68 |
| Instalações Sanitárias - Águas Pluviais / Drenagem | M2 | 27.994,69 | 8,57 | 239.833,34 |
| Instalações Sanitárias - Apoio Civil | M2 | 27.994,69 | 1,27 | 35.598,04 |
| Louças E Metais E Bancadas |  |  |  | 25.389,92 |
| Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca | UN | 8,00 | 669,80 | 5.358,39 |
| Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca | UN | 8,00 | 201,61 | 1.612,91 |
| Torneira Cromada De Mesa | UN | 8,00 | 164,62 | 1.316,99 |
| Acabamento Cromado De Registro | UN | 10,00 | 77,93 | 779,31 |
| Bancada De Granito Cinza Polido | UN | 8,00 | 993,85 | 7.950,80 |
| Chuveiro Elétrico Comum Corpo Plástico | UN | 2,00 | 132,44 | 264,89 |
| Mictório Sifonado Louça Branca | UN | 8,00 | 1.013,33 | 8.106,63 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio |  |  |  | 874.545,85 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Hidráulicas | M2 | 27.994,69 | 15,91 | 445.470,78 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Elétricas | M2 | 27.994,69 | 8,79 | 246.156,67 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Extintores | M2 | 27.994,69 | 6,53 | 182.918,40 |
| Instalações Especiais |  |  |  | 1.154.434,62 |
| Elevadores (Incl. Colocação De Batentes) | UN | 3,00 | 384.811,54 | 1.154.434,62 |
| Serviços Diversos |  |  |  | 160.824,45 |
| Comunicação Visual | M2 | 27.994,69 | 5,74 | 160.824,45 |
| Serviços Finais |  |  |  | 179.898,69 |
| Limpeza Final Da Obra | M2 | 27.994,69 | 5,00 | 139.908,03 |
| Remocao Entulho/Embalagens | M3 | 279,95 | 142,85 | 39.990,67 |
| Total |  |  |  | 103.870.183 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

O investimento total estimado para a implantação do Prédio D (CAPEX de Implantação) é de R$ 103,9 milhões. Os reinvestimentos ao longo dos 30 anos de vigência contratual, realizados conforme a vida útil dos ativos e o respectivo plano de reposição, não integram esse valor, e serão detalhados ao final desse capítulo.

.

### Prédio H – Garagem

O Prédio H corresponde a estrutura de garagem prevista no masterplan como parte da infraestrutura de estacionamento do complexo, voltada a suportar a operação das edificações administrativas e a organização dos fluxos internos de veículos e usuários, e integra o escopo obrigatório da concessão.

Figura 8 - Diagrama de Implantação - Prédio H

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

Os investimentos associados ao Prédio H compreendem a implantação integral da edificação de estacionamento, conforme soluções arquitetônicas, estruturais e de instalações definidas no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

De forma geral, o CAPEX contempla:

- execução das obras civis necessárias à implantação da edificação de garagem, incluindo estrutura e elementos de circulação interna;

- implantação de sistemas prediais compatíveis com o uso de estacionamento, conforme diretrizes do anteprojeto;

- implantação de soluções de segurança, acessibilidade e atendimento às normas aplicáveis;

- sinalização e elementos operacionais necessários ao funcionamento da garagem.

As estimativas de CAPEX foram baseadas nas soluções técnicas indicadas no anteprojeto e consolidadas no modelo econômico-financeiro, considerando a data-base do projeto.

Tabela 19 - CAPEX Implantação - Prédio H - Garagem (R$)

| Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviços Preliminares E Gerais |  |  |  | 1.257.432,37 |
| Canteiro De Obras |  |  |  | 842.728,54 |
| Canteiro De Obras | CJ | 12,00 | 59.900,92 | 718.811,00 |
| Parede De Madeira Compensada | M | 399,50 | 140,45 | 56.108,00 |
| Colocação De Tela Em Andaime Fachadeiro | M2 | 3.635,00 | 10,57 | 38.416,95 |
| Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas | M | 363,50 | 80,86 | 29.392,59 |
| Administração Local Da Obra |  |  |  | 414.703,83 |
| Equipe Administrativa Local Da Obra / Mobilização E Desmobilização | CJ | 1,00 | 414.703,83 | 414.703,83 |
| Projetos |  |  |  | 870.329,93 |
| Projetos Executivos, Aprovações E Licenças |  |  |  |  |
| Projetos Executivos, Aprovações E Licenças | CJ | 2,00 | 435.164,96 | 870.329,93 |
| Movimentos De Terra |  |  |  | 10.085,40 |
| Escavação Manual De Vala | M3 | 70,50 | 119,84 | 8.449,02 |
| Reaterro Manual De Valas | M3 | 42,30 | 38,69 | 1.636,38 |
| Infra-Estrutura / Fundações / Contenções |  |  |  | 529.027,11 |
| Fundações Profundas |  |  |  | 349.077,81 |
| Bombeamento De Concreto | M3 | 53,13 | 1.019,21 | 54.149,49 |
| Microestaca Injetada Carga Diamentro De 20Cm | M | 423,00 | 697,23 | 294.928,32 |
| Blocos E Baldrames |  |  |  | 179.949,29 |
| Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame | M2 | 282,00 | 163,65 | 46.149,77 |
| Armação Em Aço | KG | 5.640,00 | 11,55 | 65.160,05 |
| Concreto Usinado | M3 | 70,50 | 973,61 | 68.639,47 |
| Superestrutura |  |  |  | 60.392.093,11 |
| Composição Paramétrica Para Fornecimento E Montagem De Estrutura Metálica Para Estrutura Principal De Edificações | KG | 1.191.191,10 | 40,19 | 47.869.127,41 |
| Base Em Chapa De Aco Grossa | KG | 141,00 | 330,09 | 46.543,03 |
| Laje Pre-Fabricada Steel Deck | M2 | 21.658,02 | 576,06 | 12.476.422,66 |
| Paredes E Paineis |  |  |  | 472.271,49 |
| Alvenaria De Vedação |  |  |  | 445.571,00 |
| Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 14X19X29 Cm | M2 | 130,58 | 106,40 | 13.892,85 |
| Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 19X19X29 Cm | M2 | 3.340,09 | 129,24 | 431.678,15 |
| Divisórias |  |  |  | 26.700,49 |
| Divisoria Em Granito, Com Duas Faces Polidas | M2 | 23,80 | 1.121,87 | 26.700,49 |
| Esquadrias |  |  |  | 214.245,17 |
| Esquadrias De Madeira |  |  |  | 44.935,60 |
| Kit De Porta De Madeira Para Pintura | UN | 24,00 | 1.872,32 | 44.935,60 |
| Esquadrias De Alumínio |  |  |  | 95.573,77 |
| Porta Em Alumínio Pintura Eletrostática, Sob Medida - Completo, Incl. Ferragens | M2 | 64,68 | 1.337,78 | 86.527,51 |
| Janela Aluminio Maxin Ar | M2 | 12,80 | 706,74 | 9.046,26 |
| Esquadrias De Ferro |  |  |  | 73.735,81 |
| Porta Corta Fogo Em Ferro - Completa | UN | 12,00 | 1.825,56 | 21.906,66 |
| Corrimão Simples | M | 220,40 | 138,75 | 30.580,63 |
| Porta De Ferro Tipo Veneziana | M2 | 18,90 | 718,48 | 13.579,26 |
| Escada Tipo Marinheiro Em Aço | M | 9,00 | 769,48 | 6.925,36 |
| Alcapao Em Ferro | UN | 3,00 | 247,96 | 743,89 |
| Cobertura |  |  |  | 4.812,07 |
| Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado | M2 | 65,10 | 73,92 | 4.812,07 |
| Impermeabilizaçào E Tratamentos |  |  |  | 1.837.597,21 |
| Impermeabilização De Piso De Áreas Molhadas | M2 | 91,12 | 68,65 | 6.255,04 |
| Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica | M2 | 143,46 | 28,13 | 4.035,39 |
| Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica | M2 | 5.946,64 | 215,09 | 1.279.040,64 |
| Impermeabilização De Faces Laterais De Baldrames | M2 | 282,00 | 45,13 | 12.726,24 |
| Argamassa De Regularização | M2 | 5.946,64 | 36,95 | 219.744,78 |
| Argamassa De Proteção | M2 | 5.946,64 | 53,10 | 315.795,12 |
| Revestimentos |  |  |  | 598.802,75 |
| De Paredes- Internos |  |  |  | 554.417,41 |
| Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas | M2 | 5.319,68 | 11,02 | 58.608,47 |
| Emboço, Em Argamassa | M2 | 5.319,68 | 89,01 | 473.508,69 |
| Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa | M2 | 316,80 | 52,42 | 16.606,46 |
| Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas | M2 | 63,70 | 89,38 | 5.693,80 |
| Forros |  |  |  | 44.385,34 |
| Forro Em Drywall, Inclusive Estrutura De Fixação | M2 | 414,45 | 107,09 | 44.385,34 |
| Pavimentação |  |  |  | 3.377.145,30 |
| Contrapiso Em Argamassa | M2 | 222,45 | 60,99 | 13.568,10 |
| Revestimento Cerâmico Para Piso | M2 | 222,45 | 160,98 | 35.811,02 |
| Piso Cimentado (Escadaria / Degraus) | M2 | 1.500,49 | 67,40 | 101.132,88 |
| Execução De Piso Industrial De Concreto Armado | M2 | 20.153,90 | 160,10 | 3.226.633,30 |
| Rodapés, Peitoris, Soleiras |  |  |  | 30.571,89 |
| Rodapé Cerâmico | M | 132,00 | 15,44 | 2.038,30 |
| Pintura De Rodapé Com Tinta Epóxi | M | 1.586,60 | 17,98 | 28.533,59 |
| Pintura |  |  |  | 806.380,93 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes | M2 | 3.730,04 | 18,13 | 67.639,30 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica | M2 | 3.413,24 | 35,43 | 120.938,97 |
| Pintura De Sinalização Vertical De Segurança, Faixas Amarela E Preta | M2 | 1.589,64 | 112,55 | 178.919,31 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto | M2 | 15.775,57 | 21,25 | 335.221,53 |
| Pintura De Piso Com Tinta Acrílica | M2 | 240,69 | 28,69 | 6.905,35 |
| Pintura De Demarcação De Vaga Com Tinta Acrílica | M | 11.950,80 | 6,23 | 74.471,41 |
| Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) | M2 | 287,60 | 66,79 | 19.208,58 |
| Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) | M2 | 90,72 | 33,91 | 3.076,48 |
| Instalações Elétricas E Eletrônicas |  |  |  | 2.615.613,65 |
| Instalações Elétricas |  |  |  | 2.470.727,61 |
| Instalações Elétricas - Força / Alimentadores | M2 | 21.658,02 | 32,85 | 711.482,29 |
| Instalações Elétricas - Iluminação | M2 | 21.658,02 | 31,19 | 675.505,18 |
| Instalações Elétricas - Quadros E Painéis | M2 | 21.658,02 | 17,46 | 378.168,97 |
| Instalações Elétricas - Entrada / Medição / Subestação (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 21.658,02 | 23,65 | 512.225,30 |
| Instalações Elétricas - Spda / Aterramento | M2 | 21.658,02 | 4,91 | 106.376,39 |
| Instalações Elétricas - Apoio Civil | M2 | 21.658,02 | 4,02 | 86.969,48 |
| Instalações Eletrônicas |  |  |  | 144.886,04 |
| Instalações Eletrônicas - Telefonia / Interfonia | M2 | 16.002,99 | 3,79 | 60.608,48 |
| Instalações Eletrônicas - Cabeamento Estruturado / Voz / Dados | M2 | 16.002,99 | 5,27 | 84.277,56 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 1.084.287,21 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 461.842,93 |
| Instalações Hidráulicas - Água (Incl. Ligações Definitivas) | M2 | 21.658,02 | 20,86 | 451.696,49 |
| Instalações Hidráulicas - Apoio Civil | M2 | 21.658,02 | 0,47 | 10.146,44 |
| Instalações Sanitárias |  |  |  | 622.444,28 |
| Instalações Sanitárias - Esgoto (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 21.658,02 | 18,90 | 409.357,50 |
| Instalações Sanitárias - Águas Pluviais / Drenagem | M2 | 21.658,02 | 8,57 | 185.546,45 |
| Instalações Sanitárias - Apoio Civil | M2 | 21.658,02 | 1,27 | 27.540,34 |
| Louças E Metais E Bancadas |  |  |  | 16.862,54 |
| Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca | UN | 8,00 | 669,80 | 5.358,39 |
| Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca | UN | 8,00 | 201,61 | 1.612,91 |
| Torneira Cromada De Mesa | UN | 8,00 | 164,62 | 1.316,99 |
| Acabamento Cromado De Registro | UN | 8,00 | 77,93 | 623,45 |
| Bancada De Granito Cinza Polido | UN | 8,00 | 993,85 | 7.950,80 |
| Chuveiro Elétrico Comum Corpo Plástico | UN | 2,00 | 132,44 | 264,89 |
| Mictório Sifonado Louça Branca | UN | 8,00 | 1.013,33 | 8.106,63 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio |  |  |  | 676.590,15 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Hidráulicas | M2 | 21.658,02 | 15,91 | 344.637,32 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Elétricas | M2 | 21.658,02 | 8,79 | 190.438,48 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Extintores | M2 | 21.658,02 | 6,53 | 141.514,35 |
| Instalações Especiais |  |  |  | 1.154.434,62 |
| Elevadores (Incl. Colocação De Batentes) | UN | 3,00 | 384.811,54 | 1.154.434,62 |
| Serviços Diversos |  |  |  | 124.421,42 |
| Comunicação Visual | M2 | 21.658,02 | 5,74 | 124.421,42 |
| Serviços Finais |  |  |  | 139.178,16 |
| Limpeza Final Da Obra | M2 | 21.658,02 | 5,00 | 108.239,49 |
| Remocao Entulho/Embalagens | M3 | 216,58 | 142,85 | 30.938,68 |
| Total |  |  |  | 76.212.182 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

O investimento total estimado para a implantação do Prédio H é de R$ 76,2 milhões. Os reinvestimentos ao longo dos 30 anos de vigência contratual, realizados conforme a vida útil dos ativos e o respectivo plano de reposição, não integram esse valor, e serão detalhados ao final desse capítulo.

### Prédio N - DAER

O Prédio N - DAER integra o conjunto de edificações existentes do complexo e será objeto de intervenções de retrofit, conforme as diretrizes estabelecidas no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura, integrando o escopo obrigatório da concessão.

Figura 9 - Diagrama de Implantação - Prédio N

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

As intervenções têm por objetivo requalificar a edificação sob os aspectos construtivos, funcionais e de desempenho, promovendo sua atualização às normas técnicas vigentes e às exigências operacionais do complexo administrativo.

De forma geral, os investimentos associados ao Prédio N compreendem:

- requalificação de ambientes internos, com reorganização e adequação de layouts;

- modernização e atualização de sistemas prediais;

- adequações voltadas à acessibilidade, segurança e desempenho das instalações;

- melhorias funcionais compatíveis com o uso administrativo da edificação.

As estimativas de CAPEX foram baseadas nas soluções técnicas indicadas no anteprojeto e consolidadas no modelo econômico-financeiro, considerando a data-base do projeto.

Tabela 19 - CAPEX Implantação - Prédio N - DAER (R$)

| Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviços Preliminares E Gerais |  |  |  | 1.377.469,37 |
| Canteiro De Obras |  |  |  | 962.765,54 |
| Canteiro De Obras | CJ | 1,00 | 59.900,92 | 59.900,92 |
| Colocação De Tela Em Andaime Fachadeiro | M2 | 11.354,00 | 10,57 | 119.996,16 |
| Tapume Com Telha Metálica | M2 | 162,00 | 102,16 | 16.549,79 |
| Demolição De Alvenaria De Bloco Furado | M2 | 1.119,69 | 79,48 | 88.989,10 |
| Demolição De Revestimento Cerâmico | M2 | 560,69 | 31,82 | 17.840,06 |
| Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M³ | M3 | 251,93 | 12,85 | 3.237,14 |
| Remoção De Janelas, De Forma Manual | M2 | 3.554,82 | 34,31 | 121.968,15 |
| Remoção De Cabos Elétricos | M | 111.533,44 | 1,00 | 111.203,30 |
| Remoção De Louças | UNID. | 476,00 | 17,59 | 8.370,60 |
| Remoção De Luminárias | UN | 5.720,00 | 2,54 | 14.542,83 |
| Remoção Equipamentos Existentes | M2 | 16.910,87 | 16,64 | 281.366,21 |
| Desmontagem Layouts Existentes | UN | 1.400,00 | 84,86 | 118.801,30 |
| Administração Local Da Obra |  |  |  | 414.703,83 |
| Equipe Administrativa Local Da Obra / Mobilização E Desmobilização | CJ | 1,00 | 414.703,83 | 414.703,83 |
| Projetos |  |  |  | 739.780,44 |
| Projetos Executivos, Aprovações E Licenças |  |  |  |  |
| Projetos Executivos, Aprovações E Licenças | CJ | 1,70 | 435.164,96 | 739.780,44 |
| Paredes E Paineis |  |  |  | 1.124.226,11 |
| Alvenaria De Vedação |  |  |  | 55.208,27 |
| Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall | M2 | 373,07 | 147,99 | 55.208,27 |
| Divisórias |  |  |  | 1.069.017,84 |
| Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall) | M2 | 78,38 | 118,66 | 9.299,99 |
| Divisoria Em Granito, Com Duas Faces Polidas | M2 | 944,60 | 1.121,87 | 1.059.717,84 |
| Esquadrias |  |  |  | 16.965.746,65 |
| Esquadrias De Madeira |  |  |  | 182.677,97 |
| Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 70X210CM | UN | 4,00 | 1.670,05 | 6.680,22 |
| Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 90X210Cm | UN | 94,00 | 1.872,32 | 175.997,75 |
| Esquadrias De Alumínio |  |  |  | 16.028.442,46 |
| Caixilho Em Alumínio Pintura Eletrostática | M2 | 4.146,23 | 3.829,72 | 15.878.913,91 |
| Guarda-Corpo Panorâmico Com Perfis De Alumínio E Vidro Laminado | M | 60,94 | 1.233,44 | 75.165,72 |
| Caixilho Aluminio Veneziana Fixa | M2 | 67,20 | 1.106,59 | 74.362,83 |
| Esquadrias De Ferro |  |  |  | 754.626,22 |
| Porta Corta Fogo Em Ferro - Completa | UN | 108,00 | 1.825,56 | 197.159,97 |
| Guarda-Corpo De Aço Galvanizado | M | 621,60 | 749,85 | 466.106,05 |
| Corrimão Simples | M | 621,60 | 138,75 | 86.247,36 |
| Escada Tipo Marinheiro Em Aço | M | 6,00 | 769,48 | 4.616,91 |
| Alcapao Em Ferro | UN | 2,00 | 247,96 | 495,93 |
| Cobertura |  |  |  | 11.974,72 |
| Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado | M | 162,00 | 73,92 | 11.974,72 |
| Impermeabilizaçào E Tratamentos |  |  |  | 49.522,99 |
| Impermeabilização De Piso De Áreas Molhadas | M2 | 215,75 | 68,65 | 14.810,08 |
| Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica | M2 | 229,60 | 151,19 | 34.712,91 |
| Revestimentos |  |  |  | 6.480.606,11 |
| De Paredes- Internos |  |  |  | 196.364,49 |
| Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas | M2 | 2.509,49 | 6,23 | 15.637,89 |
| Emboço, Em Argamassa | M2 | 560,69 | 50,75 | 28.454,65 |
| Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa | M2 | 1.948,80 | 52,42 | 102.154,88 |
| Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas | M2 | 560,69 | 89,38 | 50.117,07 |
| De Paredes- Externos |  |  |  | 4.056.411,31 |
| Chapisco Aplicado Em Alvenaria | M2 | 9.612,00 | 11,02 | 105.898,21 |
| Emboço Ou Massa Única Em Argamassa | M2 | 9.612,00 | 89,01 | 855.571,29 |
| Fornecimento E Instalação De Fachada Ventilada | M2 | 3.229,39 | 958,37 | 3.094.941,81 |
| Restauro |  |  |  | 300.979,41 |
| Restauro De Paredes E Revestimentos Existentes De Fachada | M2 | 2.513,78 | 119,73 | 300.979,41 |
| Forros |  |  |  | 1.926.850,90 |
| Forro Acústico Em Placas De Fibra Mineral | M2 | 14.736,40 | 118,40 | 1.744.767,66 |
| Forro Em Drywall, Inclusive Estrutura De Fixação | M2 | 1.700,21 | 107,09 | 182.083,24 |
| Pavimentação |  |  |  | 4.198.325,50 |
| Contrapiso Em Argamassa | M2 | 15.708,61 | 60,99 | 958.129,73 |
| Revestimento Cerâmico Para Piso | M2 | 151,05 | 160,98 | 24.316,72 |
| Piso Em Granito | M2 | 821,16 | 176,24 | 144.720,65 |
| Piso Vinílico Semi-Flexível Em Placas | M2 | 14.736,40 | 208,41 | 3.071.158,39 |
| Rodapés, Peitoris, Soleiras |  |  |  | 285.552,86 |
| Rodapé Cerâmico | M | 499,32 | 15,44 | 7.710,33 |
| Rodapé Em Granito | M | 493,60 | 101,60 | 50.148,96 |
| Rodapé Em Poliestireno | M | 3.382,00 | 67,33 | 227.693,58 |
| Pintura |  |  |  | 522.599,69 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex | M2 | 12.406,77 | 18,13 | 224.980,14 |
| Aplicação Manual De Massa Acrílica | M2 | 6.382,61 | 24,50 | 156.388,36 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica | M2 | 2.192,99 | 21,25 | 46.599,75 |
| Pintura De Piso Com Tinta Acrílica | M2 | 433,20 | 28,69 | 12.428,43 |
| Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) | M2 | 1.044,40 | 66,79 | 69.754,66 |
| Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) | M2 | 367,08 | 33,91 | 12.448,35 |
| Instalações Elétricas E Eletrônicas |  |  |  | 2.579.584,88 |
| Instalações Elétricas |  |  |  | 2.308.163,50 |
| Instalações Elétricas - Força / Alimentadores | M2 | 17.158,99 | 53,29 | 914.366,98 |
| Instalações Elétricas - Iluminação | M2 | 17.158,99 | 31,19 | 535.182,19 |
| Instalações Elétricas - Quadros E Painéis | M2 | 17.158,99 | 17,46 | 299.611,76 |
| Instalações Elétricas - Entrada / Medição / Subestação (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 17.158,99 | 23,65 | 405.820,52 |
| Instalações Elétricas - Spda / Aterramento | M2 | 17.158,99 | 4,91 | 84.278,77 |
| Instalações Elétricas - Apoio Civil | M2 | 17.158,99 | 4,02 | 68.903,27 |
| Instalações Eletrônicas |  |  |  | 271.421,38 |
| Instalações Eletrônicas - Telefonia / Interfonia | M2 | 16.910,87 | 3,79 | 64.046,91 |
| Instalações Eletrônicas - Cabeamento Estruturado / Voz / Dados | M2 | 16.910,87 | 12,26 | 207.374,47 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 1.254.219,45 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 582.085,55 |
| Instalações Hidráulicas - Água (Incl. Ligações Definitivas) | M2 | 17.158,99 | 33,45 | 574.046,83 |
| Instalações Hidráulicas - Apoio Civil | M2 | 17.158,99 | 0,47 | 8.038,72 |
| Instalações Sanitárias |  |  |  | 672.133,90 |
| Instalações Sanitárias - Esgoto (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 17.158,99 | 29,33 | 503.311,73 |
| Instalações Sanitárias - Águas Pluviais / Drenagem | M2 | 17.158,99 | 8,57 | 147.002,80 |
| Instalações Sanitárias - Apoio Civil | M2 | 17.158,99 | 1,27 | 21.819,37 |
| Louças E Metais E Bancadas |  |  |  | 415.241,59 |
| Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca | UN | 238,00 | 669,80 | 159.412,16 |
| Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca | UN | 220,00 | 201,61 | 44.355,07 |
| Lavatório Louça Branca Suspenso | UN | 18,00 | 195,31 | 3.515,54 |
| Torneira Cromada De Mesa | UN | 238,00 | 164,62 | 39.180,46 |
| Acabamento Cromado De Registro | UN | 258,00 | 77,93 | 20.106,23 |
| Cuba De Embutir De Aço Inoxidável Média | UN | 20,00 | 829,30 | 16.586,01 |
| Torneira Cromada Tubo Móvel, De Mesa | UN | 20,00 | 285,90 | 5.718,02 |
| Bancada De Granito Cinza Polido | UN | 220,00 | 484,05 | 106.491,10 |
| Bancada De Granito Cinza Polido Para Pia De Cozinha | UN | 20,00 | 993,85 | 19.876,99 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio |  |  |  | 536.041,78 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Hidráulicas | M2 | 17.158,99 | 15,91 | 273.045,66 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Elétricas | M2 | 17.158,99 | 8,79 | 150.878,61 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Extintores | M2 | 17.158,99 | 6,53 | 112.117,51 |
| Instalações Especiais |  |  |  | 4.874.045,14 |
| Instalações De Ar Condicionado, Ventilação E Exaustão | M2 | 16.910,87 | 288,22 | 4.874.045,14 |
| Serviços Diversos |  |  |  | 37.548.861,76 |
| Comunicação Visual | M2 | 17.158,99 | 5,74 | 98.575,31 |
| Mobiliário | UN | 1.400,00 | 8.485,81 | 11.880.130,42 |
| Divisórias Em Alumínio Com Vidro Insulado | M2 | 6.863,60 | 3.725,48 | 25.570.156,03 |
| Serviços Finais |  |  |  | 110.266,62 |
| Limpeza Final Da Obra | M2 | 17.158,99 | 5,00 | 85.754,85 |
| Remocao Entulho/Embalagens | M3 | 171,59 | 142,85 | 24.511,77 |
| Total |  |  |  | 79.074.066 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

O investimento total estimado para o retrofit do Prédio N é de R$ 79,1 milhões. Esse montante refere-se exclusivamente aos investimentos iniciais (CAPEX de implantação). Os reinvestimentos ao longo dos 30 anos de vigência contratual, realizados conforme a vida útil dos ativos e o respectivo plano de reposição, não integram esse valor, e serão detalhados ao final desse capítulo.

### Prédio P - Escola

O Prédio P corresponde à nova escola prevista para substituir a unidade atualmente existente no complexo, integrando o escopo obrigatório da concessão.

Figura 10 - Diagrama de Implantação - Prédio P

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

O investimento contempla a desmobilização e demolição da estrutura atual, bem como a implantação da nova edificação em local definido no anteprojeto.

De forma geral, o CAPEX compreende:

- demolição da edificação existente.

- implantação da nova unidade escolar;

- execução de soluções arquitetônicas compatíveis com o programa educacional;

- atendimento às normas técnicas aplicáveis, incluindo requisitos de acessibilidade, segurança e desempenho.

As estimativas de CAPEX foram baseadas nas soluções técnicas indicadas no anteprojeto e consolidadas no modelo econômico-financeiro, considerando a data-base do projeto.

Tabela 20 - CAPEX Implantação - Prédio P (R$)

| Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviços Preliminares E Gerais |  |  |  | 269.197,19 |
| Canteiro De Obras |  |  |  | 166.275,99 |
| Canteiro De Obras | CJ | 2,00 | 59.900,92 | 119.801,83 |
| Parede De Madeira Compensada | M | 210,00 | 140,45 | 29.493,56 |
| Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas | M | 210,00 | 80,86 | 16.980,59 |
| Administração Local Da Obra |  |  |  | 102.921,20 |
| Equipe Administrativa Local Da Obra / Mobilização E Desmobilização | CJ | 1,00 | 102.921,20 | 102.921,20 |
| Projetos |  |  |  | 87.032,99 |
| Projetos Executivos, Aprovações E Licenças |  |  |  |  |
| Projetos Executivos, Aprovações E Licenças | CJ | 0,20 | 435.164,96 | 87.032,99 |
| Movimentos De Terras |  |  |  | 40.720,69 |
| Escavação Manual De Vala | M3 | 284,65 | 119,84 | 34.113,65 |
| Reaterro Manual De Valas | M3 | 170,79 | 38,69 | 6.607,04 |
| Infra-Estrutura / Fundações / Contenções |  |  |  | 75.039,31 |
| Fundações Profundas |  |  |  | 49.514,58 |
| Bombeamento De Concreto | M3 | 7,54 | 1.019,21 | 7.680,78 |
| Microestaca Injetada Carga Diamentro De 20Cm | M | 60,00 | 697,23 | 41.833,80 |
| Blocos E Baldrames |  |  |  | 25.524,72 |
| Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame | M2 | 40,00 | 163,65 | 6.546,07 |
| Armação Em Aço | KG | 800,00 | 11,55 | 9.242,56 |
| Concreto Usinado | M3 | 10,00 | 973,61 | 9.736,10 |
| Superestrutura |  |  |  | 1.128.730,12 |
| Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares | M2 | 463,00 | 218,64 | 101.229,58 |
| Fabricação De Fôrma Para Vigas | M2 | 993,00 | 164,77 | 163.619,91 |
| Fabricação De Fôrma Para Lajes | M2 | 1.490,00 | 79,02 | 117.732,98 |
| Armação Em Aço | KG | 29.790,00 | 11,55 | 344.169,86 |
| Concreto Usinado | M3 | 331,00 | 973,61 | 322.264,76 |
| Cimbramento / Escoramento | M3 | 3.874,00 | 20,58 | 79.713,02 |
| Paredes e Paineis |  |  |  | 331.109,76 |
| Alvenaria de Vedação |  |  |  | 196.300,50 |
| Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 14X19X29 Cm | M2 | 634,94 | 106,40 | 67.555,48 |
| Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 19X19X29 Cm | M2 | 996,16 | 129,24 | 128.745,02 |
| Divisórias |  |  |  | 134.809,25 |
| Divisoria Em Granito, Com Duas Faces Polidas | M2 | 68,70 | 890,86 | 61.201,75 |
| Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall) | M2 | 527,80 | 139,46 | 73.607,50 |
| Esquadrias |  |  |  | 257.513,02 |
| Esquadrias De Madeira |  |  |  | 54.349,14 |
| Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 70X210Cm | UN | 9,00 | 1.670,05 | 15.030,49 |
| Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 90X210Cm | UN | 21,00 | 1.872,32 | 39.318,65 |
| Esquadrias De Alumínio |  |  |  | 138.428,92 |
| Janela Alumínio Maxin Ar | M2 | 70,65 | 706,74 | 49.931,13 |
| Porta De Correr De Alumínio, Com Duas Folhas Para Vidro, Incluso Vidro Liso Incolor, Fechadura E Puxador , Sem Alizar. Af_12/2019 | M2 | 113,25 | 754,86 | 85.487,78 |
| Porta Em Alumínio Pintura Eletrostática, Sob Medida - Completo, Incl. Ferragens | M2 | 2,25 | 1.337,78 | 3.010,00 |
| Esquadrias De Ferro |  |  |  | 64.734,97 |
| Escada Tipo Marinheiro Em Aço | M | 86,00 | 749,85 | 64.487,00 |
| Alcapao Em Ferro | UN | 1,00 | 247,96 | 247,96 |
| Cobertura |  |  |  | 9.808,93 |
| Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado | M2 | 132,70 | 73,92 | 9.808,93 |
| Impermeabilizaçào E Tratamentos |  |  |  | 125.069,80 |
| Impermeabilização De Piso De Áreas Molhadas | M2 | 222,67 | 68,65 | 15.285,72 |
| Impermeabilização De Faces Laterais De Baldrames | M2 | 40,00 | 45,13 | 1.805,14 |
| Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica | M2 | 714,20 | 151,19 | 107.978,94 |
| Revestimentos |  |  |  | 1.158.183,16 |
| De Paredes- Internos |  |  |  | 388.627,82 |
| Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas | M2 | 3.417,97 | 6,23 | 21.299,10 |
| Emboço, Em Argamassa | M2 | 3.417,97 | 50,75 | 173.459,86 |
| Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa | M2 | 2.929,75 | 52,42 | 153.575,41 |
| Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas | M2 | 488,23 | 82,53 | 40.293,45 |
| De Paredes- Externos |  |  |  | 692.481,60 |
| Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada | M2 | 1.786,87 | 11,02 | 19.686,50 |
| Emboço Ou Massa Única Em Argamassa | M2 | 1.786,87 | 89,01 | 159.050,90 |
| Fornecimento E Instalação De Fachada Ventilada Em Placas De Grês Porcelânico Extrudado | M2 | 536,06 | 958,37 | 513.744,20 |
| Forros |  |  |  | 77.073,74 |
| Forro Acústico Em Placas De Fibra Mineral | M2 | 500,51 | 118,40 | 59.259,63 |
| Forro Em Drywall, Inclusive Estrutura De Fixação | M2 | 166,34 | 107,09 | 17.814,11 |
| Pavimentação |  |  |  | 271.664,52 |
| Contrapiso Em Argamassa | M2 | 666,85 | 60,99 | 40.673,80 |
| Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato | M2 | 166,34 | 147,91 | 24.603,50 |
| Piso Vinílico Semi-Flexível Em Placas | M2 | 500,51 | 208,41 | 104.309,43 |
| Pedra Decorativa Basalto | M2 | 579,20 | 176,24 | 102.077,79 |
| Rodapés, Peitoris, Soleiras |  |  |  | 32.895,00 |
| Rodapé Cerâmico | M | 187,78 | 15,44 | 2.899,63 |
| Rodapé Em Poliestireno | M | 445,53 | 67,33 | 29.995,36 |
| Pintura |  |  |  | 122.255,44 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes | M2 | 4.180,56 | 18,13 | 75.808,80 |
| Aplicação Manual De Massa Acrílica Em Panos De Fachada | M2 | 1.250,81 | 24,50 | 30.647,70 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto | M2 | 300,26 | 21,25 | 6.380,35 |
| Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) | M2 | 87,28 | 66,79 | 5.829,36 |
| Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) | M2 | 105,84 | 33,91 | 3.589,23 |
| Instalações Elétricas E Eletrônicas |  |  |  | 200.630,32 |
| Instalações Elétricas |  |  |  | 185.628,43 |
| Instalações Elétricas - Força / Alimentadores | M2 | 1.379,97 | 53,29 | 73.535,74 |
| Instalações Elétricas - Iluminação | M2 | 1.379,97 | 31,19 | 43.040,72 |
| Instalações Elétricas - Quadros E Painéis | M2 | 1.379,97 | 17,46 | 24.095,55 |
| Instalações Elétricas - Entrada / Medição / Subestação (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 1.379,97 | 23,65 | 32.637,13 |
| Instalações Elétricas - Spda / Aterramento | M2 | 1.379,97 | 4,91 | 6.777,92 |
| Instalações Elétricas - Apoio Civil | M2 | 1.379,97 | 4,02 | 5.541,38 |
| Instalações Eletrônicas |  |  |  | 15.001,88 |
| Instalações Eletrônicas - Telefonia / Interfonia | M2 | 934,69 | 3,79 | 3.539,97 |
| Instalações Eletrônicas - Cabeamento Estruturado / Voz / Dados | M2 | 934,69 | 12,26 | 11.461,91 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 100.867,55 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 46.812,81 |
| Instalações Hidráulicas - Água (Incl. Ligações Definitivas) | M2 | 1.379,97 | 33,45 | 46.166,32 |
| Instalações Hidráulicas - Apoio Civil | M2 | 1.379,97 | 0,47 | 646,49 |
| Instalações Sanitárias |  |  |  | 54.054,73 |
| Instalações Sanitárias - Esgoto (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 1.379,97 | 29,33 | 40.477,62 |
| Instalações Sanitárias - Águas Pluviais / Drenagem | M2 | 1.379,97 | 8,57 | 11.822,34 |
| Instalações Sanitárias - Apoio Civil | M2 | 1.379,97 | 1,27 | 1.754,77 |
| Louças E Metais E Bancadas |  |  |  | 36.751,47 |
| Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca | UN | 16,00 | 669,80 | 10.716,78 |
| Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca | UN | 20,00 | 201,61 | 4.032,28 |
| Torneira Cromada De Mesa | UN | 20,00 | 164,62 | 3.292,48 |
| Acabamento Cromado De Registro | UN | 31,00 | 77,93 | 2.415,87 |
| Bancada De Granito Cinza Polido | UN | 20,00 | 484,05 | 9.681,01 |
| Cuba De Embutir De Aço Inoxidável Média | UN | 3,00 | 829,30 | 2.487,90 |
| Torneira Cromada Tubo Móvel, De Mesa | UN | 4,00 | 285,90 | 1.143,60 |
| Bancada De Granito Cinza Polido Para Pia De Cozinha | UN | 3,00 | 993,85 | 2.981,55 |
|  | UN | 11 |  |  |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio |  |  |  | 43.109,86 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Hidráulicas | M2 | 1.379,97 | 15,91 | 21.959,03 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Elétricas | M2 | 1.379,97 | 8,79 | 12.134,04 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Extintores | M2 | 1.379,97 | 6,53 | 9.016,78 |
| Instalações Especiais |  |  |  | 269.396,11 |
| Instalações De Ar Condicionado, Ventilação E Exaustão | M2 | 934,69 | 288,22 | 269.396,11 |
| Serviços Diversos |  |  |  | 7.927,68 |
| Comunicação Visual | M2 | 1.379,97 | 5,74 | 7.927,68 |
| Serviços Finais |  |  |  | 6.896,63 |
| Limpeza Final Da Obra | M2 | 1.379,97 | 5,00 | 6.896,63 |
| Total |  |  |  | 4.574.800 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

O investimento total estimado para a demolição e realocação do Prédio P é de R$ 4,6 milhões. Esse montante refere-se exclusivamente aos investimentos iniciais (CAPEX de implantação). Os reinvestimentos ao longo dos 30 anos de vigência contratual, realizados conforme a vida útil dos ativos e o respectivo plano de reposição, não integram esse valor, e serão detalhados ao final desse capítulo.

### Urbanização

A urbanização constitui um componente estruturante do empreendimento, sendo responsável pela integração física e funcional entre as edificações e pela qualificação dos espaços externos do complexo do CAFF, integrando o escopo obrigatório da concessão.

Os investimentos em urbanização abrangem, de forma geral:

- implantação e adequação do sistema viário interno;

- execução de caminhos, pisos e áreas de circulação externa;

- paisagismo e tratamento de áreas verdes;

- implantação de sistemas de iluminação externa;

- instalação de elementos de integração urbanística e mobiliário externo.

Essas intervenções contribuem para a organização dos fluxos de pedestres e veículos, para a melhoria das condições de uso dos espaços comuns e para a valorização ambiental e paisagística do conjunto.

As estimativas de CAPEX foram baseadas nas soluções técnicas indicadas no anteprojeto e consolidadas no modelo econômico-financeiro, considerando a data-base do projeto.

Tabela 21 - CAPEX Implantação - Urbanização (R$)

| Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviços Preliminares E Gerais |  |  |  | 3.651.468,41 |
| Canteiro De Obras |  |  |  | 2.416.414,03 |
| Canteiro De Obras | CJ | 12,00 | 139.260,32 | 1.671.123,79 |
| Tela Plastica Laranja, Tipo Tapume Para Sinalizacao | M | 2.608,00 | 4,49 | 11.701,26 |
| Remoção De Pavimento Existente | M2 | 21.852,50 | 21,86 | 477.697,88 |
| Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante | M3 | 7.102,06 | 12,85 | 91.256,91 |
| Transporte De Entulho Em Caminhão Basculante | M3XKM | 213.061,88 | 0,77 | 164.634,19 |
| Administração Local Da Obra |  |  |  | 1.235.054,39 |
| Equipe Administrativa Local Da Obra / Mobilização E Desmobilização | CJ | 12,00 | 102.921,20 | 1.235.054,39 |
| Projetos |  |  |  | 87.032,99 |
| Projetos Executivos, Aprovações E Licenças |  |  |  |  |
| Projetos Executivos, Aprovações E Licenças | CJ | 0,20 | 435.164,96 | 87.032,99 |
| Movimentos De Terras |  |  |  | 913.134,59 |
| Demolições |  |  |  | 608.692,92 |
| Demolição De Alvenaria | M3 | 5.920,00 | 60,45 | 357.837,66 |
| Transporte Comercial Com Caminhao | T3xKM | 236.800,00 | 1,06 | 250.855,26 |
| Terraplenagem |  |  |  | 209.596,00 |
| Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores | M2 | 18.260,00 | 0,88 | 16.157,78 |
| Transporte Comercial Com Caminhao | T3xKM | 182.600,00 | 1,06 | 193.438,22 |
| Movimento De Terras Manual |  |  |  | 94.845,66 |
| Escavação Manual De Vala | M3 | 663,00 | 119,84 | 79.456,71 |
| Reaterro Manual De Valas | M3 | 397,80 | 38,69 | 15.388,95 |
| Infra-Estrutura |  |  |  | 103.376,44 |
| Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame | M2 | 663,00 | 83,37 | 55.271,00 |
| Armação Em Aço | KG | 1.723,80 | 11,55 | 19.915,41 |
| Concreto Usinado | M3 | 26,52 | 973,61 | 25.820,13 |
| Lastro De Concreto Magro | M3 | 2,21 | 1.072,35 | 2.369,90 |
| Muros |  |  |  | 85.686,99 |
| Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 19X19X29 Cm | M2 | 663,00 | 129,24 | 85.686,99 |
| Esquadrias |  |  |  | 48.581,58 |
| Alambrado Em Perfis Metálicos Retangulares Com Gradil Metálico | M | 521,55 | 93,15 | 48.581,58 |
| Impermeabilizaçào E Tratamentos |  |  |  | 44.529,14 |
| Impermeabilização De Faces Laterais De Baldrames | M2 | 663,00 | 67,16 | 44.529,14 |
| Revestimentos |  |  |  | 66.318,59 |
| De Paredes- Externos |  |  |  |  |
| Chapisco Aplicado Em Alvenaria | M2 | 663,00 | 11,02 | 7.304,46 |
| Emboço Ou Massa Única Em Argamassa | M2 | 663,00 | 89,01 | 59.014,12 |
| Pavimentação |  |  |  | 11.823.754,78 |
| Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos Ou Radiers | M2 | 10.924,25 | 49,55 | 541.328,14 |
| Pedra Decorativa Basalto | M2 | 10.924,25 | 176,24 | 1.925.281,99 |
| Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco | M2 | 10.924,25 | 119,62 | 1.306.757,41 |
| Placa/Piso De Concreto Poroso/ Pavimento Permeavel/Bloco Drenante De Concreto | M2 | 3.900,50 | 108,84 | 424.528,00 |
| Piso Podotátil, Direcional Ou Alerta, Assentado Sobre Argamassa | M2 | 651,08 | 181,40 | 118.104,33 |
| Reconstrução De Base E Sub-Base Para Pavimentação De Concreto Compactado Com Rolo | M2 | 16.031,50 | 455,46 | 7.301.712,36 |
| Guia (Meio-Fio) E Sarjeta | M | 2.708,00 | 76,09 | 206.042,55 |
| Pintura |  |  |  | 30.687,06 |
| Pintura De Faixa De Pedestre Ou Zebrada Com Tinta Acrílica | M2 | 90,00 | 35,12 | 3.160,87 |
| Pintura De Eixo Viário Sobre Asfalto Com Tinta Retrorrefletiva | M | 1.767,00 | 8,77 | 15.503,57 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica | M2 | 663,00 | 18,13 | 12.022,62 |
| Instalações Elétricas |  |  |  | 1.147.910,07 |
| Instalações Elétricas |  |  |  | 1.147.910,07 |
| Instalações Elétricas - Força / Alimentadores | M2 | 56.140,00 | 6,04 | 339.109,39 |
| Instalações Elétricas - Iluminação | M2 | 56.140,00 | 13,74 | 771.228,25 |
| Instalações Elétricas - Apoio Civil | M2 | 56.140,00 | 0,67 | 37.572,43 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 251.314,24 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 205.805,42 |
| Instalações Hidráulicas - Água (Incl. Ligações Definitivas) | M2 | 56.140,00 | 3,62 | 203.175,35 |
| Instalações Hidráulicas - Apoio Civil | M2 | 56.140,00 | 0,05 | 2.630,07 |
| Instalações Sanitárias |  |  |  | 45.508,82 |
| Instalações Sanitárias - Esgoto (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 56.140,00 | 0,68 | 38.370,06 |
| Instalações Sanitárias - Águas Pluviais / Drenagem | M2 | 56.140,00 | 0,13 | 7.138,76 |
| Louças E Metais E Bancadas |  |  |  | 9.209,16 |
| Torneira De Jardim | UN | 70,00 | 131,56 | 9.209,16 |
| Instalações Especiais |  |  |  | 1.259.317,02 |
| Composição Paramétrica Para Fornecimento E Montagem De Estrutura Metálica | KG | 11.880,00 | 40,19 | 477.408,90 |
| Base Em Chapa De Aco Grossa | KG | 1.991,80 | 330,09 | 657.478,12 |
| Laje Pre-Fabric Steel Deck | M2 | 216,00 | 576,06 | 124.429,99 |
| Serviços Diversos |  |  |  | 2.113.514,15 |
| Paisagismo | M2 | 18.260,00 | 81,87 | 1.494.936,10 |
| Corte Raso E Recorte De Árvore | UN | 685,00 | 200,58 | 137.396,97 |
| Plantio De Árvore Ornamental Com Altura De Muda Menor Ou Igual A 2,00 M | UN | 160,00 | 100,49 | 16.078,27 |
| Plantio De Árvore Ornamental Com Altura De Muda Maior Que 2,00 M E Menor Ou Igual A 4,00 M | UN | 480,00 | 171,15 | 82.154,10 |
| Elaboração De Documentos Técnicos Para O Termo De Compromisso Ambiental | UN | 1,00 | 71.595,70 | 71.595,70 |
| Elementos De Mobiliário Urbano (Paraciclos, Bancos, Floreiras) | M2 | 56.140,00 | 5,26 | 295.227,30 |
| Comunicação Visual | M2 | 56.140,00 | 0,29 | 16.125,71 |
| Serviços Finais |  |  |  | 156.027,04 |
| Limpeza Final Da Obra | M2 | 56.140,00 | 2,78 | 156.027,04 |
| Total |  |  |  | 21.791.862 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

O investimento total estimado com a urbanização da área externa do complexo é de R$ 21,8 milhões. Esse montante refere-se exclusivamente aos investimentos iniciais (CAPEX de implantação). Os reinvestimentos ao longo dos 30 anos de vigência contratual, realizados conforme a vida útil dos ativos e o respectivo plano de reposição, não integram esse valor, e serão detalhados ao final desse capítulo.

### Prédio E – Escritórios

O Prédio E corresponde a nova edificação prevista no masterplan, destinada a usos administrativos e de escritórios, integrando o conjunto de edificações acessórias do complexo.

Figura 11 - Diagrama de Implantação - Prédio E

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

Os investimentos associados a esse ativo referem-se à sua implantação integral, em conformidade com as diretrizes arquitetônicas, construtivas e de desempenho definidas no anteprojeto de engenharia e arquitetura.

De forma geral, o CAPEX do Prédio E contempla:

- execução da estrutura e dos sistemas de vedação da edificação;

- implantação de sistemas prediais compatíveis com o padrão do complexo;

- execução de acabamentos internos e externos;

- adequações funcionais necessárias ao uso administrativo e de escritórios previsto para o ativo.

As estimativas de CAPEX foram baseadas nas soluções técnicas indicadas no anteprojeto e consolidadas no modelo econômico-financeiro, considerando a data-base do projeto.

Tabela 22 - CAPEX Implantação - Prédio E (R$)

| Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviços Preliminares E Gerais |  |  |  | 1.326.110,56 |
| Canteiro De Obras |  |  |  | 911.406,73 |
| Canteiro De Obras | CJ | 12,00 | 59.900,92 | 718.811,00 |
| Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples | M | 336,00 | 140,45 | 47.189,70 |
| Colocação De Tela Em Andaime Fachadeiro | M2 | 3.024,00 | 10,57 | 31.959,52 |
| Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas | M | 1.403,00 | 80,86 | 113.446,50 |
| Administração Local Da Obra |  |  |  | 414.703,83 |
| Equipe Administrativa Local Da Obra / Mobilização E Desmobilização | CJ | 1,00 | 414.703,83 | 414.703,83 |
| Projetos |  |  |  | 261.098,98 |
| Projetos Executivos, Aprovações E Licenças |  |  |  |  |
| Projetos Executivos, Aprovações E Licenças | CJ | 0,60 | 435.164,96 | 261.098,98 |
| Movimentos De Terras |  |  |  | 35.835,35 |
| Movimentos De Terras |  |  |  |  |
| Escavação Manual De Vala | M3 | 250,50 | 119,84 | 30.020,97 |
| Reaterro Manual De Valas | M3 | 150,30 | 38,69 | 5.814,38 |
| Infra-Estrutura / Fundações / Contenções |  |  |  | 135.070,75 |
| Fundações Profundas |  |  |  | 89.126,25 |
| Bombeamento De Concreto | M3 | 13,56 | 1.019,21 | 13.825,40 |
| Microestaca Injetada Carga Diamentro De 20Cm | M | 108,00 | 697,23 | 75.300,85 |
| Blocos E Baldrames |  |  |  | 45.944,50 |
| Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame | M2 | 72,00 | 163,65 | 11.782,92 |
| Armação Em Aço | KG | 1.440,00 | 11,55 | 16.636,61 |
| Concreto Usinado | M3 | 18,00 | 973,61 | 17.524,97 |
| Superestrutura |  |  |  | 5.381.133,23 |
| Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares | M2 | 2.209,00 | 218,64 | 482.972,25 |
| Fabricação De Fôrma Para Vigas | M2 | 4.734,00 | 164,77 | 780.036,91 |
| Fabricação De Fôrma Para Lajes | M2 | 7.101,00 | 79,02 | 561.088,50 |
| Armação Em Aço | KG | 142.020,00 | 11,55 | 1.640.785,61 |
| Concreto Usinado | M3 | 1.578,00 | 973,61 | 1.536.355,89 |
| Cimbramento / Escoramento | M3 | 18.462,60 | 20,58 | 379.894,08 |
| Paredes E Paineis |  |  |  | 640.893,25 |
| Alvenaria De Vedação |  |  |  | 489.721,35 |
| Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 14X19X29 Cm | M2 | 1.857,88 | 106,40 | 197.672,17 |
| Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 19X19X29 Cm | M2 | 2.259,72 | 129,24 | 292.049,17 |
| Divisórias |  |  |  | 151.171,90 |
| Divisoria Em Granito, Com Duas Faces Polidas | M2 | 134,75 | 1.121,87 | 151.171,90 |
| Esquadrias |  |  |  | 7.251.859,92 |
| Esquadrias De Madeira |  |  |  | 60.474,53 |
| Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 70X210Cm | UN | 25,00 | 1.670,05 | 41.751,36 |
| Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 90X210Cm | UN | 10,00 | 1.872,32 | 18.723,16 |
| Esquadrias De Alumínio |  | 0,00 |  | 7.153.269,57 |
| Caixilho Em Alumínio Pintura Eletrostática | M2 | 1.766,90 | 3.829,72 | 6.766.738,21 |
| Porta Em Alumínio Pintura Eletrostática | M2 | 12,60 | 1.337,78 | 16.856,01 |
| Caixilho Aluminio Veneziana Fixa | M2 | 143,36 | 1.106,59 | 158.640,74 |
| Janela Alumínio Maxin Ar | M2 | 19,50 | 1.106,59 | 21.578,51 |
| Guarda-Corpo Panorâmico Com Perfis De Alumínio E Vidro Laminado | M | 153,60 | 1.233,44 | 189.456,11 |
| Esquadrias De Ferro |  |  |  | 38.115,82 |
| Porta Corta Fogo Em Ferro - Completa | UN | 5,00 | 1.825,56 | 9.127,78 |
| Corrimão Simples | M | 96,80 | 138,75 | 13.431,06 |
| Guarda-Corpo De Aço Galvanizado | M | 16,80 | 636,44 | 10.692,12 |
| Escada Tipo Marinheiro Em Aço | M | 6,00 | 769,48 | 4.616,91 |
| Alcapao Em Ferro | UN | 1,00 | 247,96 | 247,96 |
| Cobertura |  |  |  | 4.356,73 |
| Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado | M | 58,94 | 73,92 | 4.356,73 |
| Impermeabilizaçào E Tratamentos |  |  |  | 511.049,18 |
| Impermeabilização De Piso De Áreas Molhadas | M2 | 404,47 | 68,65 | 27.765,12 |
| Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica | M2 | 37,94 | 28,13 | 1.067,21 |
| Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica | M2 | 1.569,64 | 215,09 | 337.609,16 |
| Impermeabilização De Faces Laterais De Baldrames | M2 | 72,00 | 45,13 | 3.249,25 |
| Argamassa De Regularização | M2 | 1.569,64 | 36,95 | 58.002,73 |
| Argamassa De Proteção | M2 | 1.569,64 | 53,10 | 83.355,70 |
| Revestimentos |  |  |  | 2.658.852,12 |
| De Paredes- Internos |  |  |  | 437.151,35 |
| Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas | M2 | 3.895,29 | 6,23 | 24.273,50 |
| Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa | M2 | 3.895,29 | 50,75 | 197.683,38 |
| Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa | M2 | 3529,778 | 52,42 | 185.028,77 |
| Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas | M2 | 365,512 | 82,53 | 30.165,70 |
| De Paredes- Externos |  |  |  | 1.681.881,05 |
| Chapisco Aplicado Em Alvenaria | M2 | 4.339,91 | 11,02 | 47.814,06 |
| Emboço Ou Massa Única Em Argamassa | M2 | 4.339,91 | 89,01 | 386.298,63 |
| Fornecimento E Instalação De Fachada Ventilada | M2 | 1301,973 | 958,37 | 1.247.768,36 |
| Forros |  |  |  | 539.819,72 |
| Forro Acústico Em Placas De Fibra Mineral | M2 | 3.578,55 | 118,40 | 423.694,95 |
| Forro Em Drywall, Inclusive Estrutura De Fixação | M2 | 1.084,32 | 107,09 | 116.124,77 |
| Pavimentação |  |  |  | 3.629.420,27 |
| Contrapiso Em Argamassa | M2 | 4.669,12 | 60,99 | 284.787,94 |
| Piso Elevado Com Estrutura Em Aço | M2 | 3.108,54 | 701,58 | 2.180.888,43 |
| Revestimento Cerâmico Para Piso | M2 | 293,60 | 147,91 | 43.426,64 |
| Piso Em Granito | M2 | 1.266,98 | 176,24 | 223.291,65 |
| Piso Vinílico | M2 | 3.108,54 | 208,41 | 647.839,28 |
| Piso Cimentado (Escadaria / Degraus) | M2 | 642,54 | 67,40 | 43.307,13 |
| Pedra Decorativa Basalto | M2 | 1.168,18 | 176,24 | 205.879,21 |
| Rodapés, Peitoris, Soleiras |  |  |  | 109.030,87 |
| Rodapé Cerâmico | M | 400,39 | 15,44 | 6.182,69 |
| Rodapé Em Granito | M | 559,44 | 101,60 | 56.838,20 |
| Rodapé Em Poliestireno | M | 683,40 | 67,33 | 46.009,99 |
| Pintura |  |  |  | 254.850,28 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes | M2 | 6.567,72 | 18,13 | 119.096,74 |
| Aplicação Manual De Massa Acrílica Em Panos De Fachada | M2 | 3.037,94 | 24,50 | 74.436,32 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto | M2 | 1.611,91 | 21,25 | 34.252,14 |
| Pintura De Piso Com Tinta Acrílica | M2 | 642,54 | 28,69 | 18.434,36 |
| Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) | M2 | 67,38 | 66,79 | 4.500,26 |
| Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) | M2 | 121,80 | 33,91 | 4.130,46 |
| Instalações Elétricas E Eletrônicas |  |  |  | 971.882,95 |
| Instalações Elétricas |  |  |  | 884.245,46 |
| Instalações Elétricas - Força / Alimentadores | M2 | 6.573,52 | 53,29 | 350.289,24 |
| Instalações Elétricas - Iluminação | M2 | 6.573,52 | 31,19 | 205.025,52 |
| Instalações Elétricas - Quadros E Painéis | M2 | 6.573,52 | 17,46 | 114.779,71 |
| Instalações Elétricas - Entrada / Medição / Subestação (Incl. Ligações Definitivas) | M2 | 6.573,52 | 23,65 | 155.467,73 |
| Instalações Elétricas - Spda / Aterramento | M2 | 6.573,52 | 4,91 | 32.286,76 |
| Instalações Elétricas - Apoio Civil | M2 | 6.573,52 | 4,02 | 26.396,49 |
| Instalações Eletrônicas |  |  |  | 87.637,50 |
| Instalações Eletrônicas - Telefonia / Interfonia | M2 | 5.460,24 | 3,79 | 20.679,69 |
| Instalações Eletrônicas - Cabeamento Estruturado / Voz / Dados | M2 | 5.460,24 | 12,26 | 66.957,80 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 480.484,96 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 222.993,95 |
| Instalações Hidráulicas - Água (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 6.573,52 | 33,45 | 219.914,36 |
| Instalações Hidráulicas - Apoio Civil | M2 | 6.573,52 | 0,47 | 3.079,59 |
| Instalações Sanitárias |  |  |  | 257.491,01 |
| Instalações Sanitárias - Esgoto (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 6.573,52 | 29,33 | 192.816,11 |
| Instalações Sanitárias - Águas Pluviais / Drenagem | M2 | 6.573,52 | 8,57 | 56.316,01 |
| Instalações Sanitárias - Apoio Civil | M2 | 6.573,52 | 1,27 | 8.358,89 |
| Louças E Metais E Bancadas |  |  |  | 112.038,18 |
| Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca | UN | 54,00 | 669,80 | 36.169,15 |
| Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca | UN | 54,00 | 201,61 | 10.887,15 |
| Mictório Sifonado Louça Branca | UN | 15,00 | 1.013,33 | 15.199,94 |
| Torneira Cromada De Mesa | UN | 54,00 | 164,62 | 8.889,68 |
| Acabamento Cromado De Registro | UN | 54,00 | 77,93 | 4.208,28 |
| Bancada De Granito Cinza Polido | UN | 54,00 | 484,05 | 26.138,72 |
| Cuba De Embutir De Aço Inoxidável Média | UN | 5,00 | 829,30 | 4.146,50 |
| Torneira Cromada Tubo Móvel, De Mesa | UN | 5,00 | 285,90 | 1.429,51 |
| Bancada De Granito Cinza Polido Para Pia De Cozinha | UN | 5,00 | 993,85 | 4.969,25 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio |  |  |  | 205.354,82 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Hidráulicas | M2 | 6.573,52 | 15,91 | 104.602,37 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Elétricas | M2 | 6.573,52 | 8,79 | 57.800,81 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Extintores | M2 | 6.573,52 | 6,53 | 42.951,64 |
| Instalações Especiais |  |  |  | 7.857.541,86 |
| Instalações De Ar Condicionado, Ventilação E Exaustão | M2 | 5.460,24 | 288,22 | 1.573.748,96 |
| Elevadores (Incl. Colocação De Batentes) | UN | 7,00 | 897.684,70 | 6.283.792,90 |
| Serviços Diversos |  |  |  | 55.355,79 |
| Comunicação Visual | M2 | 6.573,52 | 5,74 | 37.763,69 |
| Plantio De Forração. Af_07/2024 | M2 | 214,88 | 81,87 | 17.592,11 |
| Serviços Finais |  |  |  | 42.242,57 |
| Limpeza Final Da Obra | M2 | 6.573,52 | 5,00 | 32.852,24 |
| Remocao Entulho/Embalagens | M3 | 65,74 | 142,85 | 9.390,33 |
| Total |  |  |  | 31.924.463 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

O investimento total estimado para a implantação do Prédio E é de R$ 31,9 milhões. Esse montante refere-se exclusivamente aos investimentos iniciais (CAPEX de implantação). Os reinvestimentos ao longo dos 30 anos de vigência contratual, realizados conforme a vida útil dos ativos e o respectivo plano de reposição, não integram esse valor, e serão detalhados ao final desse capítulo.

### Prédios F e G – Prédios Baixos

Os Prédios F e G correspondem a edificações de menor porte previstas no masterplan, destinadas a funções de apoio e a usos complementares ao funcionamento do complexo administrativo, integrando o conjunto de edificações acessórias do complexo.

Figura 12 - Diagrama de Implantação - Prédios F e G

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

Os investimentos associados a esses ativos referem-se à sua implantação integral, em conformidade com as diretrizes arquitetônicas e construtivas estabelecidas no anteprojeto de engenharia e arquitetura.

De forma geral, o CAPEX contempla:

- execução das estruturas e sistemas de vedação das edificações;

- implantação dos sistemas prediais necessários à sua operação;

- execução de acabamentos e adequações funcionais compatíveis com os usos previstos para cada edificação.

As estimativas de CAPEX foram baseadas nas soluções técnicas indicadas no anteprojeto e consolidadas no modelo econômico-financeiro, considerando a data-base do projeto.

Tabela 23 - CAPEX Implantação - Prédios F e G (R$)

| Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviços Preliminares E Gerais |  |  |  | 1.349.438,87 |
| Canteiro De Obras |  |  |  | 934.735,04 |
| Canteiro De Obras | CJ | 12,00 | 59.900,92 | 718.811,00 |
| Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples | M | 426,00 | 140,45 | 59.829,80 |
| Colocação De Tela Em Andaime Fachadeiro | M2 | 3.834,00 | 10,57 | 40.520,10 |
| Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas | M | 1.429,31 | 80,86 | 115.574,13 |
| Administração Local Da Obra |  |  |  | 414.703,83 |
| Equipe Administrativa Local Da Obra / Mobilização E Desmobilização | CJ | 1,00 | 414.703,83 | 414.703,83 |
| Projetos |  |  |  | 217.582,48 |
| Projetos Executivos, Aprovações E Licenças |  |  |  |  |
| Projetos Executivos, Aprovações E Licenças | CJ | 0,50 | 435.164,96 | 217.582,48 |
| Movimentos De Terras |  |  |  | 43.345,76 |
| Movimentos De Terras |  |  |  |  |
| Escavação Manual De Vala | M3 | 303,00 | 119,84 | 36.312,80 |
| Reaterro Manual De Valas | M3 | 181,80 | 38,69 | 7.032,96 |
| Infra-Estrutura / Fundações / Contenções |  |  |  | 135.070,75 |
| Fundações Profundas |  |  |  | 89.126,25 |
| Bombeamento De Concreto | M3 | 13,56 | 1.019,21 | 13.825,40 |
| Microestaca Injetada Carga | M | 108,00 | 697,23 | 75.300,85 |
| Blocos E Baldrames |  |  |  | 45.944,50 |
| Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame | M2 | 72,00 | 163,65 | 11.782,92 |
| Armação Em Aço | KG | 1.440,00 | 11,55 | 16.636,61 |
| Concreto Usinado | M3 | 18,00 | 973,61 | 17.524,97 |
| Superestrutura |  |  |  | 4.644.633,72 |
| Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares | M2 | 1.907,00 | 218,64 | 416.943,45 |
| Fabricação De Fôrma Para Vigas | M2 | 4.086,00 | 164,77 | 673.263,80 |
| Fabricação De Fôrma Para Lajes | M2 | 6.129,00 | 79,02 | 484.285,51 |
| Armação Em Aço | KG | 122.580,00 | 11,55 | 1.416.191,38 |
| Concreto Usinado | M3 | 1.362,00 | 973,61 | 1.326.056,22 |
| Cimbramento / Escoramento | M3 | 15.935,40 | 20,58 | 327.893,37 |
| Paredes E Paineis |  |  |  | 664.732,97 |
| Alvenaria De Vedação |  |  |  | 489.721,35 |
| Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 14X19X29 Cm | M2 | 1.857,88 | 106,40 | 197.672,17 |
| Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 19X19X29 Cm | M2 | 2.259,72 | 129,24 | 292.049,17 |
| Divisórias |  |  |  | 175.011,63 |
| Divisoria Em Granito, Com Duas Faces Polidas | M2 | 156,00 | 1.121,87 | 175.011,63 |
| Esquadrias |  |  |  | 6.328.423,47 |
| Esquadrias De Madeira |  |  |  | 118.013,47 |
| Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 70X210Cm | UN | 46,00 | 1.670,05 | 76.822,51 |
| Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 90X210Cm | UN | 22,00 | 1.872,32 | 41.190,96 |
| Esquadrias De Alumínio |  |  |  | 6.133.605,19 |
| Caixilho Em Alumínio Pintura Eletrostática | M2 | 1.408,51 | 3.829,72 | 5.394.203,66 |
| Porta Em Alumínio Pintura Eletrostática | M2 | 299,76 | 1.337,78 | 401.012,46 |
| Guarda-Corpo Panorâmico Com Perfis De Alumínio E Vidro Laminado | M | 150,00 | 1.233,44 | 185.015,73 |
| Caixilho Aluminio Veneziana Fixa | M2 | 138,60 | 1.106,59 | 153.373,34 |
| Esquadrias De Ferro |  |  |  | 76.804,81 |
| Porta Corta Fogo Em Ferro - Completa | UN | 12,00 | 1.825,56 | 21.906,66 |
| Corrimão Simples | M | 193,60 | 138,75 | 26.862,11 |
| Guarda-Corpo De Aço Galvanizado | M | 33,60 | 636,44 | 21.384,23 |
| Escada Tipo Marinheiro Em Aço | M | 8,00 | 769,48 | 6.155,87 |
| Alcapao Em Ferro | UN | 2,00 | 247,96 | 495,93 |
| Cobertura |  |  |  | 3.400,23 |
| Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado | UN | 46,00 | 73,92 | 3.400,23 |
| Impermeabilizaçào E Tratamentos |  |  |  | 554.504,10 |
| Impermeabilização De Piso De Áreas Molhadas | M2 | 387,40 | 68,65 | 26.593,40 |
| Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos | M2 | 43,60 | 28,13 | 1.226,42 |
| Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica | M2 | 1.715,37 | 215,09 | 368.952,85 |
| Impermeabilização De Faces Laterais De Baldrames | M2 | 72,00 | 45,13 | 3.249,25 |
| Argamassa De Regularização | M2 | 1.715,37 | 36,95 | 63.387,72 |
| Argamassa De Proteção | M2 | 1.715,37 | 53,10 | 91.094,45 |
| Revestimentos |  |  |  | 1.885.302,47 |
| De Paredes- Internos |  |  |  | 365.391,91 |
| Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas | M2 | 5.256,09 | 6,23 | 32.753,30 |
| Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa | M2 | 706,38 | 50,75 | 35.848,32 |
| Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa | M2 | 4549,706 | 52,42 | 238.492,76 |
| Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas | M2 | 706,38 | 82,53 | 58.297,53 |
| De Paredes- Externos |  |  |  | 1.154.520,57 |
| Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada | M2 | 2.979,11 | 11,02 | 32.821,77 |
| Emboço Ou Massa Única Em Argamassa | M2 | 2.979,11 | 89,01 | 265.173,16 |
| Fornecimento E Instalação De Fachada Ventilada Em Placas De Grês Porcelânico Extrudado | M2 | 893,7342 | 958,37 | 856.525,64 |
| Forros |  |  |  | 365.389,99 |
| Forro Acústico Em Placas De Fibra Mineral | M2 | 2.452,98 | 118,40 | 290.429,15 |
| Forro Em Drywall, Inclusive Estrutura De Fixação | M2 | 699,95 | 107,09 | 74.960,84 |
| Pavimentação |  |  |  | 2.789.324,29 |
| Contrapiso Em Argamassa | M2 | 3.941,65 | 60,99 | 240.416,69 |
| Piso Elevado Com Estrutura Em Aço | M2 | 2.452,98 | 701,58 | 1.720.960,87 |
| Revestimento Cerâmico Para Piso | M2 | 254,30 | 147,91 | 37.613,74 |
| Piso Em Granito | M2 | 445,65 | 176,24 | 78.541,04 |
| Piso Vinílico Semi-Flexível Em Placas | M2 | 2.452,98 | 208,41 | 511.216,45 |
| Piso Cimentado (Escadaria / Degraus) | M2 | 837,86 | 67,40 | 56.471,68 |
| Pedra Decorativa Basalto | M2 | 817,66 | 176,24 | 144.103,81 |
| Rodapés, Peitoris, Soleiras |  |  |  | 107.767,74 |
| Rodapé Cerâmico | M | 484,51 | 15,44 | 7.481,64 |
| Rodapé Em Granito | M | 628,85 | 101,60 | 63.890,14 |
| Rodapé Em Poliestireno | M | 540,60 | 67,33 | 36.395,96 |
| Pintura |  |  |  | 253.174,94 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes | M2 | 6.635,09 | 18,13 | 120.318,42 |
| Aplicação Manual De Massa Acrílica Em Panos De Fachada Com Presença De Vãos, De Edifícios | M2 | 2.085,38 | 24,50 | 51.096,51 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto | M2 | 2.084,13 | 21,25 | 44.286,54 |
| Pintura De Piso Com Tinta Acrílica | M2 | 837,86 | 28,69 | 24.038,06 |
| Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) | M2 | 90,27 | 66,79 | 6.029,06 |
| Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) | M2 | 218,40 | 33,91 | 7.406,34 |
| Instalações Elétricas E Eletrônicas |  |  |  | 829.567,05 |
| Instalações Elétricas |  |  |  | 763.531,89 |
| Instalações Elétricas - Força / Alimentadores | M2 | 5.676,13 | 53,29 | 302.469,19 |
| Instalações Elétricas - Iluminação | M2 | 5.676,13 | 31,19 | 177.036,28 |
| Instalações Elétricas - Quadros E Painéis | M2 | 5.676,13 | 17,46 | 99.110,46 |
| Instalações Elétricas - Entrada / Medição / Subestação (Incl. Ligações Definitivas) | M2 | 5.676,13 | 23,65 | 134.243,92 |
| Instalações Elétricas - Spda / Aterramento | M2 | 5.676,13 | 4,91 | 27.879,10 |
| Instalações Elétricas - Apoio Civil | M2 | 5.676,13 | 4,02 | 22.792,95 |
| Instalações Eletrônicas |  |  |  | 66.035,16 |
| Instalações Eletrônicas - Telefonia / Interfonia | M2 | 4.114,31 | 3,79 | 15.582,22 |
| Instalações Eletrônicas - Cabeamento Estruturado / Voz / Dados | M2 | 4.114,31 | 12,26 | 50.452,94 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 414.891,12 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 192.551,73 |
| Instalações Hidráulicas - Água (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 5.676,13 | 33,45 | 189.892,56 |
| Instalações Hidráulicas - Apoio Civil | M2 | 5.676,13 | 0,47 | 2.659,18 |
| Instalações Sanitárias |  |  |  | 222.339,39 |
| Instalações Sanitárias - Esgoto (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 5.676,13 | 29,33 | 166.493,65 |
| Instalações Sanitárias - Águas Pluviais / Drenagem | M2 | 5.676,13 | 8,57 | 48.627,98 |
| Instalações Sanitárias - Apoio Civil | M2 | 5.676,13 | 1,27 | 7.217,77 |
| Louças E Metais E Bancadas |  |  |  | 105.339,37 |
| Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca | UN | 58,00 | 669,80 | 38.848,34 |
| Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca | UN | 58,00 | 201,61 | 11.693,61 |
| Torneira Cromada De Mesa | UN | 58,00 | 164,62 | 9.548,18 |
| Acabamento Cromado De Registro | UN | 58,00 | 77,93 | 4.520,01 |
| Bancada De Granito Cinza Polido | UN | 58,00 | 484,05 | 28.074,93 |
| Cuba De Embutir De Aço Inoxidável Média | UN | 6,00 | 829,30 | 4.975,80 |
| Torneira Cromada Tubo Móvel | UN | 6,00 | 285,90 | 1.715,41 |
| Bancada De Granito Cinza Polido Para Pia De Cozinha | UN | 6,00 | 993,85 | 5.963,10 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio |  |  |  | 177.320,62 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Hidráulicas | M2 | 5.676,13 | 15,91 | 90.322,49 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Elétricas | M2 | 5.676,13 | 8,79 | 49.910,08 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Extintores | M2 | 5.676,13 | 6,53 | 37.088,06 |
| Instalações Especiais |  |  |  | 8.367.302,96 |
| Instalações De Ar Condicionado, Ventilação E Exaustão | M2 | 4.114,31 | 288,22 | 1.185.825,37 |
| Elevadores (Incl. Colocação De Batentes) | UN | 8,00 | 897.684,70 | 7.181.477,60 |
| Serviços Diversos |  |  |  | 74.440,36 |
| Comunicação Visual | M2 | 5.676,13 | 5,74 | 32.608,34 |
| Plantio De Forração | M2 | 510,96 | 81,87 | 41.832,01 |
| Serviços Finais |  |  |  | 36.475,79 |
| Limpeza Final Da Obra | M2 | 5.676,13 | 5,00 | 28.367,38 |
| Remocao Entulho/Embalagens | M3 | 56,76 | 142,85 | 8.108,40 |
| Total |  |  |  | 28.982.039 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

O investimento total estimado para a implantação dos Prédios F e G é de R$ 28,9 milhões. Esse montante refere-se exclusivamente aos investimentos iniciais (CAPEX de implantação). Os reinvestimentos ao longo dos 30 anos de vigência contratual, realizados conforme a vida útil dos ativos e o respectivo plano de reposição, não integram esse valor, e serão detalhados ao final desse capítulo.

### Prédio I – Praça Comercial

A Praça Comercial corresponde à edificação prevista no masterplan destinada à instalação de usos comerciais e serviços de apoio aos usuários do complexo, contribuindo para a oferta de conveniências e suporte às atividades desenvolvidas no CAFF, integrando o conjunto de edificações acessórias do complexo.

Figura 13 - Diagrama de Implantação - Praça Comercial

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

Os investimentos associados a esse ativo referem-se à implantação integral da edificação, conforme as soluções arquitetônicas e construtivas definidas no anteprojeto de engenharia e arquitetura.

De forma geral, o CAPEX contempla:

- execução da estrutura e dos sistemas de vedação da edificação;

- implantação de infraestrutura e sistemas prediais compatíveis com usos comerciais e de atendimento ao público;

- execução de acabamentos internos, áreas de circulação e espaços de apoio necessários à operação das unidades comerciais.

As estimativas de CAPEX foram baseadas nas soluções técnicas indicadas no anteprojeto e consolidadas no modelo econômico-financeiro, considerando a data-base do projeto.

Tabela 24 - CAPEX Implantação - Praça Comercial (R$)

| Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviços Preliminares E Gerais |  |  |  | 372.118,38 |
| Canteiro De Obras |  |  |  | 166.275,99 |
| Canteiro De Obras | CJ | 2,00 | 59.900,92 | 119.801,83 |
| Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples | M | 210,00 | 140,45 | 29.493,56 |
| Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas | M | 210,00 | 80,86 | 16.980,59 |
| Administração Local Da Obra |  |  |  | 205.842,40 |
| Equipe Administrativa Local Da Obra / Mobilização E Desmobilização | CJ | 2,00 | 102.921,20 | 205.842,40 |
| Projetos |  |  |  | 87.032,99 |
| Projetos Executivos, Aprovações E Licenças | CJ | 0,20 | 435.164,96 | 87.032,99 |
| Movimentos De Terras |  |  |  | 35.835,35 |
| Escavação Manual De Vala | M3 | 250,50 | 119,84 | 30.020,97 |
| Reaterro Manual De Valas | M3 | 150,30 | 38,69 | 5.814,38 |
| Infra-Estrutura / Fundações / Contenções |  |  |  | 135.070,75 |
| Fundações Profundas |  |  |  | 89.126,25 |
| Bombeamento De Concreto | M3 | 13,56 | 1.019,21 | 13.825,40 |
| Microestaca Injetada Carga Diamentro De 20Cm | M | 108,00 | 697,23 | 75.300,85 |
| Blocos E Baldrames |  |  |  | 45.944,50 |
| Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame | M2 | 72,00 | 163,65 | 11.782,92 |
| Armação Em Aço | KG | 1.440,00 | 11,55 | 16.636,61 |
| Concreto Usinado | M3 | 18,00 | 973,61 | 17.524,97 |
| Superestrutura |  |  |  | 1.111.695,10 |
| Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares | M2 | 504,00 | 218,64 | 110.193,76 |
| Fabricação De Fôrma Para Vigas | M2 | 1.080,00 | 164,77 | 177.955,19 |
| Fabricação De Fôrma Para Lajes | M2 | 745,00 | 79,02 | 58.866,49 |
| Armação Em Aço | KG | 32.400,00 | 11,55 | 374.323,71 |
| Concreto Usinado | M3 | 360,00 | 973,61 | 350.499,44 |
| Cimbramento / Escoramento | M3 | 1.937,00 | 20,58 | 39.856,51 |
| Alvenaria De Vedação |  |  |  | 220.158,88 |
| Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 14X19X29 Cm | M2 | 859,18 | 106,40 | 91.413,86 |
| Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 19X19X29 Cm | M2 | 996,16 | 129,24 | 128.745,02 |
| Esquadrias |  |  |  | 1.863.079,11 |
| Esquadrias De Madeira |  |  |  | 45.039,51 |
| Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 70X210Cm | UN | 18,00 | 1.670,05 | 30.060,98 |
| Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 90X210Cm | UN | 8,00 | 1.872,32 | 14.978,53 |
| Esquadrias De Alumínio |  | 0,00 |  | 1.812.926,76 |
| Caixilho Em Alumínio Pintura Eletrostática | M2 | 567,00 | 3.182,06 | 1.804.230,78 |
| Porta Em Alumínio Pintura Eletrostática | M2 | 11,52 | 754,86 | 8.695,98 |
| Esquadrias De Ferro |  |  |  | 5.112,83 |
| Escada Tipo Marinheiro Em Aço | M | 6,00 | 769,48 | 4.616,91 |
| Alcapao Em Ferro | UN | 2,00 | 247,96 | 495,93 |
| Cobertura |  |  |  | 758.852,27 |
| Estrutura Metálica | KG | 21.875,00 | 25,20 | 551.254,07 |
| Telhamento Com Telha Metálica Termoacústica | M2 | 875,00 | 207,67 | 181.712,10 |
| Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado | M | 350,20 | 73,92 | 25.886,10 |
| Impermeabilizaçào E Tratamentos |  |  |  | 9.419,17 |
| Impermeabilização De Piso De Áreas Molhadas | M2 | 89,88 | 68,65 | 6.169,92 |
| Impermeabilização De Faces Laterais De Baldrames | M2 | 72,00 | 45,13 | 3.249,25 |
| Revestimentos |  |  |  | 743.824,61 |
| De Paredes- Internos |  |  |  | 301.530,93 |
| Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas | M2 | 2.732,89 | 6,23 | 17.030,00 |
| Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa | M2 | 2.732,89 | 50,75 | 138.692,35 |
| Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa | M2 | 2648,13 | 52,42 | 138.813,33 |
| Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada | M2 | 84,76 | 82,53 | 6.995,24 |
| De Paredes- Externos |  |  |  | 340.084,17 |
| Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada | M2 | 877,55 | 11,02 | 9.668,22 |
| Emboço Ou Massa Única Em Argamassa | M2 | 877,55 | 89,01 | 78.111,38 |
| Fornecimento E Instalação De Fachada Ventilada | M2 | 263,265 | 958,37 | 252.304,57 |
| Forros |  |  |  | 102.209,51 |
| Forro Acústico Em Placas De Fibra Mineral | M2 | 791,14 | 118,40 | 93.669,79 |
| Forro Em Drywall, Inclusive Estrutura De Fixação | M2 | 79,74 | 107,09 | 8.539,72 |
| Pavimentação |  |  |  | 341.204,19 |
| Contrapiso Em Argamassa | M2 | 879,34 | 60,99 | 53.634,40 |
| Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato | M2 | 88,20 | 147,91 | 13.045,74 |
| Piso Vinílico Semi-Flexível Em Placas | M2 | 791,14 | 208,41 | 164.878,55 |
| Pedra Decorativa Basalto | M2 | 622,14 | 176,24 | 109.645,51 |
| Rodapés, Peitoris, Soleiras |  |  |  | 25.956,82 |
| Rodapé Cerâmico | M | 154,10 | 15,44 | 2.379,56 |
| Rodapé Em Poliestireno | M | 350,20 | 67,33 | 23.577,26 |
| Pintura |  |  |  | 93.097,78 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes | M2 | 3.262,42 | 18,13 | 59.159,54 |
| Aplicação Manual De Massa Acrílica Em Panos De Fachada | M2 | 614,29 | 24,50 | 15.051,37 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto | M2 | 710,34 | 21,25 | 15.094,31 |
| Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) | M2 | 14,56 | 66,79 | 972,45 |
| Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) | M2 | 83,16 | 33,91 | 2.820,11 |
| Instalações Elétricas E Eletrônicas |  |  |  | 216.087,01 |
| Instalações Elétricas |  |  |  | 201.973,50 |
| Instalações Elétricas - Força / Alimentadores | M2 | 1.501,48 | 53,29 | 80.010,75 |
| Instalações Elétricas - Iluminação | M2 | 1.501,48 | 31,19 | 46.830,57 |
| Instalações Elétricas - Quadros E Painéis | M2 | 1.501,48 | 17,46 | 26.217,22 |
| Instalações Elétricas - Entrada / Medição / Subestação (Incl. Ligações Definitivas) | M2 | 1.501,48 | 23,65 | 35.510,91 |
| Instalações Elétricas - Spda / Aterramento | M2 | 1.501,48 | 4,91 | 7.374,73 |
| Instalações Elétricas - Apoio Civil | M2 | 1.501,48 | 4,02 | 6.029,31 |
| Instalações Eletrônicas |  |  |  | 14.113,51 |
| Instalações Eletrônicas - Telefonia / Interfonia | M2 | 879,34 | 3,79 | 3.330,34 |
| Instalações Eletrônicas - Cabeamento Estruturado / Voz / Dados | M2 | 879,34 | 12,26 | 10.783,17 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 109.749,20 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 50.934,81 |
| Instalações Hidráulicas - Água (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 1.501,48 | 33,45 | 50.231,39 |
| Instalações Hidráulicas - Apoio Civil | M2 | 1.501,48 | 0,47 | 703,42 |
| Instalações Sanitárias |  |  |  | 58.814,39 |
| Instalações Sanitárias - Esgoto (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 1.501,48 | 29,33 | 44.041,78 |
| Instalações Sanitárias - Águas Pluviais / Drenagem | M2 | 1.501,48 | 8,57 | 12.863,33 |
| Instalações Sanitárias - Apoio Civil | M2 | 1.501,48 | 1,27 | 1.909,28 |
| Louças E Metais E Bancadas |  |  |  | 22.793,01 |
| Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca | UN | 14,00 | 669,80 | 9.377,19 |
| Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca | UN | 14,00 | 201,61 | 2.822,60 |
| Torneira Cromada De Mesa | UN | 14,00 | 164,62 | 2.304,73 |
| Acabamento Cromado De Registro | UN | 16,00 | 77,93 | 1.246,90 |
| Chuveiro Elétrico Comum Corpo Plástico | UN | 2,00 | 132,44 | 264,89 |
| Bancada De Granito Cinza Polido | UN | 14,00 | 484,05 | 6.776,71 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio |  |  |  | 46.905,79 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Hidráulicas | M2 | 1.501,48 | 15,91 | 23.892,58 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Elétricas | M2 | 1.501,48 | 8,79 | 13.202,48 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Extintores | M2 | 1.501,48 | 6,53 | 9.810,73 |
| Instalações Especiais |  |  |  | 253.443,15 |
| Instalações De Ar Condicionado, Ventilação E Exaustão | M2 | 879,34 | 288,22 | 253.443,15 |
| Serviços Diversos |  |  |  | 8.625,73 |
| Comunicação Visual | M2 | 1.501,48 | 5,74 | 8.625,73 |
| Serviços Finais |  |  |  | 7.503,89 |
| Limpeza Final Da Obra | M2 | 1.501,48 | 5,00 | 7.503,89 |
| Total |  |  |  | 6.462.453 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

O investimento total estimado para a implantação do Prédio I é de R$ 6,5 milhões. Esse montante refere-se exclusivamente aos investimentos iniciais (CAPEX de implantação). Os reinvestimentos ao longo dos 30 anos de vigência contratual, realizados conforme a vida útil dos ativos e o respectivo plano de reposição, não integram esse valor, e serão detalhados ao final desse capítulo.

### Prédios J e M – Restaurantes

Os Prédios J e M correspondem a edificações destinadas a atividades de alimentação e serviços correlatos, voltadas ao atendimento de usuários, servidores e visitantes do complexo, integrando o conjunto de edificações acessórias do complexo.

Figura 14 - Diagrama de Implantação - Prédios J e M

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

Os investimentos associados a esses ativos referem-se à implantação integral das edificações, conforme as soluções arquitetônicas e construtivas previstas no anteprojeto de engenharia e arquitetura.

De forma geral, o CAPEX contempla:

- execução das estruturas e sistemas de vedação das edificações;

- implantação de sistemas prediais compatíveis com uso de alimentação e atendimento ao público;

- execução de acabamentos e áreas de apoio necessárias à operação dos espaços de alimentação.

As estimativas de CAPEX foram baseadas nas soluções técnicas indicadas no anteprojeto e consolidadas no modelo econômico-financeiro, considerando a data-base do projeto.

Tabela 25 - CAPEX Implantação - Prédios J e M (R$)

| Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviços Preliminares E Gerais |  |  |  | 561.947,55 |
| Canteiro De Obras |  |  |  | 147.243,71 |
| Canteiro De Obras | CJ | 2,00 | 59.900,92 | 119.801,83 |
| Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples | M | 124,00 | 140,45 | 17.415,25 |
| Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas | M | 124,00 | 80,86 | 10.026,63 |
| Administração Local Da Obra |  |  |  | 414.703,83 |
| Equipe Administrativa Local Da Obra / Mobilização E Desmobilização | CJ | 1,00 | 414.703,83 | 414.703,83 |
| Projetos |  |  |  | 43.516,50 |
| Projetos Executivos, Aprovações E Licenças | CJ | 0,10 | 435.164,96 | 43.516,50 |
| Movimentos De Terras |  |  |  | 73.301,54 |
| Escavação Manual De Vala | M3 | 512,40 | 119,84 | 61.408,17 |
| Reaterro Manual De Valas | M3 | 307,44 | 38,69 | 11.893,36 |
| Infra-Estrutura / Fundações / Contenções |  |  |  | 135.070,75 |
| Fundações Profundas |  |  |  | 89.126,25 |
| Bombeamento De Concreto | M3 | 13,56 | 1.019,21 | 13.825,40 |
| Microestaca Injetada Carga Diamentro De 20Cm | M | 108,00 | 697,23 | 75.300,85 |
| Blocos E Baldrames |  |  |  | 45.944,50 |
| Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame | M2 | 72,00 | 163,65 | 11.782,92 |
| Armação Em Aço | KG | 1.440,00 | 11,55 | 16.636,61 |
| Concreto Usinado | M3 | 18,00 | 973,61 | 17.524,97 |
| Superestrutura |  |  |  | 330.060,67 |
| Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares | M2 | 155,00 | 218,64 | 33.888,95 |
| Fabricação De Fôrma Para Vigas | M2 | 333,00 | 164,77 | 54.869,52 |
| Armação Em Aço | KG | 9.990,00 | 11,55 | 115.416,48 |
| Concreto Usinado | M3 | 111,00 | 973,61 | 108.070,66 |
| Cimbramento / Escoramento | M3 | 865,80 | 20,58 | 17.815,06 |
| Alvenaria De Vedação |  |  |  | 96.447,05 |
| Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 14X19X29 Cm | M2 | 92,33 | 106,40 | 9.823,71 |
| Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 19X19X29 Cm | M2 | 670,25 | 129,24 | 86.623,34 |
| Esquadrias |  |  |  | 346.001,43 |
| Esquadrias De Madeira |  |  |  | 10.424,85 |
| Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 70X210Cm | UN | 4,00 | 1.670,05 | 6.680,22 |
| Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 90X210Cm | UN | 2,00 | 1.872,32 | 3.744,63 |
| Esquadrias De Alumínio |  |  |  | 335.328,62 |
| Caixilho Em Alumínio Pintura Eletrostática | M2 | 99,50 | 3.182,06 | 316.615,46 |
| Janela Alumínio Maxin Ar | M2 | 7,80 | 706,74 | 5.512,57 |
| Porta Em Alumínio Pintura Eletrostática | M2 | 2,25 | 1.337,78 | 3.010,00 |
| Porta De Correr De Alumínio, Com Duas Folhas Para Vidro | M2 | 13,50 | 754,86 | 10.190,60 |
| Esquadrias De Ferro |  | 0,00 |  | 247,96 |
| Alcapao Em Ferro | UN | 1,00 | 247,96 | 247,96 |
| Cobertura |  |  |  | 432.750,12 |
| Estrutura Metálica | KG | 12.601,75 | 25,20 | 317.566,44 |
| Telhamento Com Telha Metálica Termoacústica | M2 | 517,30 | 207,67 | 107.428,19 |
| Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado | M | 104,92 | 73,92 | 7.755,48 |
| Impermeabilizaçào E Tratamentos |  |  |  | 8.029,36 |
| Impermeabilização De Piso De Áreas Molhadas | M2 | 69,63 | 68,65 | 4.780,11 |
| Impermeabilização De Faces Laterais De Baldrames | M2 | 72,00 | 45,13 | 3.249,25 |
| Revestimentos |  |  |  | 270.007,57 |
| De Paredes- Internos |  |  |  | 130.145,21 |
| Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas | M2 | 1.169,23 | 6,23 | 7.286,06 |
| Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa | M2 | 1.169,23 | 50,75 | 59.337,65 |
| Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa | M2 | 1095,13 | 52,42 | 57.406,03 |
| Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas | M2 | 74,1 | 82,53 | 6.115,47 |
| De Paredes- Externos |  |  |  | 85.413,39 |
| Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada | M2 | 406,65 | 11,02 | 4.480,23 |
| Emboço Ou Massa Única Em Argamassa | M2 | 406,65 | 89,01 | 36.196,58 |
| Fornecimento E Instalação De Fachada Ventilada Em Placas De Grês Porcelânico Extrudado | M2 | 46,68 | 958,37 | 44.736,59 |
| Forros |  | 0,00 |  | 54.448,97 |
| Forro Acústico Em Placas De Fibra Mineral | M2 | 435,52 | 118,40 | 51.564,91 |
| Forro Em Drywall, Inclusive Estrutura De Fixação | M2 | 26,93 | 107,09 | 2.884,06 |
| Pavimentação |  |  |  | 85.047,24 |
| Contrapiso Em Argamassa | M2 | 407,11 | 60,99 | 24.831,24 |
| Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato | M2 | 389,20 | 147,91 | 57.566,92 |
| Piso Vinílico Semi-Flexível Em Placas | M2 | 17,91 | 147,91 | 2.649,08 |
| Rodapés, Peitoris, Soleiras |  |  |  | 8.594,33 |
| Rodapé Cerâmico | M | 99,12 | 15,44 | 1.530,58 |
| Rodapé Em Poliestireno | M | 104,92 | 67,33 | 7.063,75 |
| Pintura |  |  |  | 33.507,68 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes | M2 | 1.379,79 | 18,13 | 25.020,61 |
| Aplicação Manual De Massa Acrílica Em Panos De Fachada | M2 | 284,66 | 24,50 | 6.974,76 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto | M2 | 26,93 | 21,25 | 572,25 |
| Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) | M2 | 1,28 | 66,79 | 85,49 |
| Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) | M2 | 25,20 | 33,91 | 854,58 |
| Instalações Elétricas E Eletrônicas |  |  |  | 68.741,22 |
| Instalações Elétricas |  |  |  | 62.207,05 |
| Instalações Elétricas - Força / Alimentadores | M2 | 462,45 | 53,29 | 24.643,00 |
| Instalações Elétricas - Iluminação | M2 | 462,45 | 31,19 | 14.423,63 |
| Instalações Elétricas - Quadros E Painéis | M2 | 462,45 | 17,46 | 8.074,80 |
| Instalações Elétricas - Entrada / Medição / Subestação (Incl. Ligações Definitivas) | M2 | 462,45 | 23,65 | 10.937,22 |
| Instalações Elétricas - Spda / Aterramento | M2 | 462,45 | 4,91 | 2.271,39 |
| Instalações Elétricas - Apoio Civil | M2 | 462,45 | 4,02 | 1.857,00 |
| Instalações Eletrônicas |  |  |  | 6.534,16 |
| Instalações Eletrônicas - Telefonia / Interfonia | M2 | 407,11 | 3,79 | 1.541,86 |
| Instalações Eletrônicas - Cabeamento Estruturado / Voz / Dados | M2 | 407,11 | 12,26 | 4.992,31 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 33.802,33 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 15.687,72 |
| Instalações Hidráulicas - Água (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 462,45 | 33,45 | 15.471,07 |
| Instalações Hidráulicas - Apoio Civil | M2 | 462,45 | 0,47 | 216,65 |
| Instalações Sanitárias |  |  |  | 18.114,60 |
| Instalações Sanitárias - Esgoto (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 462,45 | 29,33 | 13.564,70 |
| Instalações Sanitárias - Águas Pluviais / Drenagem | M2 | 462,45 | 8,57 | 3.961,86 |
| Instalações Sanitárias - Apoio Civil | M2 | 462,45 | 1,27 | 588,05 |
| Louças E Metais E Bancadas |  |  |  | 12.187,21 |
| Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca | UN | 5,00 | 669,80 | 3.349,00 |
| Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca | UN | 4,00 | 201,61 | 806,46 |
| Torneira Cromada De Mesa | UN | 4,00 | 164,62 | 658,50 |
| Acabamento Cromado De Registro | UN | 5,00 | 77,93 | 389,66 |
| Bancada De Granito Cinza Polido | UN | 4,00 | 484,05 | 1.936,20 |
| Cuba De Embutir De Aço Inoxidável Média | UN | 3,00 | 829,30 | 2.487,90 |
| Torneira Cromada Tubo Móvel | UN | 2,00 | 285,90 | 571,80 |
| Bancada De Granito Cinza Polido Para Pia De Cozinha | UN | 2,00 | 993,85 | 1.987,70 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio |  |  |  | 14.446,80 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Hidráulicas | M2 | 462,45 | 15,91 | 7.358,82 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Elétricas | M2 | 462,45 | 8,79 | 4.066,31 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Extintores | M2 | 462,45 | 6,53 | 3.021,67 |
| Instalações Especiais |  |  |  | 117.337,14 |
| Instalações De Ar Condicionado, Ventilação E Exaustão | M2 | 407,11 | 288,22 | 117.337,14 |
| Serviços Diversos |  |  |  | 2.656,69 |
| Comunicação Visual | M2 | 462,45 | 5,74 | 2.656,69 |
| Serviços Finais |  |  |  | 2.971,78 |
| Limpeza Final Da Obra | M2 | 462,45 | 5,00 | 2.311,17 |
| Remocao Entulho/Embalagens | M3 | 4,62 | 142,85 | 660,61 |
| Total |  |  |  | 2.676.425 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

O investimento total estimado para a implantação dos Prédios J e M é de R$ 2,7 milhões. Esse montante refere-se exclusivamente aos investimentos iniciais (CAPEX de implantação). Os reinvestimentos ao longo dos 30 anos de vigência contratual, realizados conforme a vida útil dos ativos e o respectivo plano de reposição, não integram esse valor, e serão detalhados ao final desse capítulo.

### Prédios K e L - Torres

As Torres K e L correspondem a edificações previstas no masterplan do complexo, destinadas a usos complementares e de apoio às atividades do CAFF, conforme diretrizes do anteprojeto de engenharia e arquitetura, integrando o conjunto de edificações acessórias do complexo.

Figura 15 - Diagrama de Implantação – Prédios K e L

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

Os investimentos associados a essas torres referem-se à sua implantação integral, considerando as soluções arquitetônicas, estruturais e de sistemas prediais definidas no anteprojeto.

De forma geral, o CAPEX contempla:

- execução das estruturas e vedações das edificações;

- implantação de sistemas prediais (elétricos, hidráulicos, climatização e segurança);

- execução de acabamentos e configurações internas compatíveis com os usos previstos.

As estimativas de CAPEX foram baseadas nas soluções técnicas indicadas no anteprojeto e consolidadas no modelo econômico-financeiro, considerando a data-base do projeto.

Tabela 26 - CAPEX Implantação - Prédio K (R$)

| Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviços Preliminares E Gerais |  |  |  | 1.349.438,87 |
| Canteiro De Obras |  |  |  | 934.735,04 |
| Canteiro De Obras | CJ | 12,00 | 59.900,92 | 718.811,00 |
| Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples | M | 426,00 | 140,45 | 59.829,80 |
| Colocação De Tela Em Andaime Fachadeiro | M2 | 3.834,00 | 10,57 | 40.520,10 |
| Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas | M | 1.429,31 | 80,86 | 115.574,13 |
| Administração Local Da Obra |  |  |  | 414.703,83 |
| Equipe Administrativa Local Da Obra / Mobilização E Desmobilização | CJ | 1,00 | 414.703,83 | 414.703,83 |
| Projetos |  |  |  | 261.098,98 |
| Projetos Executivos, Aprovações E Licenças | CJ | 0,60 | 435.164,96 | 261.098,98 |
| Movimentos De Terras |  |  |  | 43.345,76 |
| Escavação Manual De Vala | M3 | 303,00 | 119,84 | 36.312,80 |
| Reaterro Manual De Valas | M3 | 181,80 | 38,69 | 7.032,96 |
| Infra-Estrutura / Fundações / Contenções |  |  |  | 135.070,75 |
| Fundações Profundas |  |  |  | 89.126,25 |
| Bombeamento De Concreto | M3 | 13,56 | 1.019,21 | 13.825,40 |
| Microestaca Injetada Carga Diamentro De 20Cm | M | 108,00 | 697,23 | 75.300,85 |
| Blocos E Baldrames |  |  |  | 45.944,50 |
| Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame | M2 | 72,00 | 163,65 | 11.782,92 |
| Armação Em Aço | KG | 1.440,00 | 11,55 | 16.636,61 |
| Concreto Usinado | M3 | 18,00 | 973,61 | 17.524,97 |
| Superestrutura |  |  |  | 5.544.775,49 |
| Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada | M2 | 2.276,00 | 218,64 | 497.621,02 |
| Fabricação De Fôrma Para Vigas, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada | M2 | 4.878,00 | 164,77 | 803.764,27 |
| Fabricação De Fôrma Para Lajes, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada | M2 | 7.317,00 | 79,02 | 578.155,83 |
| Armação Em Aço | KG | 146.340,00 | 11,55 | 1.690.695,43 |
| Concreto Usinado | M3 | 1.626,00 | 973,61 | 1.583.089,14 |
| Cimbramento / Escoramento | M3 | 19.024,20 | 20,58 | 391.449,80 |
| Paredes E Painéis |  |  |  | 414.837,57 |
| Alvenaria De Vedação |  |  |  | 274.828,27 |
| Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 14X19X29 Cm | M2 | 862,90 | 106,40 | 91.809,65 |
| Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 19X19X29 Cm | M2 | 1.416,10 | 129,24 | 183.018,62 |
| Divisórias |  |  |  | 140.009,30 |
| Divisoria Em Granito, Com Duas Faces Polidas | M2 | 124,80 | 1.121,87 | 140.009,30 |
| Esquadrias |  |  |  | 5.638.343,16 |
| Esquadrias De Madeira |  |  |  | 80.260,96 |
| Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 70X210Cm | UN | 29,00 | 1.670,05 | 48.431,58 |
| Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 90X210Cm | UN | 17,00 | 1.872,32 | 31.829,38 |
| Esquadrias De Alumínio |  | 0,00 |  | 5.525.339,25 |
| Caixilho Em Alumínio Pintura Eletrostática | M2 | 1.328,19 | 3.829,72 | 5.086.600,28 |
| Porta Em Alumínio Pintura Eletrostática | M2 | 162,00 | 1.337,78 | 216.720,10 |
| Guarda-Corpo Panorâmico Com Perfis De Alumínio E Vidro Laminado | M | 180,00 | 1.233,44 | 222.018,87 |
| Esquadrias De Ferro |  | 0,00 |  | 32.742,95 |
| Porta Corta Fogo Em Ferro - Completa | UN | 7,00 | 1.825,56 | 12.778,89 |
| Corrimão Simples | M | 48,40 | 138,75 | 6.715,53 |
| Guarda-Corpo De Aço Galvanizado | M | 16,80 | 636,44 | 10.692,12 |
| Escada Tipo Marinheiro Em Aço | M | 3,00 | 769,48 | 2.308,45 |
| Alcapao Em Ferro | UN | 1,00 | 247,96 | 247,96 |
| Cobertura |  |  |  | 3.400,23 |
| Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado | M | 46,00 | 73,92 | 3.400,23 |
| Impermeabilizaçào E Tratamentos |  |  |  | 556.061,59 |
| Impermeabilização De Piso De Áreas Molhadas | M2 | 311,31 | 68,65 | 21.369,98 |
| Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos | M2 | 43,60 | 28,13 | 1.226,42 |
| Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica | M2 | 1.737,59 | 215,09 | 373.732,50 |
| Impermeabilização De Faces Laterais De Baldrames | M2 | 72,00 | 45,13 | 3.249,25 |
| Argamassa De Regularização | M2 | 1.737,59 | 36,95 | 64.208,88 |
| Argamassa De Proteção | M2 | 1.737,59 | 53,10 | 92.274,55 |
| Revestimentos |  |  |  | 1.654.125,96 |
| De Paredes- Internos |  |  |  | 309.344,71 |
| Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas | M2 | 2.650,42 | 6,23 | 16.516,07 |
| Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa | M2 | 2.650,42 | 50,75 | 134.506,90 |
| Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa | M2 | 2006,507 | 52,42 | 105.179,85 |
| Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada | M2 | 643,91 | 82,53 | 53.141,88 |
| De Paredes- Externos |  |  |  | 739.261,34 |
| Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada | M2 | 1.907,58 | 11,02 | 21.016,40 |
| Emboço Ou Massa Única Em Argamassa | M2 | 1.907,58 | 89,01 | 169.795,39 |
| Fornecimento E Instalação De Fachada Ventilada Em Placas De Grês Porcelânico Extrudado | M2 | 572,2749 | 958,37 | 548.449,56 |
| Forros |  |  |  | 605.519,91 |
| Forro Acústico Em Placas De Fibra Mineral | M2 | 4.643,80 | 118,40 | 549.818,95 |
| Forro Em Drywall, Inclusive Estrutura De Fixação | M2 | 520,11 | 107,09 | 55.700,95 |
| Pavimentação |  |  |  | 4.878.003,47 |
| Contrapiso Em Argamassa | M2 | 5.362,66 | 60,99 | 327.089,67 |
| Piso Elevado Com Estrutura Em Aço | M2 | 4.643,80 | 701,58 | 3.257.995,62 |
| Revestimento Cerâmico Para Piso | M2 | 205,10 | 147,91 | 30.336,52 |
| Piso Em Granito Aplicado Em Ambientes Internos | M2 | 315,01 | 176,24 | 55.517,14 |
| Piso Vinílico Semi-Flexível Em Placas | M2 | 4.643,80 | 208,41 | 967.797,11 |
| Piso Cimentado (Escadaria / Degraus) | M2 | 514,28 | 67,40 | 34.662,42 |
| Pedra Decorativa Basalto | M2 | 1.160,95 | 176,24 | 204.605,00 |
| Rodapés, Peitoris, Soleiras |  |  |  | 119.213,80 |
| Rodapé Cerâmico | M | 354,02 | 15,44 | 5.466,66 |
| Rodapé Em Granito | M | 515,39 | 101,60 | 52.362,79 |
| Rodapé Em Poliestireno | M | 911,76 | 67,33 | 61.384,36 |
| Pintura |  |  |  | 149.349,70 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes | M2 | 2.006,51 | 18,13 | 36.385,33 |
| Aplicação Manual De Massa Acrílica Em Panos De Fachada Com Presença De Vãos, De Edifícios | M2 | 1.907,58 | 24,50 | 46.740,09 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto | M2 | 1.089,14 | 21,25 | 23.143,59 |
| Pintura De Piso Com Tinta Acrílica | M2 | 514,28 | 28,69 | 14.754,60 |
| Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) | M2 | 191,24 | 66,79 | 12.772,77 |
| Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) | M2 | 458,64 | 33,91 | 15.553,32 |
| Instalações Elétricas E Eletrônicas |  |  |  | 997.481,24 |
| Instalações Elétricas |  |  |  | 911.443,30 |
| Instalações Elétricas - Força / Alimentadores | M2 | 6.775,71 | 53,29 | 361.063,53 |
| Instalações Elétricas - Iluminação | M2 | 6.775,71 | 31,19 | 211.331,75 |
| Instalações Elétricas - Quadros E Painéis | M2 | 6.775,71 | 17,46 | 118.310,14 |
| Instalações Elétricas - Entrada / Medição / Subestação (Incl. Ligações Definitivas) | M2 | 6.775,71 | 23,65 | 160.249,65 |
| Instalações Elétricas - Spda / Aterramento | M2 | 6.775,71 | 4,91 | 33.279,85 |
| Instalações Elétricas - Apoio Civil | M2 | 6.775,71 | 4,02 | 27.208,40 |
| Instalações Eletrônicas |  |  |  | 86.037,94 |
| Instalações Eletrônicas - Telefonia / Interfonia | M2 | 5.360,58 | 3,79 | 20.302,25 |
| Instalações Eletrônicas - Cabeamento Estruturado / Voz / Dados | M2 | 5.360,58 | 12,26 | 65.735,69 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 495.263,84 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 229.852,86 |
| Instalações Hidráulicas - Água (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 6.775,71 | 33,45 | 226.678,54 |
| Instalações Hidráulicas - Apoio Civil | M2 | 6.775,71 | 0,47 | 3.174,31 |
| Instalações Sanitárias |  |  |  | 265.410,98 |
| Instalações Sanitárias - Esgoto (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 6.775,71 | 29,33 | 198.746,80 |
| Instalações Sanitárias - Águas Pluviais / Drenagem | M2 | 6.775,71 | 8,57 | 58.048,19 |
| Instalações Sanitárias - Apoio Civil | M2 | 6.775,71 | 1,27 | 8.615,99 |
| Louças E Metais E Bancadas |  |  |  | 100.818,75 |
| Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca | UN | 51,00 | 669,80 | 34.159,75 |
| Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca | UN | 51,00 | 201,61 | 10.282,31 |
| Torneira Cromada De Mesa | UN | 51,00 | 164,62 | 8.395,81 |
| Acabamento Cromado De Registro | UN | 53,00 | 77,93 | 4.130,35 |
| Bancada De Granito Cinza Polido | UN | 51,00 | 484,05 | 24.686,57 |
| Chuveiro Elétrico Comum Corpo Plástico | UN | 2,00 | 132,44 | 264,89 |
| Mictório Sifonado Louça Branca | UN | 2,00 | 1.013,33 | 2.026,66 |
| Cuba De Embutir De Aço Inoxidável Média | UN | 8,00 | 829,30 | 6.634,40 |
| Torneira Cromada Tubo Móvel, De Mesa | UN | 8,00 | 285,90 | 2.287,21 |
| Bancada De Granito Cinza Polido Para Pia De Cozinha | UN | 8,00 | 993,85 | 7.950,80 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio |  |  |  | 211.671,18 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Hidráulicas | M2 | 6.775,71 | 15,91 | 107.819,76 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Elétricas | M2 | 6.775,71 | 8,79 | 59.578,66 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Extintores | M2 | 6.775,71 | 6,53 | 44.272,75 |
| Instalações Especiais |  |  |  | 5.135.763,78 |
| Instalações De Ar Condicionado, Ventilação E Exaustão | M2 | 5.360,58 | 288,22 | 1.545.024,98 |
| Elevadores (Incl. Colocação De Batentes) | UN | 4,00 | 897.684,70 | 3.590.738,80 |
| Serviços Diversos |  |  |  | 48.600,56 |
| Comunicação Visual | M2 | 6.775,71 | 5,74 | 38.925,23 |
| Plantio De Forração | M2 | 118,18 | 81,87 | 9.675,33 |
| Serviços Finais |  |  |  | 43.541,88 |
| Limpeza Final Da Obra | M2 | 6.775,71 | 5,00 | 33.862,72 |
| Remocao Entulho/Embalagens | M3 | 67,76 | 142,85 | 9.679,16 |
| Total |  |  |  | 27.780.207 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

Tabela 27 - CAPEX Implantação - Prédio L (R$)

.

| Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviços Preliminares E Gerais |  |  |  | 1.210.202,02 |
| Canteiro De Obras |  |  |  | 795.498,18 |
| Canteiro De Obras | CJ | 12,00 | 59.900,92 | 718.811,00 |
| Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples | M | 316,00 | 140,45 | 44.380,79 |
| Colocação De Tela Em Andaime Fachadeiro | M2 | 861,00 | 10,57 | 9.099,59 |
| Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas | M | 287,00 | 80,86 | 23.206,80 |
| Administração Local Da Obra |  |  |  | 414.703,83 |
| Equipe Administrativa Local Da Obra / Mobilização E Desmobilização | CJ | 1,00 | 414.703,83 | 414.703,83 |
| Projetos |  |  |  | 217.582,48 |
| Projetos Executivos, Aprovações E Licenças | CJ | 0,50 | 435.164,96 | 217.582,48 |
| Movimentos De Terras |  |  |  | 5.006,94 |
| Escavação Manual De Vala | M3 | 35,00 | 119,84 | 4.194,55 |
| Reaterro Manual De Valas | M3 | 21,00 | 38,69 | 812,39 |
| Infra-Estrutura / Fundações / Contenções |  |  |  | 262.637,57 |
| Fundações Profundas |  |  |  | 173.301,04 |
| Bombeamento De Concreto | M3 | 26,38 | 1.019,21 | 26.882,73 |
| Microestaca Injetada Carga Diamentro De 20Cm | M | 210,00 | 697,23 | 146.418,32 |
| Blocos E Baldrames |  |  |  | 89.336,53 |
| Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame | M2 | 140,00 | 163,65 | 22.911,23 |
| Armação Em Aço | KG | 2.800,00 | 11,55 | 32.348,96 |
| Concreto Usinado, Fck = 30,0 Mpa | M3 | 35,00 | 973,61 | 34.076,33 |
| Superestrutura |  |  |  | 16.155.811,28 |
| Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares | KG | 273.483,65 | 40,19 | 10.990.196,02 |
| Fabricação De Fôrma Para Vigas | KG | 6.971,30 | 330,09 | 2.301.173,43 |
| Fabricação De Fôrma Para Lajes | M2 | 4.972,43 | 576,06 | 2.864.441,82 |
| Alvenaria De Vedação |  |  |  | 72.398,53 |
| Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 14X19X29 Cm | M2 | 560,18 | 129,24 | 72.398,53 |
| Divisórias |  |  |  | 15.369,61 |
| Divisoria Em Granito, Com Duas Faces Polidas | M2 | 13,70 | 1.121,87 | 15.369,61 |
| Esquadrias |  |  |  | 23.927,30 |
| Esquadrias De Madeira |  |  |  | 1.872,32 |
| Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 90X210Cm | UN | 1,00 | 1.872,32 | 1.872,32 |
| Esquadrias De Alumínio |  |  |  | 17.705,86 |
| Porta Em Alumínio Pintura Eletrostática | M2 | 12,39 | 1.337,78 | 16.575,07 |
| Janela Aluminio Maxin Ar | M2 | 1,60 | 706,74 | 1.130,78 |
| Esquadrias De Ferro |  |  |  | 4.349,12 |
| Guarda-Corpo De Aço Galvanizado De 1,10M, Montantes Tubulares De 1.1/4" Espaçados De 1,20M, Travessa Superior De 1.1/2", Gradil Formado Por Tubos Horizontais De 1" E Verticais De 3/4", Fixado Com Chumbador Mecânico. Af_04/2019_P | M | 5,80 | 749,85 | 4.349,12 |
| Cobertura |  |  |  | 21.283,96 |
| Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado | M | 287,94 | 73,92 | 21.283,96 |
| Impermeabilizaçào E Tratamentos |  |  |  | 46.355,92 |
| Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica | M2 | 73,44 | 28,13 | 2.065,79 |
| Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica | M2 | 124,44 | 215,09 | 26.765,36 |
| Impermeabilização De Faces Laterais De Baldrames | M2 | 140,00 | 45,13 | 6.317,99 |
| Argamassa De Regularização | M2 | 124,44 | 36,95 | 4.598,41 |
| Argamassa De Proteção | M2 | 124,44 | 53,10 | 6.608,37 |
| Revestimentos |  |  |  | 172.631,79 |
| De Paredes |  |  |  | 169.418,96 |
| Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada | M2 | 1.688,65 | 11,02 | 18.604,33 |
| Emboço Ou Massa Única Em Argamassa | M2 | 1.688,65 | 89,01 | 150.307,82 |
| Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa | M2 | 5,67 | 89,38 | 506,81 |
| Forros |  |  |  | 3.212,84 |
| Forro Em Drywall, Inclusive Estrutura De Fixação | M2 | 30,00 | 107,09 | 3.212,84 |
| Pavimentação |  |  |  | 797.405,17 |
| Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato De Dimensões 60X60 Cm | M2 | 30,00 | 160,98 | 4.829,54 |
| Piso Cimentado (Escadaria / Degraus) | M2 | 19,20 | 67,40 | 1.294,08 |
| Execução De Piso Industrial De Concreto Armado | M2 | 4.942,43 | 160,10 | 791.281,55 |
| Rodapés, Peitoris, Soleiras |  |  |  | 5.966,05 |
| Pintura De Rodapé Com Tinta Epóxi | M | 331,74 | 17,98 | 5.966,05 |
| Pintura |  |  |  | 212.839,15 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes | M2 | 940,00 | 18,13 | 17.045,72 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Panos | M2 | 940,00 | 35,43 | 33.306,51 |
| Pintura De Sinalização Vertical De Segurança, Faixas Amarela E Preta | M2 | 748,64 | 112,55 | 84.262,39 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | M2 | 2.726,88 | 21,25 | 57.944,60 |
| Pintura De Piso Com Tinta Acrílica | M2 | 24,24 | 28,69 | 695,44 |
| Pintura De Demarcação De Vaga Com Tinta Acrílica | M | 3.049,80 | 6,23 | 19.004,83 |
| Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) | M2 | 5,80 | 66,79 | 387,38 |
| Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) | M2 | 5,67 | 33,91 | 192,28 |
| Instalações Elétricas E Eletrônicas |  |  |  | 592.153,82 |
| Instalações Elétricas |  |  |  | 567.250,38 |
| Instalações Elétricas - Força / Alimentadores | M2 | 4.972,43 | 32,85 | 163.348,08 |
| Instalações Elétricas - Iluminação | M2 | 4.972,43 | 31,19 | 155.088,15 |
| Instalações Elétricas - Quadros E Painéis | M2 | 4.972,43 | 17,46 | 86.823,21 |
| Instalações Elétricas - Entrada / Medição / Subestação (Incl. Ligações Definitivas) | M2 | 4.972,43 | 23,65 | 117.600,98 |
| Instalações Elétricas - Spda / Aterramento | M2 | 4.972,43 | 4,91 | 24.422,78 |
| Instalações Elétricas - Apoio Civil | M2 | 4.972,43 | 4,02 | 19.967,18 |
| Instalações Eletrônicas |  |  |  | 24.903,44 |
| Instalações Eletrônicas - Telefonia / Interfonia | M2 | 2.750,64 | 3,79 | 10.417,56 |
| Instalações Eletrônicas - Cabeamento Estruturado / Voz / Dados | M2 | 2.750,64 | 5,27 | 14.485,87 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 248.939,76 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 106.033,78 |
| Instalações Hidráulicas - Água (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 4.972,43 | 20,86 | 103.704,27 |
| Instalações Hidráulicas - Apoio Civil | M2 | 4.972,43 | 0,47 | 2.329,50 |
| Instalações Sanitárias |  |  |  | 142.905,98 |
| Instalações Sanitárias - Esgoto (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 4.972,43 | 18,90 | 93.983,73 |
| Instalações Sanitárias - Águas Pluviais / Drenagem | M2 | 4.972,43 | 8,57 | 42.599,31 |
| Instalações Sanitárias - Apoio Civil | M2 | 4.972,43 | 1,27 | 6.322,94 |
| Louças E Metais E Bancadas |  |  |  | 11.491,04 |
| Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca | UN | 3,00 | 669,80 | 2.009,40 |
| Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca | UN | 5,00 | 201,61 | 1.008,07 |
| Torneira Cromada De Mesa | UN | 5,00 | 164,62 | 823,12 |
| Acabamento Cromado De Registro | UN | 5,00 | 77,93 | 389,66 |
| Bancada De Granito Cinza Polido | UN | 5,00 | 993,85 | 4.969,25 |
| Chuveiro Elétrico Comum Corpo Plástico | UN | 2,00 | 132,44 | 264,89 |
| Mictório Sifonado Louça Branca | UN | 2,00 | 1.013,33 | 2.026,66 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio |  |  |  | 155.337,24 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Hidráulicas | M2 | 4.972,43 | 15,91 | 79.124,73 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Elétricas | M2 | 4.972,43 | 8,79 | 43.722,46 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Extintores | M2 | 4.972,43 | 6,53 | 32.490,05 |
| Instalações Especiais |  |  |  | 384.811,54 |
| Elevadores (Incl. Colocação De Batentes) | CJ | 1,00 | 384.811,54 | 384.811,54 |
| Serviços Diversos |  |  |  | 28.565,71 |
| Comunicação Visual | M2 | 4.972,43 | 5,74 | 28.565,71 |
| Serviços Finais |  |  |  | 31.953,69 |
| Limpeza Final Da Obra | M2 | 4.972,43 | 5,00 | 24.850,53 |
| Remocao Entulho/Embalagens | M3 | 49,72 | 142,85 | 7.103,16 |
| Total |  |  |  | 20.657.301 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura

O investimento total estimado para a implantação dos Prédios K e L é de R$ 48,4 milhões. Esse montante refere-se exclusivamente aos investimentos iniciais (CAPEX de implantação). Os reinvestimentos ao longo dos 30 anos de vigência contratual, realizados conforme a vida útil dos ativos e o respectivo plano de reposição, não integram esse valor, e serão detalhados ao final desse capítulo.

### Prédio O – Edifício Interno – Torre

O Prédio O corresponde a nova edificação implantada na área interna do complexo, destinada a usos complementares e de apoio às atividades do CAFF, conforme diretrizes do anteprojeto de engenharia e arquitetura, integrando o conjunto de edificações acessórias do complexo.

Figura 16 - Diagrama de Implantação - Prédio O

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

Os investimentos referem-se à implantação integral da edificação, conforme as definições arquitetônicas e construtivas do anteprojeto.

De forma geral, o CAPEX inclui:

- execução da estrutura e sistemas de vedação;

- implantação de sistemas prediais;

- execução de acabamentos e adequações funcionais compatíveis com o uso previsto.

As estimativas de CAPEX foram baseadas nas soluções técnicas indicadas no anteprojeto e consolidadas no modelo econômico-financeiro, considerando data-base do projeto.

Tabela 28 - CAPEX Implantação - Prédio O (R$)

| Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviços Preliminares E Gerais |  |  |  | 1.410.171,50 |
| Canteiro De Obras |  |  |  | 995.467,67 |
| Canteiro De Obras | CJ | 12,00 | 59.900,92 | 718.811,00 |
| Parede De Madeira Compensada Para Construção Temporária Em Chapa Simples | M | 456,00 | 140,45 | 64.043,17 |
| Colocação De Tela Em Andaime Fachadeiro | M2 | 4.104,00 | 10,57 | 43.373,63 |
| Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas | M | 2.093,00 | 80,86 | 169.239,86 |
| Administração Local Da Obra |  |  |  | 414.703,83 |
| Equipe Administrativa Local Da Obra / Mobilização E Desmobilização | CJ | 1,00 | 414.703,83 | 414.703,83 |
| Projetos |  |  |  | 435.164,96 |
| Projetos Executivos, Aprovações E Licenças | CJ | 1,00 | 435.164,96 | 435.164,96 |
| Movimentos De Terras |  |  |  | 35.835,35 |
| Escavação Manual De Vala | M3 | 250,50 | 119,84 | 30.020,97 |
| Reaterro Manual De Valas | M3 | 150,30 | 38,69 | 5.814,38 |
| Infra-Estrutura / Fundações / Contenções |  |  |  | 135.070,75 |
| Fundações Profundas |  |  |  | 89.126,25 |
| Bombeamento De Concreto | M3 | 13,56 | 1.019,21 | 13.825,40 |
| Microestaca Injetada Carga Diamentro De 20Cm | M | 108,00 | 697,23 | 75.300,85 |
| Blocos E Baldrames |  |  |  | 45.944,50 |
| Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame | M2 | 72,00 | 163,65 | 11.782,92 |
| Armação Em Aço | KG | 1.440,00 | 11,55 | 16.636,61 |
| Concreto Usinado | M3 | 18,00 | 973,61 | 17.524,97 |
| Superestrutura |  |  |  | 8.416.144,31 |
| Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares | M2 | 3.455,00 | 218,64 | 755.395,70 |
| Fabricação De Fôrma Para Vigas | M2 | 7.404,00 | 164,77 | 1.219.981,68 |
| Fabricação De Fôrma Para Lajes | M2 | 11.106,00 | 79,02 | 877.545,25 |
| Armação Em Aço | KG | 222.120,00 | 11,55 | 2.566.197,01 |
| Concreto Usinado | M3 | 2.468,00 | 973,61 | 2.402.868,39 |
| Cimbramento / Escoramento | M3 | 28.875,60 | 20,58 | 594.156,27 |
| Alvenaria De Vedação |  |  |  | 640.893,25 |
| Alvenaria De Vedação |  |  |  | 489.721,35 |
| Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 14X19X29 Cm | M2 | 1.857,88 | 106,40 | 197.672,17 |
| Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 19X19X29 Cm | M2 | 2.259,72 | 129,24 | 292.049,17 |
| Divisórias |  |  |  | 151.171,90 |
| Divisoria Em Granito, Com Duas Faces Polidas | M2 | 134,75 | 1.121,87 | 151.171,90 |
| Esquadrias |  |  |  | 10.545.659,48 |
| Esquadrias De Madeira |  |  |  | 70.494,85 |
| Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 70X210Cm | UN | 31,00 | 1.670,05 | 51.771,69 |
| Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 90X210Cm | UN | 10,00 | 1.872,32 | 18.723,16 |
| Esquadrias De Alumínio |  |  |  | 10.413.747,38 |
| Caixilho Em Alumínio Pintura Eletrostática | M2 | 2.587,40 | 3.829,72 | 9.909.026,23 |
| Caixilho Aluminio Veneziana Fixa | M2 | 185,92 | 1.106,59 | 205.737,21 |
| Janela Alumínio Maxin Ar | M2 | 19,50 | 1.106,59 | 21.578,51 |
| Porta Em Alumínio Pintura Eletrostática | M2 | 12,60 | 1.106,59 | 13.943,03 |
| Guarda-Corpo Panorâmico Com Perfis De Alumínio E Vidro Laminado | M | 213,60 | 1.233,44 | 263.462,40 |
| Esquadrias De Ferro |  |  |  | 61.417,24 |
| Porta Corta Fogo Em Ferro - Completa | UN | 10,00 | 1.825,56 | 18.255,55 |
| Corrimão Simples | M | 106,48 | 138,75 | 14.774,16 |
| Guarda-Corpo De Aço Galvanizado | M | 36,96 | 636,44 | 23.522,66 |
| Escada Tipo Marinheiro Em Aço | UN | 6,00 | 769,48 | 4.616,91 |
| Alcapao Em Ferro | UN | 1,00 | 247,96 | 247,96 |
| Cobertura |  |  |  | 4.356,73 |
| Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado | M | 58,94 | 73,92 | 4.356,73 |
| Impermeabilizaçào E Tratamentos |  |  |  | 722.959,55 |
| Impermeabilização De Piso De Áreas Molhadas | M2 | 404,47 | 68,65 | 27.765,12 |
| Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica | M2 | 37,94 | 28,13 | 1.067,21 |
| Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica | M2 | 2.264,10 | 215,09 | 486.978,10 |
| Impermeabilização De Faces Laterais De Baldrames | M2 | 72,00 | 45,13 | 3.249,25 |
| Argamassa De Regularização | M2 | 2.264,10 | 36,95 | 83.664,97 |
| Argamassa De Proteção | M2 | 2.264,10 | 53,10 | 120.234,89 |
| Revestimentos |  |  |  | 3.035.332,24 |
| De Paredes-Interno |  |  |  | 427.192,65 |
| Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas | M2 | 3.804,26 | 6,23 | 23.706,25 |
| Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa | M2 | 3.804,26 | 50,75 | 193.063,67 |
| Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa | M2 | 3.438,75 | 52,42 | 180.257,03 |
| Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada | M2 | 365,512 | 82,53 | 30.165,70 |
| De Paredes-Externo |  |  |  | 1.717.158,65 |
| Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada | M2 | 4.430,94 | 11,02 | 48.816,96 |
| Emboço Ou Massa Única Em Argamassa | M2 | 4.430,94 | 89,01 | 394.401,27 |
| Fornecimento E Instalação De Fachada Ventilada Em Placas De Grês Porcelânico Extrudado | M2 | 1.329,28 | 958,37 | 1.273.940,42 |
| Forros |  |  |  | 890.980,95 |
| Forro Acústico Em Placas De Fibra Mineral | M2 | 6.753,25 | 118,40 | 799.574,67 |
| Forro Em Drywall, Inclusive Estrutura De Fixação | M2 | 853,51 | 107,09 | 91.406,28 |
| Pavimentação |  |  |  | 5.949.622,26 |
| Contrapiso Em Argamassa | M2 | 7.613,01 | 60,99 | 464.347,34 |
| Piso Elevado Com Estrutura Em Aço | M2 | 5.145,39 | 701,58 | 3.609.900,96 |
| Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato | M2 | 293,60 | 147,91 | 43.426,64 |
| Piso Em Granito Aplicado Em Ambientes Internos | M2 | 2.174,02 | 176,24 | 383.147,73 |
| Piso Vinílico Semi-Flexível Em Placas | M2 | 5.145,39 | 208,41 | 1.072.331,62 |
| Piso Cimentado (Escadaria / Degraus) | M2 | 625,96 | 67,40 | 42.189,64 |
| Pedra Decorativa Basalto | M2 | 1.896,73 | 176,24 | 334.278,34 |
| Rodapés, Peitoris, Soleiras |  |  |  | 131.459,58 |
| Rodapé Cerâmico | M | 400,39 | 15,44 | 6.182,69 |
| Rodapé Em Granito | M | 677,42 | 101,60 | 68.824,77 |
| Rodapé Em Poliestireno | M | 838,50 | 67,33 | 56.452,12 |
| Pintura |  |  |  | 266.030,07 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes | M2 | 6.540,41 | 18,13 | 118.601,53 |
| Aplicação Manual De Massa Acrílica Em Panos De Fachada | M2 | 3.101,66 | 24,50 | 75.997,62 |
| Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto | M2 | 1.416,58 | 21,25 | 30.101,50 |
| Pintura De Piso Com Tinta Acrílica | M2 | 625,96 | 28,69 | 17.958,68 |
| Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) | M2 | 106,81 | 66,79 | 7.133,76 |
| Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) | M2 | 478,80 | 33,91 | 16.236,98 |
| Instalações Elétricas E Eletrônicas |  |  |  | 1.519.843,34 |
| Instalações Elétricas |  |  |  | 1.383.021,06 |
| Instalações Elétricas - Força / Alimentadores | M2 | 10.281,44 | 53,29 | 547.876,61 |
| Instalações Elétricas - Iluminação | M2 | 10.281,44 | 31,19 | 320.674,09 |
| Instalações Elétricas - Quadros E Painéis | M2 | 10.281,44 | 17,46 | 179.523,41 |
| Instalações Elétricas - Entrada / Medição / Subestação (Incl. Ligações Definitivas) | M2 | 10.281,44 | 23,65 | 243.162,29 |
| Instalações Elétricas - Spda / Aterramento | M2 | 10.281,44 | 4,91 | 50.498,73 |
| Instalações Elétricas - Apoio Civil | M2 | 10.281,44 | 4,02 | 41.285,93 |
| Instalações Eletrônicas |  |  |  | 136.822,28 |
| Instalações Eletrônicas - Telefonia / Interfonia | M2 | 8.524,69 | 3,79 | 32.285,76 |
| Instalações Eletrônicas - Cabeamento Estruturado / Voz / Dados | M2 | 8.524,69 | 12,26 | 104.536,52 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 751.511,72 |
| Instalações Hidráulicas |  |  |  | 348.777,97 |
| Instalações Hidráulicas - Água (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 10.281,44 | 33,45 | 343.961,28 |
| Instalações Hidráulicas - Apoio Civil | M2 | 10.281,44 | 0,47 | 4.816,69 |
| Instalações Sanitárias |  |  |  | 402.733,75 |
| Instalações Sanitárias - Esgoto (Incl. Ligação Definitiva) | M2 | 10.281,44 | 29,33 | 301.577,73 |
| Instalações Sanitárias - Águas Pluviais / Drenagem | M2 | 10.281,44 | 8,57 | 88.082,14 |
| Instalações Sanitárias - Apoio Civil | M2 | 10.281,44 | 1,27 | 13.073,88 |
| Louças E Metais E Bancadas |  |  |  | 112.038,18 |
| Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca | UN | 54,00 | 669,80 | 36.169,15 |
| Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca | UN | 54,00 | 201,61 | 10.887,15 |
| Mictório Sifonado Louça Branca | UN | 15,00 | 1.013,33 | 15.199,94 |
| Torneira Cromada De Mesa | UN | 54,00 | 164,62 | 8.889,68 |
| Acabamento Cromado De Registro | UN | 54,00 | 77,93 | 4.208,28 |
| Bancada De Granito Cinza Polido | UN | 54,00 | 484,05 | 26.138,72 |
| Cuba De Embutir De Aço Inoxidável Média | UN | 5,00 | 829,30 | 4.146,50 |
| Bancada De Granito Cinza Polido Para Pia De Cozinha | UN | 5,00 | 993,85 | 4.969,25 |
| Torneira Cromada Tubo Móvel, De Mesa | UN | 5,00 | 285,90 | 1.429,51 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio |  |  |  | 321.189,15 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Hidráulicas | M2 | 10.281,44 | 15,91 | 163.605,35 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Elétricas | M2 | 10.281,44 | 8,79 | 90.404,47 |
| Instalações De Prevenção E Combate A Incêndio - Extintores | M2 | 10.281,44 | 6,53 | 67.179,33 |
| Instalações Especiais |  |  |  | 8.740.776,85 |
| Instalações De Ar Condicionado, Ventilação E Exaustão | M2 | 8.524,69 | 288,22 | 2.456.983,95 |
| Elevadores (Incl. Colocação De Batentes) | UN | 7,00 | 897.684,70 | 6.283.792,90 |
| Serviços Diversos |  |  |  | 76.657,13 |
| Comunicação Visual | M2 | 10.281,44 | 5,74 | 59.065,02 |
| Plantio De Forração. Af_07/2024 | M2 | 214,88 | 81,87 | 17.592,11 |
| Serviços Finais |  |  |  | 66.070,30 |
| Limpeza Final Da Obra | M2 | 10.281,44 | 5,00 | 51.383,17 |
| Remocao Entulho/Embalagens | M3 | 102,81 | 142,85 | 14.687,13 |
| Total |  |  |  | 43.316.787 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

O investimento total estimado para a implantação do Prédio O é de R$ 43,3 milhões. Esse montante refere-se exclusivamente aos investimentos iniciais (CAPEX de implantação). Os reinvestimentos ao longo dos 30 anos de vigência contratual, realizados conforme a vida útil dos ativos e o respectivo plano de reposição, não integram esse valor, e serão detalhados ao final desse capítulo.

### Investimentos Pré-Operacionais

Além dos investimentos associados às obras civis, sistemas prediais e implantação das edificações do complexo, a modelagem econômico-financeira considera também investimentos de natureza pré-operacional e institucional, necessários à viabilização da concessão.

Esses valores concentram-se, em sua maior parte, no período inicial do contrato e estão relacionados à estruturação, contratação e início da operação do projeto.

De forma geral, foram considerados:

- R$ 29.623.002 milhões para a remuneração do estruturador dos estudos;

- R$ 4.081.265 referentes a remuneração dos consultores contratados; e

- R$ 613.478 referentes ao processo na B3.

### Reinvestimentos

Para garantir a manutenção do padrão operacional e da qualidade das instalações ao longo do prazo contratual, foram considerados reinvestimentos periódicos nos ativos do complexo, com foco principalmente na substituição de sistemas de climatização (ar-condicionado) e mobiliário, cuja vida útil estimada foi considerada de 10 anos.

Dessa forma, a modelagem econômico-financeira incorporou ciclos de reinvestimento destinados à reposição desses ativos, de modo a assegurar a adequada conservação das edificações e a continuidade da prestação dos serviços em níveis compatíveis com os padrões estabelecidos no contrato.

Ressalta-se que determinados ativos, como estruturas de estacionamentos, garagens e elementos de urbanização, não apresentam reinvestimentos relevantes associados aos itens analisados, razão pela qual não foram considerados valores para essas estruturas.

O montante total estimado de reinvestimentos ao longo do período contratual é de R$ 252,36 milhões, distribuído entre os empreendimentos do complexo conforme apresentado na tabela a seguir.

Tabela 30 - Reinvestimentos Totais por Empreendimento (R$ milhões)

| Reinvestimentos Total por Empreendimento | R$ milhões |
| --- | --- |
| Prédio A - CAFF | 125,27 |
| Prédio B - SEDUC | 33,04 |
| Prédio C - PGE | 45,74 |
| Prédio D - Estacionamento | - |
| Prédio E - Escritórios | 3,15 |
| Prédios F e G - Prédios Baixos | 2,37 |
| Prédio H - Garagem | - |
| Prédio I - Praça Comercial | 0,51 |
| Prédios J e M - Restaurantes | 0,23 |
| Prédio K - Torre | 3,09 |
| Prédio L - Torre | - |
| Prédio N - DAER | 33,51 |
| Prédio O - Edifício Interno - Torre | 4,91 |
| Prédio P - Escola | 0,54 |
| Urbanização | - |
| Total | 252,36 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

# CUSTOS E DESPESAS

Para a operação, conservação e gestão do Complexo do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), foram estimados os custos e despesas recorrentes necessários ao funcionamento adequado das edificações e dos sistemas prediais ao longo do prazo da concessão.

A estimativa de OPEX contempla os dispêndios associados à operação predial, manutenção dos ativos, gestão de utilidades e prestação de serviços de apoio ao funcionamento do complexo, considerando o porte do empreendimento, suas características técnicas e o padrão de desempenho definido no anteprojeto de engenharia e arquitetura.

A projeção de OPEX considera o caráter faseado da implantação do projeto. Desde o início do contrato, a concessionária passa a assumir a operação e manutenção dos ativos existentes do complexo, ainda que estes estejam simultaneamente sujeitos a intervenções de retrofit e requalificação.

Assim, o início da concessão já contempla dispêndios operacionais associados à operação dos edifícios em uso, à manutenção de sistemas prediais e à prestação de serviços essenciais, assegurando a continuidade das atividades dos órgãos públicos instalados no complexo.

À medida que as intervenções são concluídas e novas edificações ou áreas requalificadas entram em operação, seus respectivos custos operacionais passam a ser incorporados à estrutura de OPEX do projeto. Dessa forma, o perfil de custos evolui de maneira progressiva ao longo do período de implantação, acompanhando a ampliação da área efetivamente operada pela concessionária.

Essa dinâmica de incorporação gradual de custos foi refletida diretamente no fluxo de caixa do projeto, garantindo coerência entre o cronograma de implantação, a entrada em operação dos ativos e a evolução das despesas operacionais.

De forma geral, a modelagem considerou as seguintes linhas de custos e despesas:

- utilidades e consumos prediais;

- manutenção predial;

- operação e manutenção de grupos geradores

- operação e manutenção de sistemas de no-break;

- operação e manutenção de elevadores;

- segurança patrimonial e sistemas de prevenção e combate a incêndio;

- limpeza, higienização e conservação;

- taxas, licenças e serviços administrativos; e

- outros custos e despesas.

O gráfico a seguir ilustra a distribuição dos custos e despesas ao longo do período contratual.

Tabela 29 - OPEX Total (R$ Milhões)

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.

Tabela 30 - OPEX Total por Empreendimento (R$ Milhões)

| OPEX Total por Empreendimento | R$ Milhões |
| --- | --- |
| Prédios A e B - CAFF e SEDUC | 1.178,99 |
| Prédio C - PGE | 318,38 |
| Prédio D - Estacionamento | 55,96 |
| Prédio E - Escritórios | 79,65 |
| Prédios F e G - Prédios Baixos | 67,08 |
| Prédio H - Garagem | 39,04 |
| Prédio I - Praça Comercial | 8,81 |
| Prédios J e M - Restaurantes | 0,00 |
| Prédio K - Torre | 81,64 |
| Prédio L - Torre | 11,31 |
| Prédio N - DAER | 245,50 |
| Prédio O - Edifício Interno - Torre | 104,42 |
| Prédio P - Escola | 5,27 |
| Despesas Admnistrativas | 192,90 |
| Total | 2.388,97 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.

O total de custos e despesas ao longo dos 30 anos de vigência do contrato de concessão totaliza R$ 2.388,97 bilhões, o que representa um custo médio anual de R$ 83,9 milhões.

A análise comparativa do custo operacional por metro quadrado construído (OPEX/m²/ano) demonstra que o CAFF apresenta indicadores inferiores à média dos empreendimentos administrativos analisados no benchmark, cuja média é de R$ 1,21 mil/m²/ano, variando entre R$ 0,65 mil/m²/ano e R$ 1,70 mil/m²/ano. O projeto apresenta os seguintes patamares:

  - R$ 0,33 mil/m²/ano para as áreas vinculadas aos Investimentos Obrigatórios;

  - R$ 0,41 mil/m²/ano para as áreas associadas aos Investimentos Obrigatórios Associados a Receitas Acessórias; e

  - R$ 0,37 mil/m²/ano em termos consolidados.

Tabela 31 - Análise Indicadores Benchmark - OPEX/m2/ano

| Projeto | OPEX Anual (R$ mi) | Área (m²) | OPEX (R$ mil/m²/ano) |
| --- | --- | --- | --- |
| Maceió | 28,31 | 16.663,00 | 1,70 |
| Angra dos Reis | 15,03 | 23.240,00 | 0,65 |
| Rondônia | 7,85 | 8.697,00 | 0,90 |
| São Paulo | 348,91 | 219.331,00 | 1,59 |
| Média Benchmark | – | – | 1,21 |
| CAFF – Investimentos Obrigatórios | 63,77 | 192.278,64 | 0,33 |
| CAFF – Investimentos Obrigatórios Associados a Receitas Acessórias | 13,78 | 33.388,33 | 0,41 |
| CAFF – Total Consolidado | 83,99 | 225.666,33 | 0,37 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.

As seções seguintes apresentam o detalhamento das premissas, quantitativos e valores unitários adotados na estimativa dos custos e despesas do projeto, sendo que o nível de detalhamento integral se encontra consolidado no Modelo Econômico-Financeiro.

As estimativas foram elaboradas considerando data-base de dezembro de 2025, com fundamento em referências de mercado, contratos comparáveis e parâmetros usuais de operação e manutenção de edifícios administrativos de grande porte.

# Utilidades e Consumos Prediais

Os custos associados a utilidades e consumos prediais referem-se às despesas necessárias à operação regular de todas as edificações do complexo.

Trata-se de despesas diretamente relacionadas ao funcionamento cotidiano do empreendimento e ao atendimento das condições mínimas de conforto, funcionalidade e segurança dos usuários.

De forma geral, compreendem:

- consumo de energia elétrica das áreas comuns, áreas administrativas e sistemas prediais (climatização, iluminação, elevadores, equipamentos e sistemas de apoio);

- consumo de água potável para uso sanitário, limpeza e demais usos operacionais; e

- custos de esgotamento sanitário e drenagem associados ao consumo de água nas edificações.

O custo de energia elétrica foi estimado a partir da área privativa de cada edificação, com rateio proporcional do consumo das áreas comuns do complexo.

Como referência de custo unitário, adotou-se o valor de R$ 3,98/m², correspondente ao cenário de contratação no Ambiente de Contratação Livre, conforme estimativas apresentadas no Produto Relatório de Diretrizes Operacionais. Esse valor reflete o custo médio mensal de energia por metro quadrado, já considerando consumo, demanda contratada, TUSD, encargos setoriais e tributos aplicáveis, na data-base do projeto.

O custo de água e esgotamento sanitário foi estimado também a partir da área privativa de cada edificação, com rateio proporcional do consumo das áreas comuns do complexo.

A estimativa de consumo considerou um consumo médio mensal rateado pela quantidade de servidores, utilizado como proxy de ocupação das edificações.

Como referência de custo unitário, adotou-se a tarifa do Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE) de R$ 30/m³. Esse valor representa o custo combinado de abastecimento de água e coleta/tratamento de esgoto, conforme estrutura tarifária aplicável na data-base do projeto.

As premissas detalhadas e memórias de cálculo constam no Produto Relatório de Diretrizes Operacionais e no modelo econômico-financeiro.

Tabela 32 - Consolidação de Áreas por Edificação do Complexo CAFF

| Prédio |  | área total | área privativa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAAF | 91.360 | A e B - escritórios + SEDUC | 65.819 |
|  |  | 11.300 | B - Estacionamento térreo Seduc (354 vagas) | 6.043 |
|  |  | 739 | P – Escola | 517 |
| 2 | PGE (Corner) | 1.582 | C - Lojas de serviços | 1.141 |
|  |  | 23.602 | C – Escritório | 16.989 |
|  |  | 4.795 | C - Garagem (200 vagas) | 2.854 |
| 3 | Edifício (interno) | 9.138 | O – Edifício | 6.396 |
|  |  | 21.200 | D - Garagem (1225 vagas) | 14.775 |
| 4 | Edifício (esquina) | 5.916 | E – Escritório | 4.141 |
|  | Prédios baixos (Av. Augusto de Carvalho) | 1.561 | F e G - lojas de serviços | 1.249 |
|  |  | 3.745 | F e G – escritórios | 2.538 |
|  |  | 16.666 | H - Garagem (900 vagas) | 10.825 |
| 5 | Praça comercial | 1.011 | I - Lojas alimentação | 552 |
| 6 | Edifício (interno) | 218 | J - Restaurante drive | 152,5 |
|  |  | 6.196 | K – Escritório | 5.120 |
|  |  | 5.387 | L - Garagem (220 vagas) | 2.763 |
|  |  | 218 | M - Restaurante drive | 152,5 |
| 7 | DAER | 21.034 | N – DAER | 15.818 |
|  | Total | 225.668 |  | 157.846 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

O detalhamento dos gastos está demonstrado nas tabelas a seguir:

Tabela 33 - OPEX Total - Utilidades e Consumos Prediais (R$ Milhões)

| Utilidades e Consumos Prediais | OPEX (R$ milhões) |
| --- | --- |
| A e B - CAFF e SEDUC | 143,46 |
| C - PGE | 40,86 |
| D - EDIFICIO INTERNO - ESTAC. | 2,40 |
| E - Edificio Esquina (escritórios) | 8,28 |
| F e G - Predios Baixos | 6,14 |
| H - Edifício Garagem | 1,54 |
| I - Praça Comercial | 0,49 |
| J e M - Restaurante | - |
| K - Torre K | 11,19 |
| L - Torre L | 0,45 |
| N - DAER | 34,25 |
| O - Edifício Interno, Torre O | 14,65 |
| P - Escola | 1,21 |
| Total | 264,90 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.

As despesas estimadas com Utilidades e Consumos Prediais ao longo dos 30 anos de vigência contratual totalizam R$ 264,90 milhões.

# Manutenção Predial

A linha de manutenção predial contempla os custos associados à operação, conservação e reparo dos ativos edificados sob responsabilidade da concessionária, abrangendo serviços de natureza preventiva e corretiva necessários à preservação das condições de uso, desempenho e segurança das edificações e dos sistemas prediais.

Estão incluídos nessa rubrica os serviços relativos às edificações administrativas e de apoio cuja manutenção integra as obrigações contratuais da concessionária.

Todas as atividades de manutenção predial são consideradas como serviços contratados, não havendo previsão de contratação direta de equipes pela SPE. A execução é estruturada por meio de contratos de Facilities Management e contratos especializados por disciplina técnica.

De forma geral, a manutenção predial compreende:

- Manutenções Diversas

Esta subcategoria reúne serviços de apoio à conservação predial e à adaptação de ambientes, abrangendo intervenções de pequena e média complexidade necessárias à manutenção das condições de uso das edificações.

Estão contemplados, de forma geral:

- manutenção de sistemas de ancoragem utilizados em trabalhos em altura;

- serviços de marcenaria e ajustes de layout;

- fornecimento de materiais diversos de manutenção predial.

Para os serviços de marcenaria e adequações de layout, considerou-se a alocação de equipe dedicada ao atendimento das edificações do CAFF, SEDUC, PGE e DAER, conforme parâmetros de dimensionamento e escopo previstos no contrato atual de Facilities Management do complexo.

Tabela 34 - Composição de Custos da Equipe de Marcenaria e Serviços de Apoio

| Função | Cidade | Carga Horária | Jornada | Valor Unitário | Nº de Postos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Encarregado Manutenção – Marcenaria | Porto Alegre | 44h | 6x1 | R$8.355,57 | 1 |
| Oficial Marceneiro | Porto Alegre | 44h | 6x1 | R$6.471,75 | 7 |
| Oficial Pintor Pistola | Porto Alegre | 44h | 6x1 | R$7.220,45 | 1 |
| Auxiliar de Marceneiro | Porto Alegre | 44h | 6x1 | R$5.399,17 | 2 |
| Auxiliar de Manutenção Predial (marcenaria) | Porto Alegre | 44h | 6x1 | R$5.399,16 | 4 |
| Almoxarife | Porto Alegre | 44h | 6x1 | R$6.471,76 | 1 |
| Encarregado de Serviços Gerais e Mudanças | Porto Alegre | 44h | 6x1 | R$6.880,28 | 1 |
| Auxiliar de Serviços Gerais e Mudanças | Porto Alegre | 44h | 6x1 | R$5.399,17 | 10 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

| Nº de Postos | CAFF + SEDUC | PGE | DAER |
| --- | --- | --- | --- |
| Encarregado Manutenção - Marcenaria | 1 | 1 | 1 |
| Oficial Marceneiro | 7 | 1 | 1 |
| Oficial Pintor Pistola | 1 | 1 | 1 |
| Auxiliar de Marceneiro | 2 | 1 | 1 |
| Auxiliar de Manutenção Predial (marcenaria) | 4 | 1 | 1 |
| Almoxarife | 1 | 1 | 1 |
| Encarregado de Serviços Gerais e Mudanças | 1 | 2 | 1 |
| Auxiliar de Serviços Gerais e Mudanças | 10 | 6 | 5 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

A estimativa de custos para sistemas de ancoragem foi realizada por ponto de ancoragem, no valor de R$ 60/ponto, com quantitativos definidos a partir das áreas de fachada das edificações. Para materiais diversos, estimou-se o valor de R$ 7.500,00 por mês, rateado entre os prédios.

As premissas detalhadas e memórias de cálculo constam no Produto Relatório de Diretrizes Operacionais e no modelo econômico-financeiro.

- Manutenção de Bombas e Motores

Esta linha contempla serviços preventivos e corretivos associados a bombas hidráulicas e motores vinculados aos sistemas prediais.

Os custos foram estimados a partir de valor unitário por área (R$/m²), refletindo a relação entre porte do empreendimento e complexidade dos sistemas.

Como referência de custo, foram utilizados parâmetros de empreendimentos semelhantes, de R$ 0,05/m2. As premissas detalhadas e memórias de cálculo constam no Produto Relatório de Diretrizes Operacionais e no modelo econômico-financeiro.

- Manutenção Elétrica

Compreende os serviços necessários à operação e manutenção dos sistemas elétricos do complexo, incluindo atividades preventivas, corretivas e de inspeção.

De forma geral, incluem-se:

- equipes técnicas para manutenção eletrotécnica em regime diurno e noturno;

- manutenção de quadros, circuitos e sistemas de alimentação;

- manutenção de sistemas de comunicação e cabeamento;

- fornecimento de materiais elétricos.

As premissas de dimensionamento de equipes e custos associados à mão de obra de manutenção foram definidas com base no contrato atual de Facilities Management vigente do próprio CAFF, a partir do racional de dimensionamento da mão de obra operacional adotado para o complexo.

Os custos unitários de materiais, PAME (Parada Anual de Energia), termografia e inspeções de SPDA foram estimados com base em parâmetros de mercado observados em empreendimentos semelhantes, adotando-se valores referenciais em R$/m² compatíveis com edificações corporativas de grande porte.

Tabela 35-Parâmetros Unitários de Manutenção Predial (R$/m²)

| Item | Valor Referencial | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Manutenção de bombas (preventiva + corretiva) | R$ 0,05/m² | Ventura Corporate |
| Materiais elétricos de reposição | R$ 0,03/m² | Ventura Corporate |
| Parada Anual de Energia (PAME) | R$ 0,06/m² | Ventura Corporate |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Relatório de Diretrizes Operacionais.

Para fins da modelagem, considerou-se a realização de cinco diárias técnicas por ano para elaboração de laudos de emissão de poluentes de geradores, no valor anual de R$ 24.880, posteriormente rateado em base mensal e proporcionalmente à área das edificações. Adicionalmente, foram considerados os serviços de inspeção do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e de termografia, ambos no valor anual estimado de R$ 9.495 cada, considerando igualmente a realização de cinco diárias técnicas por ano, com rateio em 12 meses e proporcionalmente à área de cada edificação.

As premissas detalhadas e memórias de cálculo constam no Produto Relatório de Diretrizes Operacionais e no modelo econômico-financeiro.

- Manutenção Hidráulica

Os serviços de manutenção hidráulica abrangem as atividades necessárias à operação, conservação e reparo dos sistemas hidrossanitários das edificações sob responsabilidade da concessionária, incluindo redes de água, esgotamento sanitário, dispositivos de controle de pressão e demais componentes associados.

De forma geral, compreendem:

- inspeções e manutenções preventivas dos sistemas hidráulicos;

- atendimentos corretivos para reparo de vazamentos e substituição de componentes;

- manutenção de válvulas redutoras de pressão e dispositivos de controle;

- fornecimento de materiais hidráulicos e insumos de manutenção civil associados.

As premissas de dimensionamento de equipes seguem o racional de dimensionamento de mão de obra operacional adotado no contrato atual de Facilities Management do CAFF.

Tabela 36 - Composição de Custos da Equipe de Manutenção Hidráulica

| Função | Cidade | Carga Horária | Jornada | Valor Unitário | Nº de Postos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Encarregado Manutenção Eletrotécnico - Diurno | Porto Alegre | 44h | 6x1 | R$ 13.521,34 | 5 |
| Encarregado Manutenção Eletrotécnico - Noturno | Porto Alegre | 44h | 6x1 | R$ 20.048,76 | 2 |
| Oficial Eletricista - Diurno | Porto Alegre | 44h | 6x1 | R$ 14.972,57 | 5 |
| Oficial Eletricista - Noturno | Porto Alegre | 44h | 6x1 | R$ 18.551,53 | 5 |
| Meio Oficial Manutenção Eletricista - Diurno | Porto Alegre | 44h | 6x1 | R$ 12.829,25 | 5 |
| Meio Oficial Manutenção Eletricista - Diurno | Porto Alegre | 44h | 6x1 | R$ 6.542,91 | 1 |
| Meio Oficial Manutenção Eletricista - Noturno | Porto Alegre | 44h | 6x1 | R$ 15.858,43 | 5 |
| Instaladores e reparador de linhas e cabos elétricos, telefônicos e de comunicação de dados | Porto Alegre | 44h | 6x1 | R$ 7.085,65 | 2 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

| Nº de Postos | CAFF + SEDUC | PGE | E - Escritório | F e G - escritórios | DAER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Encarregado Manutenção Eletrotécnico - Diurno | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Encarregado Manutenção Eletrotécnico - Noturno | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| Oficial Eletricista - Diurno | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oficial Eletricista - Noturno | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Meio Oficial Manutenção Eletricista - Diurno | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Meio Oficial Manutenção Eletricista - Diurno | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Meio Oficial Manutenção Eletricista - Noturno | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Instaladores e reparador de linhas e cabos elétricos, telefônicos e de comunicação de dados | 2 | - | 1 | 1 | 1 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

Para materiais hidráulicos e civis, estimou-se o valor de aproximadamente R$ 2.000,00 por mês para atendimento das áreas comuns do complexo, montante posteriormente rateado entre os prédios proporcionalmente à área, com exceção das garagens e restaurantes, que não participam desse rateio.

Adicionalmente, considerou-se o valor de R$ 4.000,00 mensais para manutenção das válvulas redutoras de pressão, igualmente rateado entre os edifícios participantes do complexo.

- Manutenção de Ar-Condicionado e HVAC

Os serviços de manutenção de ar-condicionado abrangem as atividades necessárias à operação, conservação e reparo dos sistemas de climatização das edificações sob responsabilidade da concessionária, de modo a assegurar condições adequadas de conforto térmico, qualidade do ar interno e desempenho dos equipamentos.

De forma geral, compreendem:

- inspeções e manutenções preventivas dos sistemas de climatização;

- atendimentos corretivos em equipamentos e componentes dos sistemas HVAC;

- verificação e ajustes de funcionamento dos sistemas de refrigeração;

- fornecimento de materiais e insumos associados à manutenção dos sistemas de ar-condicionado.

As premissas de dimensionamento de equipes seguem o racional de dimensionamento de mão de obra operacional adotado no contrato atual de Facilities Management do CAFF.

Tabela 37 - Composição de Custos da Equipe de Manutenção de Ar-Condicionado e HVAC

| Função | Cidade | Carga Horária | Jornada | Valor Unitário | Nº de Postos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Encarregado Manutenção - Refrigeração - Diurno | Porto Alegre | 44h | 6x1 | 13.521,34 | 5 |
| Oficial Mecânico Refrigeração | Porto Alegre | 44h | 6x1 | 6.084,81 | 6 |
| Meio Oficial Mecânico de Refrigeração | Porto Alegre | 44h | 6x1 | 5.855,51 | 6 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

| Nº de Postos | CAFF + SEDUC | PGE | E - Escritório | F e G - escritórios | DAER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Encarregado Manutenção - Refrigeração - Diurno | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oficial Mecânico Refrigeração | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Meio Oficial Mecânico de Refrigeração | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

Para suprimentos e materiais manutenção ar-condicionado, estimou-se o valor de aproximadamente R$ 2.000,00 por mês, rateado entre os prédios, com exceção das garagens e restaurantes. As premissas detalhadas e memórias de cálculo constam no Produto Relatório de Diretrizes Operacionais e no modelo econômico-financeiro.

- Manutenção Telefonia

Os serviços de manutenção de telefonia compreendem as atividades necessárias à operação, conservação e reparo dos sistemas de telefonia, de modo a assegurar a continuidade das comunicações e o adequado funcionamento da infraestrutura associada.

De forma geral, incluem:

- manutenções preventivas e corretivas em ramais, centrais, cabeamento e demais componentes do sistema;

- testes e verificações de funcionamento;

- fornecimento de materiais e insumos associados à manutenção.

Para suprimentos e materiais de telefonia, estimou-se o valor de R$ 2.000,00 por mês, rateado entre os prédios. As premissas detalhadas e memórias de cálculo constam no Produto Relatório de Diretrizes Operacionais e no modelo econômico-financeiro.

- Manutenção Civil

Os serviços de manutenção civil compreendem as atividades necessárias à conservação, reparo e pequenos ajustes nas edificações, de modo a preservar as condições de uso, segurança e integridade das estruturas e acabamentos prediais.

De forma geral, incluem:

- serviços de manutenção preventiva e corretiva em elementos construtivos e de acabamento;

- reparos em alvenaria, pintura, serralheria e forros/revestimentos;

- execução de pequenos serviços de adequação e recomposição predial.

A composição e o dimensionamento das equipes consideram os perfis de oficial pedreiro, pintor, serralheiro, gesseiro, encarregados de manutenção predial (diurno e noturno) e auxiliares de manutenção, conforme o racional de dimensionamento de mão de obra operacional adotado no contrato atual de Facilities Management do CAFF.

Tabela 38 - Composição de Custos da Equipe de Manutenção Civil

| Função | Cidade | Carga Horária | Jornada | Valor Unitário | Nº de Postos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oficial Pedreiro | Porto Alegre | 44h | 6x1 | 6.828,35 | 3 |
| Oficial Pintor | Porto Alegre | 44h | 6x1 | 6.828,35 | 6 |
| Oficial Serralheiro | Porto Alegre | 44h | 6x1 | 6.828,35 | 1 |
| Oficial Gesseiro | Porto Alegre | 44h | 6x1 | 6.038,40 | 1 |
| Encarregado Manutenção - Edificações - Diurno (Predial) | Porto Alegre | 44h | 6x1 | 11.104,80 | 1 |
| Encarregado Manutenção - Edificações - Noturno | Porto Alegre | 44h | 6x1 | 16.969,40 | 1 |
| Auxiliar de Manutenção Predial | Porto Alegre | 44h | 6x1 | 5.696,66 | 6 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

| Nº de Postos | CAFF + SEDUC | PGE | E - Escritório | F e G - escritórios | DAER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oficial Pedreiro | 3 | - | - | - | - |
| Oficial Pintor | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oficial Serralheiro | 1 | - | - | - | - |
| Oficial Gesseiro | 1 | - | - | - | - |
| Encarregado Manutenção - Edificações - Diurno (Predial) | 1 | - | - | - | - |
| Encarregado Manutenção - Edificações - Noturno | 1 | - | - | - | - |
| Auxiliar de Manutenção Predial | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

As premissas detalhadas e memórias de cálculo constam no Produto Relatório de Diretrizes Operacionais e no modelo econômico-financeiro.

- Gestão de Manutenção

Os serviços de gestão de manutenção compreendem as atividades de planejamento, coordenação, supervisão e controle das rotinas de manutenção das edificações e sistemas, visando assegurar a adequada execução dos serviços, a rastreabilidade das intervenções e a eficiência operacional.

De forma geral, incluem:

- planejamento e programação das atividades de manutenção (PCM);

- supervisão de serviços hard e soft;

- gestão técnica das disciplinas de engenharia (civil, elétrica e mecânica);

- controle administrativo, financeiro e de materiais associados à manutenção.

A composição e o dimensionamento das equipes consideram os perfis de gerente de facilities, engenheiros (elétrico, civil e mecânico), técnico de PCM, supervisores, oficiais eletricistas, auxiliares de manutenção predial, analista administrativo-financeiro e almoxarifado, conforme o racional de dimensionamento de mão de obra operacional adotado no contrato atual de Facilities Management do CAFF.

Tabela 39 - Composição de Custos da Equipe de Gestão de Manutenção

| Função | Cidade | Carga Horária | Jornada | Valor Unitário | Nº de Postos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Engenheiro Responsável - Gerente de Facilities | Porto Alegre | 44h | 6x1 | 38.052,43 | 2 |
| Engenheiro Eletricista | Porto Alegre | 44h | 6x1 | 35.334,39 | 1 |
| Engenheiro Civil | Porto Alegre | 44h | 6x1 | 27.180,31 | 1 |
| Engenheiro Mecânico | Porto Alegre | 44h | 6x1 | 27.180,31 | 2 |
| PCM - TÉCNICO | Porto Alegre | 44h | 6x1 | 12.661,20 | 2 |
| Supervisor Hard Service | Porto Alegre | 44h | 6x1 | 15.826,50 | 2 |
| Supervisor Soft Service | Porto Alegre | 44h | 6x1 | 14.771,40 | 2 |
| Oficial Eletricista - Diurno | Porto Alegre | 44h | 6x1 | 14.972,57 | 4 |
| Oficial Eletricista - Noturno | Porto Alegre | 44h | 6x1 | 18.551,53 | 4 |
| Auxiliar de Manutenção Predial - Diurno | Porto Alegre | 44h | 6x1 | 5.696,66 | 4 |
| Auxiliar de Manutenção Predial - Noturno | Porto Alegre | 44h | 6x1 | 6.835,99 | 4 |
| Analista Administrativo / financeiro | Porto Alegre | 44h | 6x1 | 8.440,80 | 2 |
| Almoxarifado | Porto Alegre | 44h | 6x1 | 6.828,35 | 1 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

| Nº de Postos | CAFF Área Comum | CAFF + SEDUC | PGE |
| --- | --- | --- | --- |
| Engenheiro Responsável - Gerente de Facilities | 1 | 1 | - |
| Engenheiro Eletricista | - | 1 | - |
| Engenheiro Civil | - | 1 | - |
| Engenheiro Mecânico | - | 1 | 1 |
| PCM - TÉCNICO | 1 | 1 | - |
| Supervisor Hard Service | 1 | 1 | - |
| Supervisor Soft Service | 1 | 1 | - |
| Oficial Eletricista - Diurno | 2 | 2 | - |
| Oficial Eletricista - Noturno | 2 | 2 | - |
| Auxiliar de Manutenção Predial - Diurno | 2 | 2 | - |
| Auxiliar de Manutenção Predial - Noturno | 2 | 2 | - |
| Analista Administrativo / financeiro | 1 | 1 | - |
| Almoxarifado | - | 1 | - |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Anteprojeto de Engenharia e Arquitetura.

As premissas detalhadas e memórias de cálculo constam no Produto Relatório de Diretrizes Operacionais e no modelo econômico-financeiro.

As despesas estimadas com Manutenção Predial ao longo dos 30 anos de vigência contratual totalizam R$ 467,79 milhões.

Tabela 36 - OPEX Total - Manutenção Predial (R$ Milhões)

| Manutenção Predial | OPEX (R$ milhões) |
| --- | --- |
| A e B - CAFF e SEDUC | 297,31 |
| C - PGE | 84,15 |
| D - EDIFICIO INTERNO - ESTAC. | 0,09 |
| E - Edificio Esquina (escritórios) | 19,10 |
| F e G - Predios Baixos | 19,05 |
| H - Edifício Garagem | 0,06 |
| I - Praça Comercial | 0,08 |
| J e M - Restaurante | - |
| K - Torre K | 0,71 |
| L - Torre L | 0,02 |
| N - DAER | 46,15 |
| O - Edifício Interno, Torre O | 1,01 |
| P - Escola | 0,07 |
| Total | 467,79 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.

# Manutenção de Grupo Gerador

Os serviços de manutenção de grupo gerador compreendem as atividades necessárias à operação, conservação e verificação do desempenho dos equipamentos, de modo a assegurar sua disponibilidade e confiabilidade em situações de contingência.

De forma geral, incluem:

- manutenções preventivas e corretivas dos grupos geradores;

- testes operacionais periódicos;

- testes de estanqueidade;

- fornecimento de materiais e insumos associados à manutenção.

Para a manutenção ordinária dos grupos geradores, foi considerado o valor de aproximadamente R$ 1.800,00 por gerador, incluindo materiais e testes de estanqueidade. As premissas detalhadas e memórias de cálculo constam no Produto Relatório de Diretrizes Operacionais e no modelo econômico-financeiro.

Tabela 37 - Quantidade de Geradores por Prédio

| Edifício |  | Qtde Geradores |
| --- | --- | --- |
| CAAF | A e B - escritórios + SEDUC | 3 |
|  | B - Estacionamento térreo Seduc (354 vagas). | 0 |
|  | P - Escola | 0 |
| PGE (Corner) | C - Lojas de serviços | 0 |
|  | C - Escritório | 1 |
|  | C - Garagem (200 vagas) | 0 |
| Edifício (interno) | O - Edifício | 1 |
|  | D - Garagem (1225 vagas) | 0 |
| Edifício (esquina) | E - Escritório | 1 |
| Prédios baixos (Av. Augusto de Carvalho) | F e G - lojas de serviços | 0 |
|  | F e G - escritórios | 1 |
|  | H - Garagem (900 vagas) | 0 |
| Praça comercial | I - Lojas alimentação | 0 |
| Edifício (interno) | J - Restaurante drive | 0 |
|  | K - Escritório | 1 |
|  | L - Garagem (220 vagas) | 0 |
|  | M - Restaurante drive | 0 |
| DAER | N - DAER | 1 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Relatório de Diretrizes Operacionais.

As despesas estimadas com Manutenção Predial ao longo dos 30 anos de vigência contratual totalizam R$ 3,92 milhões.

Tabela 38 - OPEX Total - Manutenção de Grupo Gerador (R$ Milhões)

| Manutenção de Grupo Gerador | OPEX (R$ milhões) |
| --- | --- |
| A e B - CAFF e SEDUC | 1,31 |
| C - PGE | 0,47 |
| D - EDIFICIO INTERNO - ESTAC. | - |
| E - Edificio Esquina (escritórios) | 0,40 |
| F e G - Predios Baixos | 0,40 |
| H - Edifício Garagem | - |
| I - Praça Comercial | - |
| J e M - Restaurante | - |
| K - Torre K | 0,44 |
| L - Torre L | - |
| N – DAER | 0,44 |
| O - Edifício Interno, Torre O | 0,46 |
| P – Escola | - |
| Total | 3,92 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.

# Manutenção de No-Breaks

Os serviços de manutenção de no-breaks compreendem as atividades necessárias à verificação, reparo e restabelecimento do funcionamento dos equipamentos, de modo a garantir a continuidade do fornecimento de energia aos sistemas essenciais.

De forma geral, incluem:

- atendimentos corretivos em equipamentos e componentes dos sistemas de no-break;

- diagnósticos de falhas e substituição de componentes quando necessário;

- testes de funcionamento após intervenção.

Os custos de manutenção corretiva de no-breaks foram estimados na ordem de R$ 10.600,00 mensais, rateados entre os prédios. As premissas detalhadas e memórias de cálculo constam no Produto Relatório de Diretrizes Operacionais e no modelo econômico-financeiro.

As despesas estimadas com Manutenção de No-Breaks ao longo dos 30 anos de vigência contratual totalizam R$ 3,34 milhões.

Tabela 39 - OPEX Total - Manutenção de No-Breaks (R$ Milhões)

| Manutenção de No-Breaks | OPEX (R$ milhões) |
| --- | --- |
| A e B - CAFF e SEDUC | 1,82 |
| C - PGE | 0,54 |
| D - EDIFICIO INTERNO - ESTAC. | - |
| E - Edificio Esquina (escritórios) | 0,11 |
| F e G - Predios Baixos | 0,10 |
| H - Edifício Garagem | - |
| I - Praça Comercial | 0,02 |
| J e M - Restaurante | - |
| K - Torre K | 0,12 |
| L - Torre L | - |
| N - DAER | 0,42 |
| O - Edifício Interno, Torre O | 0,19 |
| P - Escola | 0,02 |
| Total | 3,34 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.

# Manutenção de Elevadores

Os serviços de manutenção de elevadores compreendem as atividades necessárias à operação segura, conservação e reparo dos equipamentos, de modo a assegurar seu adequado funcionamento, confiabilidade e atendimento às normas técnicas aplicáveis.

De forma geral, incluem:

- manutenções preventivas e corretivas dos elevadores;

- fornecimento de materiais e insumos associados;

- serviços de consultoria técnica especializada quando necessário;

- pagamento de taxas e encargos relacionados à operação dos equipamentos.

Para fins de estimativa de custos, foram adotadas as seguintes referências:

- Manutenção de elevadores: R$ 2.321,00 por elevador, com base no contrato atual do CAFF;

- Materiais de elevadores: R$ 100,00 por elevador, conforme consta no Produto Relatório de Diretrizes Operacionais;

- Consultoria técnica: valor total de R$ 5.275,50 rateado pela quantidade de elevadores, conforme consta no Produto Relatório de Diretrizes Operacionais;

- Taxas de elevadores: valor total de R$ 2.637,75 rateado pela quantidade de elevadores, conforme consta no Produto Relatório de Diretrizes Operacionais.

Tabela 40 - Quantitativo de Elevadores por Prédio

|  | Número de Elevadores |
| --- | --- |
| A e B - escritórios + SEDUC | 15,00 |
| B - Estacionamento térreo Seduc (354 vagas) | 0,00 |
| P - Escola | 0,00 |
| C - Lojas de serviços | 0,00 |
| C - Escritório | 7,00 |
| C - Garagem (200 vagas) | 1,00 |
| O - Edifício | 7,00 |
| D - Garagem (1225 vagas) | 3,00 |
| E - Escritório | 7,00 |
| F e G - lojas de serviços | 0,00 |
| F e G - escritórios | 8,00 |
| H - Garagem (900 vagas) | 3,00 |
| I - Lojas alimentação | 0,00 |
| J - Restaurante drive | 0,00 |
| K - Escritório | 4,00 |
| L - Garagem (220 vagas) | 1,00 |
| M - Restaurante drive | 0,00 |
| N - DAER | 5,00 |
| Total | 61,00 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Relatório de Diretrizes Operacionais.

As despesas estimadas com Manutenção de Elevadores ao longo dos 30 anos de vigência contratual totalizam R$ 48,44 milhões.

Tabela 41 - OPEX Total - Manutenção de Elevadores (R$ Milhões)

| Manutenção de Elevadores | OPEX (R$ milhões) |
| --- | --- |
| A e B - CAFF e SEDUC | 11,94 |
| C - PGE | 6,80 |
| D - EDIFICIO INTERNO - ESTAC. | 2,57 |
| E - Edificio Esquina (escritórios) | 5,14 |
| F e G - Predios Baixos | 5,88 |
| H - Edifício Garagem | 2,23 |
| I - Praça Comercial | - |
| J e M - Restaurante | - |
| K - Torre K | 3,21 |
| L - Torre L | 0,80 |
| N - DAER | 3,98 |
| O - Edifício Interno, Torre O | 5,89 |
| P - Escola | - |
| Total | 48,44 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.

# Segurança Patrimonial e Combate a Incêndio

Os serviços de segurança patrimonial e combate a incêndio compreendem as atividades destinadas à proteção de pessoas, bens e instalações, bem como à prevenção e resposta a emergências, de modo a assegurar condições adequadas de segurança e conformidade com as normas aplicáveis.

De forma geral, incluem:

- serviços de supervisão 24h, ronda, CCO, controle de acesso (áreas interna e externa) e recepção;

- disponibilização de bombeiro civil e técnico de segurança do trabalho;

- regularização e manutenção de requisitos de segurança contra incêndio e pânico;

- manutenção dos sistemas de detecção, alarme e combate a incêndio.

Para fins de estimativa de custos, foram adotadas as seguintes referências:

Tabela 42 - Referências de Custos com Segurança Patrimonial e Combate a Incêndio

| Serviço | Referência de Custo |
| --- | --- |
| Supervisão 24h, Ronda, CCO, Controle de Acesso (interno e externo), Recepção, Bombeiro Civil e Técnico de Segurança do Trabalho | Valores de referência do contrato CAFF (conforme tabela Tabela 43) |
| AVCB e Treinamento de Equipe Tática (PALT/Brigada) | R$ 14.000/mês rateados entre os prédios |
| Manutenção e materiais de CFTV | R$ 29.000/mês rateados entre os prédios |
| Manutenção e Operação de BMS (Área Comum) | R$ 210.000/mês rateados entre os prédios |
| Manutenção e Operação de BMS (Áreas Privativas Prédio) | R$ 189.000/mês rateados entre os prédios |
| Manutenção de hidrantes e sprinklers com laudo ART | R$ 3.000/mês rateados entre os prédios |
| Ensaio hidrostático em mangueiras e recarga de extintores | R$ 11.400/mês rateados entre os prédios |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Relatório de Diretrizes Operacionais.

Tabela 43 - Dimensionamento e Custos de Postos de Segurança Patrimonial por Bloco e Função

| Unidade / Área | Função | Valor Unitário (R$) | Qtd | Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAFF Geral | Supervisor de vigilante | 14.548,77 | 2,00 | 29.097,54 |
| CAFF Geral | Vigilante | 24.992,16 | 2,00 | 49.984,32 |
| CAFF Geral | Operador de CCO | 58.195,10 | 1,00 | 58.195,10 |
| A e B – escritórios + SEDUC | Bombeiro – Dia | 21.000,00 | 1,00 | 21.000,00 |
| A e B – escritórios + SEDUC | Bombeiro – Noite | 25.000,00 | 1,00 | 25.000,00 |
| CAFF Geral | Técnico em segurança do Trabalho | 9.116,67 | 2,00 | 18.233,34 |
| A e B – escritórios + SEDUC | Vigilante | 11.652,52 | 4,00 | 46.610,08 |
| A e B – escritórios + SEDUC | Vigilante | 11.652,52 | 4,00 | 46.610,08 |
| A e B – escritórios + SEDUC | Vigilante | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| A e B – escritórios + SEDUC | Controle Acesso | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| A e B – escritórios + SEDUC | Controle Acesso | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| A e B – escritórios + SEDUC | Controle Acesso | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| A e B – escritórios + SEDUC | Controle Acesso | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| A e B – escritórios + SEDUC | Controle Acesso | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| A e B – escritórios + SEDUC | Recepção | 4.866,12 | 2,00 | 9.732,24 |
| A e B – escritórios + SEDUC | Recepção | 4.866,12 | 2,00 | 9.732,24 |
| A e B – escritórios + SEDUC | Bombeiro – Dia | 21.000,00 | 4,00 | 84.000,00 |
| A e B – escritórios + SEDUC | Bombeiro – Noite | 25.000,00 | 3,00 | 75.000,00 |
| A e B – escritórios + SEDUC | Técnico em segurança do Trabalho | 9.116,67 | 2,00 | 18.233,34 |
| C – escritórios | Vigilante | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| C – escritórios | Vigilante | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| C – escritórios | Controle Acesso | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| C – escritórios | Controle Acesso | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| C – escritórios | Recepção | 4.866,12 | 2,00 | 9.732,24 |
| C – escritórios | Bombeiro – Dia | 21.000,00 | 2,00 | 42.000,00 |
| C – escritórios | Bombeiro – Noite | 25.000,00 | 1,00 | 25.000,00 |
| O – Edifício | Vigilante | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| O – Edifício | Vigilante | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| O – Edifício | Controle Acesso | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| O – Edifício | Controle Acesso | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| O – Edifício | Recepção | 4.866,12 | 2,00 | 9.732,24 |
| O – Edifício | Bombeiro – Dia | 21.000,00 | 1,00 | 21.000,00 |
| O – Edifício | Bombeiro – Noite | 25.000,00 | 1,00 | 25.000,00 |
| D – garagem (1225 vagas) | Vigilante | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| D – garagem (1225 vagas) | Vigilante | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| E – escritório | Vigilante | 5.826,26 | 1,00 | 5.826,26 |
| E – escritório | Vigilante | 5.826,26 | 1,00 | 5.826,26 |
| E – escritório | Controle Acesso | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| E – escritório | Controle Acesso | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| E – escritório | Recepção | 4.866,12 | 2,00 | 9.732,24 |
| E – escritório | Bombeiro – Dia | 21.000,00 | 0,50 | 10.500,00 |
| E – escritório | Bombeiro – Noite | 25.000,00 | 0,50 | 12.500,00 |
| F e G – escritórios | Vigilante | 5.826,26 | 1,00 | 5.826,26 |
| F e G – escritórios | Vigilante | 5.826,26 | 1,00 | 5.826,26 |
| F e G – escritórios | Controle Acesso | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| F e G – escritórios | Controle Acesso | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| F e G – escritórios | Recepção | 4.866,12 | 2,00 | 9.732,24 |
| F e G – escritórios | Bombeiro – Dia | 21.000,00 | 0,50 | 10.500,00 |
| F e G – escritórios | Bombeiro – Noite | 25.000,00 | 0,50 | 12.500,00 |
| H – garagem | Vigilante | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| H – garagem | Vigilante | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| I – lojas alimentação | Vigilante | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| K – escritório | Vigilante | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| K – escritório | Vigilante | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| K – escritório | Controle Acesso | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| K – escritório | Controle Acesso | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| K – escritório | Controle Acesso | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| K – escritório | Controle Acesso | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| K – escritório | Recepção | 4.866,12 | 2,00 | 9.732,24 |
| K – escritório | Recepção | 4.866,12 | 2,00 | 9.732,24 |
| K – escritório | Bombeiro – Dia | 21.000,00 | 1,00 | 21.000,00 |
| N – DAER | Vigilante | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| N – DAER | Vigilante | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| N – DAER | Controle Acesso | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| N – DAER | Controle Acesso | 11.652,52 | 1,00 | 11.652,52 |
| N – DAER | Recepção | 4.866,12 | 2,00 | 9.732,24 |
| N – DAER | Bombeiro – Dia | 21.000,00 | 1,00 | 21.000,00 |
| N – DAER | Bombeiro – Noite | 25.000,00 | 1,00 | 25.000,00 |

A tabela anterior apresenta o dimensionamento dos postos de segurança patrimonial do empreendimento, detalhando a distribuição por bloco, função, local de atuação, quantitativos, tipo de posto, escalas de trabalho, horários e respectivos custos estimados.

O dimensionamento foi estruturado de modo a assegurar a cobertura operacional necessária para controle de acessos, vigilância de áreas externas, rondas, recepção e operação de CCO, contemplando regimes de trabalho 12x36, 5x2 e cobertura 24 horas, conforme a criticidade, o perfil de uso e a dinâmica operacional de cada área do complexo.

Os custos associados refletem valores de referência para postos de vigilância armada e desarmada, supervisão e recepção, considerando encargos trabalhistas, insumos operacionais e estrutura de gestão compatíveis com contratos de facilities e segurança patrimonial de empreendimentos de porte e complexidade semelhantes.

As premissas detalhadas e memórias de cálculo constam no Produto Relatório de Diretrizes Operacionais e no modelo econômico-financeiro.

As despesas estimadas com Segurança Patrimonial e Combate a Incêndio ao longo dos 30 anos de vigência contratual totalizam R$ 394,94 milhões.

Tabela 44 – OPEX Total - Segurança Patrimonial e Combate a Incêndio (R$ Milhões)

| Segurança Patrimonial e Combate a Incêndio | OPEX (R$ milhões) |
| --- | --- |
| A e B - CAFF e SEDUC | 155,79 |
| C - PGE | 54,08 |
| D - EDIFICIO INTERNO - ESTAC. | 10,35 |
| E - Edificio Esquina (escritórios) | 22,02 |
| F e G - Predios Baixos | 21,76 |
| H - Edifício Garagem | 8,50 |
| I - Praça Comercial | 3,91 |
| J e M - Restaurante | - |
| K - Torre K | 37,66 |
| L - Torre L | 0,60 |
| N - DAER | 41,66 |
| O - Edifício Interno, Torre O | 38,25 |
| P - Escola | 0,37 |
| Total | 394,94 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.

# Limpeza e Sanificação

Os serviços de limpeza e sanificação compreendem as atividades rotineiras destinadas à conservação, higienização e manutenção das condições adequadas de limpeza, salubridade e organização das edificações e áreas externas do empreendimento, contribuindo para o conforto dos usuários, preservação das instalações e atendimento às normas sanitárias aplicáveis.

De forma geral, incluem:

- limpeza e higienização de áreas internas e externas;

- atendimento às áreas de maior criticidade sanitária, como sanitários, praças de alimentação e centrais de resíduos;

- serviços de jardinagem e manutenção de áreas verdes;

- apoio operacional por meio de copeiragem, serviços de garçom e mensageria;

- serviços especializados de sanificação, controle de pragas, limpeza de fachadas e sistemas hidráulicos.

O dimensionamento das equipes operacionais de limpeza, asseio e jardinagem considera os perfis de supervisor, encarregados, agentes de asseio e higiene, copeiro, garçom e mensageiro, conforme demonstrado na tabela abaixo.

Tabela 45 - Dimensionamento e Custos da Equipe de Limpeza, Asseio e Jardinagem

| Função | Turno | Escala | Valor Unit | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Supervisor Serviços | Intermediário | 6x1 | 5.805 | 1 |
| Encarregado Diurno | Diurno | 6x1 | 5.216 | 1 |
| Encarregado Noturno | Noturno | 6x1 | 6.259 | 1 |
| ASG - DOCAS (Central de resíduos) | Turno 1 | 6x1 | 5.216 | 4 |
| ASG - DOCAS (Central de resíduos) | Turno 2 | 6x1 | 5.216 | 4 |
| JARDINAGEM - ÁREA EXTERNA | Comercial | 6x1 | 6.000 | 4 |
| JARDINAGEM - ROOFTOP / INTERNO | Comercial | 6x1 | 6.000 | 2 |
| Agente Hig (sanitários) | Diurno | 6x1 | 5.216 | 35 |
| Agente Hig (sanitários) | Noturno | 12x36 | 6.259 | 27 |
| Agente Asseio | Turno 1 | 5x2 | 4.742 | 43 |
| Agente Asseio | Turno 2 | 5x2 | 5.216 | 76 |
| Copeiro | Comercial | 5x2 | 4.080 | 49 |
| Garçom | Comercial | 5x2 | 4.080 | 49 |
| Mensageiro | Comercial | 5x2 | 4.080 | 4 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Relatório de Diretrizes Operacionais.

Os perfis profissionais contemplam supervisão, encarregados, agentes de asseio e higiene, equipes dedicadas às áreas críticas (como centrais de resíduos, sanitários e praça de alimentação), além de serviços de jardinagem e apoio (copeiro, garçom e mensageiro).

As escalas de trabalho (6x1, 5x2 e 12x36) foram definidas conforme a natureza das atividades, a necessidade de cobertura operacional e os períodos de maior demanda de cada área. Os turnos diurno, noturno, intermediário e comercial refletem a dinâmica de uso do empreendimento e o padrão operacional dos serviços.

Os valores unitários correspondem às referências contratuais de mão de obra adotadas no contrato atual de Facilities Management do CAFF, sendo posteriormente rateados entre os prédios de forma proporcional às áreas atendidas.

Para fins de estimativa de custos dos serviços especializados, foram adotadas as seguintes referências:

Tabela 46 - Referências de Custos com Limpeza e Sanificação

| Serviço | Referência de Custo |
| --- | --- |
| Limpeza de fachada | R$ 0,062/m² |
| Limpeza de esgoto e caixas de gordura | R$ 1.000/mês rateados entre os prédios |
| Locação de caçambas e destinação de entulho | R$ 7.500/mês rateados entre os prédios |
| Limpeza de caixa d’água | R$ 1.900,00 mensais, rateados entre as áreas dos empreendimentos |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Relatório de Diretrizes Operacionais.

As premissas detalhadas e memórias de cálculo constam no Produto Relatório de Diretrizes Operacionais e no modelo econômico-financeiro.

As despesas estimadas com Limpeza e Sanificação ao longo dos 30 anos de vigência contratual totalizam R$ 471,92 milhões.

Tabela 47 – OPEX Total – Limpeza e Sanificação (R$ Milhões)

| Limpeza e Sanificação | OPEX (R$ milhões) |
| --- | --- |
| A e B - CAFF e SEDUC | 257,17 |
| C - PGE | 75,68 |
| D - EDIFICIO INTERNO - ESTAC. | 0,61 |
| E - Edificio Esquina (escritórios) | 15,35 |
| F e G - Predios Baixos | 13,74 |
| H - Edifício Garagem | 0,42 |
| I - Praça Comercial | 2,69 |
| J e M - Restaurante | - |
| K - Torre K | 17,59 |
| L - Torre L | 0,15 |
| N - DAER | 59,14 |
| O - Edifício Interno, Torre O | 27,17 |
| P - Escola | 2,22 |
| Total | 471,92 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.

# Taxas, Licenças e Serviços Administrativos

Este item contempla os custos recorrentes associados a taxas, licenças e serviços administrativos necessários à operação regular do empreendimento, incluindo obrigações legais, regulatórias e contratuais que visam assegurar a conformidade operacional, sanitária e de desempenho da concessão.

De forma geral, compreendem:

- Laudos de potabilidade da água

Referem-se à realização periódica de análises de qualidade da água, em atendimento às exigências sanitárias e normativas aplicáveis. Para fins de estimativa, foi considerado o valor de aproximadamente R$ 1.200,00 por mês, rateado entre as áreas dos empreendimentos.

Tabela 48 - OPEX Total - Laudos de Potabilidade da água (R$ Milhões)

| Laudos de potabilidade da água | OPEX (R$ milhões) |
| --- | --- |
| A e B - CAFF e SEDUC | 0,20 |
| C – PGE | 0,06 |
| D - EDIFICIO INTERNO - ESTAC. | - |
| E - Edificio Esquina (escritórios) | 0,01 |
| F e G - Predios Baixos | 0,01 |
| H - Edifício Garagem | - |
| I - Praça Comercial | - |
| J e M – Restaurante | - |
| K - Torre K | 0,01 |
| L - Torre L | - |
| N – DAER | 0,05 |
| O - Edifício Interno, Torre O | 0,02 |
| P – Escola | 0,00 |
| Total | 0,37 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.

- Verificador independente de indicadores de desempenho

Corresponde à contratação de entidade ou consultoria especializada para aferição dos indicadores de desempenho previstos contratualmente. Para estimativa de custos, foi adotado o valor de referência de aproximadamente R$ 90.000,00 mensais, rateados proporcionalmente à área do empreendimento, com base em benchmarks de mercado para serviços similares.

- Seguros e Garantias

As despesas com seguros referem-se à contratação de apólices de Risco Nomeado, Responsabilidade Civil (para operação e obras) e Riscos de Engenharia. As garantias, por sua vez, contemplam os custos associados à Garantia de Proposta e à Garantia de Execução, conforme previsto na minuta contratual. O detalhamento desses gastos encontra-se apresentado nas tabelas a seguir.

Tabela 49 - Detalhamento dos gastos com Seguros

| Seguros | Vigência | Prêmio | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguro de Riscos Nomeado/Patrimonial ou Operacional | Todo o Contrato | 0,03% a.a. | R$ 1.177,01 bilhões |
| Responsabilidade Civil da Operação | Todo o Contrato | 0,46% a.a. | R$ 20 milhões |
| Riscos de Engenharia - Obras, Instalação. Montagem e Testes | 1º a 6º anos de Contrato | 0,14% a.m. | CAPEX anual |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Relatório de Diretrizes Operacionais.

Tabela 50 - Detalhamento dos gastos com Seguros

| Garantias | Vigência | Prêmio | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- |
| Garantia de Proposta | 1º mês do Contrato | 0,08 a.m.% | 1% do Valor do Contrato |
| Garantia de Execução | Todo o Contrato | 0,06% a.m. | 5% do Valor do Contrato |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Relatório de Diretrizes Operacionais.

- Despesas Administrativas da SPE

As despesas administrativas da Sociedade de Propósito Específico (SPE) contemplam a estrutura mínima necessária à gestão, supervisão e acompanhamento do contrato ao longo da vigência da concessão. Para tanto, foi considerada a seguinte composição de equipe administrativa: Diretor de Operações, Gerente de Transição, Gerente de Facilities, Coordenador de Contratos e Coordenador de Infraestrutura.

Os custos estimados com salários totalizam R$ 141.732,00 mensais, aos quais se somam despesas associadas à infraestrutura administrativa (mobiliário e estrutura de apoio), estimadas em R$ 42.430,00 mensais. Dessa forma, o custo administrativo mensal da SPE alcança R$ 184.162,00, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 51 - Gastos Administrativos da SPE (Estrutura Mensal)

| Cargo | Salários Totais (R$/mês) | Mobiliário (R$/mês) |
| --- | --- | --- |
| Diretor de Operações | 57.561 | 8.486 |
| Gerente de Transição | 27.123 | 8.486 |
| Gerente de Facilities | 27.123 | 8.486 |
| Coordenador de Contratos | 14.418 | 8.486 |
| Coordenador de Infraestrutura | 15.507 | 8.486 |
| Total Mensal | 141.732 | 42.430 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Relatório de Diretrizes Operacionais.

- Despesas com Áreas Comuns do Complexo

Foram consideradas, no modelo econômico-financeiro, as despesas associadas à operação, manutenção e conservação das áreas comuns do complexo administrativo, tais como circulações externas e internas compartilhadas, áreas técnicas, acessos, estacionamentos, sistemas prediais centralizados e demais espaços de uso coletivo.

Essas despesas compreendem, entre outros, custos com limpeza, conservação, manutenção preventiva e corretiva, consumo de utilidades vinculadas às áreas comuns, segurança patrimonial e suporte operacional compartilhado.

Para fins de alocação dos custos, adotou-se critério de rateio proporcional à área ocupada por cada edificação ou conjunto de áreas vinculadas ao contrato, garantindo distribuição equitativa e tecnicamente justificada das despesas comuns. Tal metodologia é usual em empreendimentos com múltiplas edificações e permite adequada segregação dos custos no modelo econômico-financeiro.

Tabela 52 - OPEX Total - Rateio Áreas Comuns (R$ Milhões)

| Rateio Áreas Comuns | OPEX (R$ milhões) |
| --- | --- |
| A e B - CAFF e SEDUC | 174,91 |
| C – PGE | 55,77 |
| D - EDIFICIO INTERNO - ESTAC. | 39,94 |
| E - Edificio Esquina (escritórios) | 9,23 |
| F e G - Predios Baixos | - |
| H - Edifício Garagem | 26,29 |
| I - Praça Comercial | 1,63 |
| J e M - Restaurante | - |
| K - Torre K | 10,69 |
| L - Torre L | 9,29 |
| N – DAER | 35,84 |
| O - Edifício Interno, Torre O | 16,78 |
| P - Escola | 1,39 |
| Total | 381,76 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.

As premissas detalhadas e memórias de cálculo constam no Produto Relatório de Diretrizes Operacionais e no modelo econômico-financeiro.

# RECEITAS E ESTIMATIVA DA CONTRAPRESTAÇÃO

O presente projeto considera duas fontes de remuneração da concessionária, estruturadas de modo a assegurar a sustentabilidade econômico-financeira do contrato:

- a contraprestação pública paga pelo Poder Concedente; e

- a exploração de receitas acessórias associadas aos empreendimentos do entorno do complexo do CAFF.

Essas fontes de receita foram modeladas de forma integrada no fluxo de caixa do projeto, observando o cronograma de implantação dos ativos, a dinâmica de operação dos serviços e as premissas de mercado aplicáveis.

O gráfico a seguir apresenta a evolução das receitas do projeto ao longo do período contratual, destacando a participação relativa da contraprestação pública e das receitas acessórias.

Gráfico 2 - Receita Total - R$ milhões

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.

Tabela 53 - Receita Total - R$ milhões

|  | Receita Total (R$ Milhões) | Receita Máxima Anual (R$ Milhões) |
| --- | --- | --- |
| Receita de Contraprestação | 7.124,0 | 262,0 |
| Receitas Acessórias | 1.081,3 | 41,7 |
| Total | 8.205,3 | 303,7 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.

O total de receitas projetadas ao longo dos 30 anos de vigência do contrato de concessão totaliza R$ 8.205,3 bilhões, correspondendo a uma receita anual de R$ 303,7 milhões.

Cada uma das fontes de receita apresenta dinâmica própria de formação, cobrança e arrecadação, conforme detalhado nas seções a seguir.

# Contraprestação Pública

A estrutura de receitas do projeto foi concebida para assegurar a sustentabilidade econômico-financeira da concessão ao longo de todo o prazo contratual, permitindo à concessionária recuperar os investimentos realizados, custear a operação dos serviços e obter remuneração compatível com os riscos assumidos.

Nesse contexto, a contraprestação pública constitui a principal fonte de receitas do projeto e foi dimensionada para: (i) remunerar os investimentos obrigatórios realizados na implantação e modernização das unidades prediais (CAPEX), (ii) cobrir os custos e despesas operacionais necessários à prestação dos serviços (OPEX) e (iii) proporcionar a adequada remuneração do capital investido.

O valor mensal recebido pela concessionária é denominado Contraprestação Mensal Efetiva (CME). Esse valor parte de uma contraprestação máxima de referência, definida com base no fluxo de caixa do projeto, e sofre ajustes conforme critérios de disponibilidade dos ativos e desempenho operacional.

A Contraprestação Mensal Efetiva é calculada conforme a seguinte lógica:

CME = CMMáx × FDISP × FID

Onde:

- CMMáx: contraprestação mensal máxima de referência

- FDISP: fator de disponibilidade dos ativos

- FID: fator de desempenho operacional

- CME: valor efetivamente pago no mês

Considerando o caráter faseado da implantação do complexo, a contraprestação pública não é paga integralmente desde o início da operação. O pagamento ocorre de forma gradual, conforme a disponibilidade dos ativos ao longo da implantação do projeto, por meio da aplicação do Fator de Disponibilidade dos Ativos (FDISP).

O FDISP representa o percentual da contraprestação máxima que pode ser pago à Concessionária em função do conjunto de ativos efetivamente disponíveis para uso pelo Poder Concedente. Assim, à medida que novos ativos são implantados e entram em operação ao longo da execução do projeto, aumenta-se o percentual da contraprestação.

Nesse contexto, foram definidas fases de aplicação do FDISP, que refletem a ampliação progressiva da infraestrutura disponível no complexo ao longo da implantação do projeto.

Tabela 54 - Fases de aplicação do Fator de Disponibilidade dos Ativos (FDISP)

| Fases de e Aplicação do FDISP | Descrição |
| --- | --- |
| Fase 0 | Período inicial do contrato, no qual a Concessionária assume a operação e manutenção dos edifícios atualmente existentes no complexo (CAFF, SEDUC, DAER e áreas externas), antes da conclusão dos primeiros investimentos estruturais do projeto. Aplica-se FDISP de 19,03% da contraprestação máxima. |
| Fase 1 | Fase iniciada após a conclusão do primeiro conjunto relevante de investimentos do projeto, incluindo a expansão do CAFF, a construção do prédio da PGE, a implantação do edifício garagem e intervenções nas áreas externas. Com a entrada desses ativos em operação, aplica-se FDISP adicional de 35,98%. |
| Fase 2 | Fase correspondente à conclusão dos investimentos obrigatórios remanescentes do projeto, incluindo o retrofit do CAFF, da SEDUC e do DAER. Com a disponibilização integral dos ativos principais do complexo, aplica-se FDISP adicional de 44,99%, totalizando 100% da contraprestação máxima. |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Relatório de Mecanismo de Pagamento.

Antes da conclusão da Fase 1, o futuro concessionário já possui a obrigação de prestação de serviços nos edifícios atualmente operacionais no complexo, sendo o prédio do CAFF, SEDUC, DAER, assim como a área externa do complexo como um todo. Para remunerar adequadamente esta etapa do contrato foi estimado um fator FDISP de 19,03% da contraprestação máxima.

Com a conclusão dos investimentos previstos para a Fase 1, novos ativos passam a integrar o complexo, incluindo a expansão do CAFF, o novo prédio da PGE, o edifício garagem e intervenções nas áreas externas. A entrada em operação desses ativos resulta na aplicação de FDISP adicional de 35,98%.

Após a conclusão da Fase 2, quando estarão implantados grande parte dos investimentos do projeto (incluindo os retrofits do CAFF, da SEDUC e do DAER) aplica-se o FDISP adicional de 44,99%, totalizando 100% da contraprestação máxima.

Embora ainda estejam previstos investimentos obrigatórios associados à exploração de receitas acessórias, esses empreendimentos possuem natureza complementar e não possuem fator FDISP associado, uma vez que se estima que sua remuneração ocorra por meio das receitas por eles geradas.

Considerando o sistema de mensuração de desempenho, cada unidade predial possui período inicial de transição operacional, durante o qual os indicadores de desempenho são monitorados para fins de calibração do sistema, sem aplicação de descontos financeiros. Esse mecanismo reduz os riscos inerentes ao início da operação e contribui para a estabilização dos serviços.

Tabela 55 - Relação entre Faseamento e Remuneração

| Etapa | Impacto na Receita |
| --- | --- |
| Entrada em operação da unidade | Passa a integrar a base de cálculo do fator de desempenho |
| Período de transição (6 meses) | Sem desconto por desempenho |
| Operação plena | Aplicação integral de FID ponderado pelo peso de cada edifício no sistema de mensuração de desempenho |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Relatório de Mecanismo de Pagamento.

O fator de desempenho associa parte da remuneração à qualidade dos serviços prestados, aferida por verificador independente com base em indicadores objetivos. O desempenho é apurado trimestralmente e convertido em um índice que gera o fator de ajuste da contraprestação.

Tabela 56 - Fator de Desempenho - Faixas de Desempenho

| Faixa de Desempenho | Fator Aplicável |
| --- | --- |
| Desempenho elevado | Próximo de 100% |
| Desempenho intermediário | Ajuste moderado |
| Desempenho mínimo aceitável | Até 80% |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Relatório de Mecanismo de Pagamento.

O modelo adota limites de variação de modo a preservar a estabilidade financeira do projeto e, ao mesmo tempo, incentivar a eficiência operacional.

Além da contraprestação regular, o modelo prevê remuneração complementar de natureza eventual, associada a demandas extraordinárias do Poder Concedente, como reconfigurações de layout ou adaptações de espaços, conferindo flexibilidade ao contrato ao longo do tempo, permitindo ajustes operacionais sem comprometer o equilíbrio econômico-financeiro originalmente estruturado.

A Contraprestação Anual Máxima estimada para o projeto é de R$ 261.993.134,24, equivalente a uma Contraprestação Mensal Máxima de R$ 21.832.761,19.

Tabela 57 - Receita de Contraprestação (R$ Milhões)  Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.

# Receitas Acessórias

Além da contraprestação pública, o projeto considera a geração de receitas acessórias como fonte complementar de receitas da concessão. As receitas acessórias estão associadas principalmente à exploração de áreas destinadas a usos corporativos e comerciais, bem como à operação de estacionamentos vinculados ao complexo.

A exploração dessas receitas observa as diretrizes contratuais aplicáveis, mantendo compatibilidade com a finalidade pública do empreendimento e com as regras de uso e ocupação das edificações.

As receitas acessórias consideradas na modelagem compreendem: (i) locação de áreas comerciais e corporativas e (ii) exploração de estacionamentos.

As receitas de locação referem-se à exploração de áreas corporativas (escritórios) e comerciais (lojas e restaurantes) localizadas em edificações específicas do complexo.

Foram consideradas premissas de valor de locação compatíveis com padrões de mercado para empreendimentos de perfil semelhante na região, bem como taxas de vacância para refletir riscos de comercialização e rotatividade de ocupantes.

Tabela 58 - Premissas de Locação

| Parâmetro | Comercial | Corporativo |
| --- | --- | --- |
| Valor de locação (R$/m²/mês) | 120 | 100 |
| Promoções e propaganda (R$/m²/mês) | 50 | – |
| Vacância | 10% | 10% |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Estudo de Vocação Complementar e Análise de Demanda.

A base de cálculo das receitas de locação considera a Área Bruta Locável (ABL) destinada a usos comerciais e corporativos, conforme definido no Produto Estudo de Vocação Complementar e Análise de Demanda. Para a estimativa das receitas, foram adotados valores referenciais de locação de R$ 120/m²/mês para áreas comerciais e R$ 100/m²/mês para áreas corporativas, definidos com base em análise de mercado imobiliário da região e benchmarking de empreendimentos comparáveis em Porto Alegre. Para as áreas comerciais, considerou-se ainda contribuição adicional de R$ 50/m²/mês destinada a ações de promoção e propaganda do empreendimento, prática comum em centros comerciais planejados. Adicionalmente, foi considerada taxa de vacância de 10% para ambos os usos, com o objetivo de refletir períodos de desocupação entre contratos e conferir maior conservadorismo às projeções de receita.

Tabela 59 - Áreas Brutas Locáveis por Edificação

| Edificação | ABL Comercial (m²) | ABL Corporativa (m²) |
| --- | --- | --- |
| Prédio E | – | 4.141 |
| Prédios F e G | 843 | 2.945 |
| Praça Comercial | 552 | – |
| Predios J e M | 305 | – |
| Torre K | 208 | 4.912 |
| Torre O | – | 6.396 |
| Total | 1.907 | 18.394 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Estudo de Vocação Complementar e Análise de Demanda.

A definição dessas áreas está alinhada à vocação funcional das edificações prevista no projeto arquitetônico e no planejamento de ocupação do complexo.

Além da receita de locação, a modelagem considera a cobrança de taxa condominial das áreas locadas, destinada a reembolsar os custos de operação, manutenção e administração das áreas de uso comum associadas aos espaços corporativos e comerciais.

Essa taxa condominial é aplicável aos ocupantes das áreas locáveis e tem por objetivo assegurar o custeio das despesas condominiais relacionadas, incluindo limpeza de áreas comuns, segurança, manutenção predial, gestão condominial e demais serviços compartilhados.

Na modelagem econômico-financeira, as receitas condominiais foram consideradas de forma compensatória, isto é, destinadas a neutralizar os custos associados às áreas locadas, não configurando fonte relevante de margem adicional para a concessionária.

Tabela 60 - Receita Bruta Condomínios (R$ Milhões)

| Receita Bruta com Condomínio | R$ milhões |
| --- | --- |
| A e B - CAFF e SEDUC | - |
| C – PGE | - |
| D - EDIFICIO INTERNO - ESTAC. | - |
| E - Edificio Esquina (escritórios) | 79,65 |
| F e G - Predios Baixos | 67,08 |
| H - Edifício Garagem | - |
| I - Praça Comercial | 8,81 |
| J e M - Restaurante | - |
| K - Torre K | 81,64 |
| L - Torre L | 11,31 |
| N – DAER | - |
| O - Edifício Interno, Torre O | 104,42 |
| P – Escola | 5,27 |
| Total | 358,19 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-financeiro.

Dada a natureza da SPE essas receitas são passíveis de tributação aplicáveis à prestação de serviços, notadamente PIS/COFINS à alíquota de 9,25% e ISS à alíquota de 5%.

As receitas de estacionamento referem-se à exploração das vagas localizadas nas edificações do complexo com oferta de estacionamento de uso compartilhado.

A estimativa dessas receitas foi realizada com base na quantidade de vagas disponíveis por edificação e em premissas de giro de vagas, taxa de ocupação e valor médio de cobrança por vaga, compatíveis a práticas observadas em contratos de exploração de estacionamentos em empreendimentos similares, conforme análise realizada no Produto Estudo de Vocação Complementar e Análise de Demanda..

Tabela 61 - Premissas de Estacionamento

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Giro diário de vagas | 1,5 |
| Dias por mês | 30 |
| Ocupação média | 20% |
| Valor médio por vaga | R$ 30 |
| Percentual de repasse à concessionária | 45% |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Estudo de Vocação Complementar e Análise de Demanda.

A taxa de ocupação média de 20% adotada para a modelagem das receitas de estacionamento reflete a premissa de utilização prioritária das vagas ociosas do complexo, considerando que a maior parte das vagas está associada ao atendimento da demanda institucional dos usuários das edificações públicas.

Assim, a exploração econômica do estacionamento concentra-se apenas na parcela de vagas com potencial de uso rotativo por visitantes e usuários externos, conforme indicado no Produto Estudo de Vocação Complementar e Análise de Demanda.

A base de cálculo das receitas considera o total de vagas de estacionamento disponíveis nas edificações com vocação para esse uso, conforme definido no programa físico do empreendimento.

Tabela 62 - Vagas de Estacionamento por Edificação

| Edificação | Vagas |
| --- | --- |
| A e B - CAFF e SEDUC | 736 |
| C - PGE | 238 |
| D - EDIFICIO INTERNO - ESTAC. | 1.182 |
| H - Edifício Garagem | 866 |
| L - Torre L | 221 |
| Total | 3.243 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Produto Estudo de Vocação Complementar e Análise de Demanda.

A receita de estacionamento foi estimada a partir da multiplicação da quantidade de vagas pelas premissas operacionais adotadas na modelagem, conforme a seguinte expressão:

A definição dessa oferta de vagas está alinhada ao planejamento funcional do complexo e à demanda estimada para usuários e visitantes.

A receita de estacionamento foi estimada a partir da multiplicação da quantidade de vagas pelas premissas operacionais adotadas na modelagem, conforme a seguinte expressão:

Receita Mensal de Estacionamento=Vagas×Giro×Dias×Ocupac\cao×Tarifa×Repasse

As receitas acessórias foram modeladas de forma faseada, acompanhando a entrada em operação das edificações com potencial de exploração econômica.

Considerando o cronograma de implantação do projeto, a maior parte das receitas de locação e estacionamento inicia-se a partir do Ano 4 de operação, quando entram em funcionamento as edificações comerciais, corporativas e de estacionamento.

Tabela 63 - Receitas Acessórias Totais (R$ Milhões)

| Receitas Acessórias | R$ milhões |
| --- | --- |
| Comercial | 86,76 |
| Corporativo | 520,33 |
| Estacionamento | 98,24 |
| Condomínio | 375,94 |
| Total | 1.081,27 |

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.

# FINANCIAMENTO DO PROJETO

Um elemento importante na análise de viabilidade é a estimativa das condições de financiamento disponíveis para o projeto. Para esta avaliação, considerando as alternativas potenciais de financiamento da futura Concessionária, optou-se por estruturar o financiamento sob a lógica de project finance, com alavancagem compatível com práticas de mercado para concessões administrativas.

Para o financiamento do projeto foram consideradas as seguintes condições de financiamento:

- Percentual de alavancagem: 71% do investimento total;

- Taxa de juros (em termos reais): 11,1% a.a.;

- Prazo total da dívida: até o ano 30, alinhado à vigência contratual;

- Período de captação: até 1 ano;

- Carência de principal: até o ano 4, considerando o prazo de obras do projeto e a estabilização do fluxo de recebíveis da Concessionária;

- Carência de juros: até o ano 4, considerando o prazo de obras do projeto e a estabilização do fluxo de recebíveis da Concessionária;

- Perfil de amortização customizado ao fluxo de caixa do projeto;

A estrutura de amortização adotada é típica de operações de project finance, permitindo que o serviço da dívida seja ajustado ao perfil de geração de caixa do projeto, calibrada para compatibilizar o fluxo disponível ao pagamento da dívida, assegurando sustentabilidade financeira ao longo do contrato.

A proporção de capital prevista no modelo econômico-financeiro, de 71,5% de dívida e 28,5% de capital próprio, encontra-se dentro de uma faixa de razoabilidade observada em concessões administrativas com receitas contratuais de longo prazo.

Para viabilizar o financiamento, foi calculado, ao longo de todo o período da dívida, o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD), apurado como a razão entre o caixa operacional disponível e o serviço da dívida. Verificou-se que o ICSD permanece dentro de patamar aceitável pelo mercado para projetos dessa natureza, especialmente após o período de investimentos iniciais. O montante total de recursos captados foi de R$ 767,3 milhões.

Gráfico 3 - Índice de Cobertura de Serviço da Dívida

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.

Gráfico 4 - Fluxo da Dívida (R$ Milhões)

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.

# ANÁLISE DE VIABILIDADE DO PROJETO

Considerando as premissas apresentadas até aqui, as orçamentações realizadas de investimentos, custos e despesas, assim como a estimativa da contraprestação pública de forma a atingir a taxa mínima de atratividade observada para o setor, a taxa interna de retorno do projeto resulta em 10,28% a.a., em termos reais, com payback do projeto em 12 anos a partir da data de eficácia do contrato.

Gráfico 5 - Fluxo de Caixa do Projeto (R$ Milhões)

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.

Gráfico 6 - Fluxo de Caixa do Projeto Acumulado (R$ Milhões)

Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.

Com base na estrutura de dívida do projeto, a TIR do fluxo de caixa livre para o acionista resulta em 18,45% a.a., com payback em 9 anos da data de eficácia do contrato.

Gráfico 7 - Fluxo de Caixa do Acionista Caixa Livre (R$ Milhões)  Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.

Gráfico 8 - Fluxo de Caixa do Acionista Caixa Livre Acumulado (R$ Milhões)  Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.

Pela ótica do fluxo de dividendos, que considera os fluxos de aporte de capital efetivamente desembolsados pelo acionista e distribuição de dividendos ao longo do prazo do contrato, a TIR do acionista é estimada em 14,04% a.a., com payback em 10 anos a partir da data de eficácia do contrato.

O retorno apurado pelo fluxo de dividendos é inferior ao calculado com base no fluxo de caixa livre ao acionista, pois este considera as condições legais e contábeis de retenção de resultados e as limitações efetivas à distribuição de dividendos. Por essa razão, trata-se de uma métrica mais aderente a realidade do retorno efetivamente obtido por um investidor ao longo da concessão.

Tabela 64 - Fluxo de Caixa do Acionista DDM (R$ Milhões)  Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.

Tabela 65 - Fluxo de Caixa do Acionista DDM Acumulado (R$ Milhões)  Fonte: Consórcio RECAFF com base no Modelo Econômico-Financeiro.

Outro elemento importante a ser analisado na viabilidade do projeto é a capacidade do setor público de contratar a PPP. A Lei Federal n.º 11.079/2004 que regula as PPPs apresenta o limite legal de comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL) do Poder Concedente em até 1% para a União e até 5% para os Estados, Distrito Federal e Municípios. Desse modo, é importante desenvolver estudo que comprove que o impacto financeiro da PPP no orçamento do ente público responsável pelos pagamentos é suportável e está de acordo com as metas de resultados fiscais.

Cabe ressaltar que a portaria do Tesouro Nacional no 138 de 6 de abril de 2023 esclarece a metodologia para se apurar o gasto com a contratação de PPPs, conforme a seguir:

Art. 2º Para os fins do disposto nos arts. 22 e 28 da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, a soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias público-privadas - PPPs contratadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios incluirá:

I - A parcela de contraprestação pecuniária destinada a amortizar os investimentos na infraestrutura implantada para a prestação dos serviços ou realização de obras objeto de parceria público-privada; e

II - As despesas de custeio relativas à prestação de novos serviços derivados da parceria público-privada e que foram efetivamente gerados por esta delegação.

Parágrafo único. A soma de que trata o caput não incluirá:

I - As despesas já realizadas de maneira recorrente nos serviços e bens concedidos que serão objeto da parceria público-privada; e

II - O aporte de recursos em favor do parceiro privado para a realização de obras e aquisição de bens reversíveis, nos termos do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.079, de 2004.

Em outras palavras, a metodologia de cálculo estabelecida pela portaria exclui da apuração do limite de comprometimento da RCL do ente público com a PPP: (i) as despesas já incorridas na prestação do serviço público nas condições atuais, restando apenas o valor incremental a ser gasto com as contraprestações públicas da PPP, assim como esclarece que (ii) eventual aporte público em favor do parceiro privado para a realização dos investimentos em bens reversíveis  deve ser desconsiderado do mesmo cálculo.

Em sede desta análise, observa-se que a PPP não traria impactos relevantes frente a RCL do Estado do Rio Grande do Sul, representando um comprometimento de 0,5% da RCL, que mesmo que somado ao estoque atual e previsto de contratações de PPPs do Estado, não se aproximaria do limite de contratação de 5% da RCL.

Tabela 66: Análise de Affordability

|  | Unid. |  |
| --- | --- | --- |
| Contraprestação Anual - CAFF | R$ milhões | 261,99 |
| Contraprestação Anual - PPP Presídio de Erechim | R$ milhões | 51,00 |
| Contraprestação Anual - PPP Aeroportos Regionais | R$ milhões | 7,30 |
| Total com Contraprestações | R$ milhões | 320,30 |
| Receita Corrente Líquida Anual (2025) | R$ milhões | 65.233,00 |
| Limite Legal - 5% da RCL | R$ milhões | 3.261,65 |
| Comprometimento da RCL – PPP CAFF | R$ milhões | 0,40% |
| Comprometimento da RCL | % da RCL | 0,49% |

Fonte: Consórcio RECAFF, 2025

# CONCLUSÃO

A análise econômico-financeira realizada demonstra que o projeto apresenta viabilidade sob a ótica do ente privado, evidenciada por indicadores de retorno compatíveis com o nível de risco assumido e com as práticas observadas em concessões administrativas de natureza similar.

A Taxa Interna de Retorno do Projeto, apresenta patamar compatível com o custo médio ponderado de capital (WACC) estimado para a estrutura de financiamento adotada. Tal resultado indica que o projeto gera valor econômico, sendo capaz de remunerar adequadamente os investimentos realizados e os custos de capital envolvidos.

Sob a perspectiva do Poder Concedente, a modelagem demonstra que a contraprestação pública projetada é compatível com a capacidade de pagamento do Estado, considerando o comportamento histórico e projetado da Receita Corrente Líquida (RCL), bem como as demais obrigações financeiras já assumidas. As simulações indicam que o impacto anual das contraprestações permanece em patamar sustentável ao longo de todo o horizonte contratual.

Adicionalmente, verificou-se o enquadramento das contraprestações continuadas nos limites legais aplicáveis às Parcerias Público-Privadas, especialmente quanto:

- ao limite percentual de comprometimento da Receita Corrente Líquida com despesas de caráter continuado;

- à observância das regras fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal; e

- às disposições específicas da Lei Federal nº 11.079/2004.

Dessa forma, conclui-se que o projeto apresenta equilíbrio entre atratividade ao investidor privado e sustentabilidade fiscal para o Estado, atendendo simultaneamente aos critérios de viabilidade econômica, capacidade orçamentária e conformidade legal.

Em síntese, o arranjo proposto revela-se tecnicamente consistente, financeiramente sustentável e juridicamente enquadrado, recomendando-se sua continuidade para as etapas subsequentes de estruturação e contratação.

# ANEXOS

- Modelo Econômico-Financeiro Preliminar.

Conforme informações disponibilizadas pelo Governo do Rio Grande do Sul. A informação diverge das plantas disponibilizadas, pois de acordo com elas, o CAFF teria 49.958,32 m².

Disponível em: https://www.radardeprojetos.com.

Tarifa de referência do Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE), conforme estrutura tarifária vigente para usuários não residenciais na data-base do estudo, utilizada como valor de referência para fins de modelagem.

Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-stn/mf-n-138-de-6-de-abril-de-2023-478255089. Acesso em 03/05/2023.

Lei Federal no 11.079/2004: § 2º O contrato poderá prever o aporte de recursos em favor do parceiro privado para a realização de obras e aquisição de bens reversíveis, nos termos dos incisos X e XI do caput do art. 18 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, desde que autorizado no edital de licitação, se contratos novos, ou em lei específica, se contratos celebrados até 8 de agosto de 2012