## INSTRUÇÕES
FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RISCOS DE PPP
Estado do Rio Grande do Sul
OBJETIVO
Esta ferramenta permite avaliar, de forma padronizada, a alocação de riscos entre a Autoridade Contratante (Estado do RS, AC) e o Parceiro Privado (PP), com base nas boas práticas internacionais (GIHub/Allen & Overy, Edição 2019) e na legislação aplicável.
BASE LEGAL
Lei Federal 8.987/1995 (Concessões) ¦ Lei Estadual 10.086/1994 (Concessões RS) ¦ Lei Estadual 12.234/2005 (PPPs RS) ¦ Lei 14.875/2016 (Concessões Rodoviárias RS) ¦ Decreto 53.490/2017 (Marco Regulatório Rodoviário RS) ¦ Decreto 53.495/2017 (Programa CPPP/RS)
BASE REFERENCIAL
Baseia-se na Ferramenta de Alocação de Riscos em PPPs (GI Hub/Allen & Overy, 2019), adaptada ao contexto do Rio Grande do Sul, considerando a legislação estadual, aspectos fiscais, institucionais e riscos climáticos relevantes dos projetos de PPP e concessões. GLOBAL INFRASTRUCTURE HUB; ALLEN & OVERY. Ferramenta de Alocação de Riscos em PPPs – Edição 2019. Disponível em: https://ppp-risk-allocation-tool.gihub.org. Acesso em: 23 mar. 2026.
COMO USAR ESTA FERRAMENTA
1. Navegue até a aba NÚCLEO COMUM para ver as 16 categorias de risco padrão e a alocação típica recomendada.
2. Consulte a aba do setor específico do seu projeto (RODOVIAS, SAÚDE, EDUCAÇÃO ou SANEAMENTO) para ver ajustes setoriais.
3. Use a aba FICHA DE PROJETO para registrar a alocação de risco definida para o seu projeto específico.
4. A coluna 'Alocação Proposta' na ficha de projeto é editável — ajuste conforme as circunstâncias do seu caso.
5. Documente a justificativa para qualquer desvio da alocação típica recomendada.
LEGENDA DE ALOCAÇÃO
PÚBLICO = risco alocado integralmente à Autoridade Contratante (Estado do RS)
COMPARTILHADO = risco dividido entre AC e PP conforme mecanismos contratuais
PRIVADO = risco alocado integralmente ao Parceiro Privado
NORMAS GERAIS DE ALOCAÇÃO (Art. 47, Decreto 53.490/2017)
O risco deve ser alocado à parte que: (I) melhor puder controlar a ocorrência do evento; (II) conseguir absorver e gerenciar o risco a custo mais baixo; e (III) possuir condições de eliminar ou compensar os danos com maior eficiência e economicidade.
PARTICULARIDADES DO RS
Esta ferramenta incorpora riscos específicos do Rio Grande do Sul: eventos climáticos extremos (enchentes, estiagem, vendavais); estrutura fundiária complexa (comunidades indígenas, quilombolas, assentamentos); capacidade fiscal do Estado (garantias via fundo especial); e arcabouço regulatório próprio (AGERGS como agência reguladora).
GLOSSÁRIO
Autoridade Contratante (AC) - O Estado do RS, representado pela secretaria setorial responsável pelo projeto, no âmbito do Programa CPPP/RS.
Parceiro Privado (PP) - A pessoa jurídica ou consórcio contratado para executar o projeto de PPP ou concessão.
Evento de Compensação - Evento cujo risco é alocado à AC e que dá ao PP direito a compensação, de prazo e/ou custo.
Evento Isento - Evento que isenta o PP de suas obrigações afetadas, mas sem direito a compensação financeira integral.
Risco Político/Soberano - Ato do poder público que afeta adversamente o projeto e pode gerar compensação integral ao PP.
Força Maior - Evento além do controle das partes que impede ou atrasa o desempenho, sendo um risco tipicamente compartilhado.
Reequilíbrio Econômico-Financeiro - Restauração da equação econômico-financeira do contrato, conforme o art. 45 do Decreto 53.490/2017.
AGERGS - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS.
PER - Programa de Exploração Rodoviária.
Value for Money (VfM) - Análise comparativa destinada a verificar se a estruturação do projeto como PPP proporciona a melhor combinação entre custo, risco e desempenho para a Administração Pública, em relação à execução por meio da contratação pública tradicional.

## NÚCLEO COMUM
MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS DE PPP — NÚCLEO COMUM (TODOS OS SETORES)
Base: Ferramenta GIHub/Allen & Overy (2019) e legislação pertinente (Lei 8.987/95, Lei 10.086/94, Lei 12.234/05, Decreto 53.490/17)
Nº | CATEGORIA DE RISCO | DESCRIÇÃO | ALOCAÇÃO TÍPICA | PÚBLICO | COMPART. | PRIVADO | FUNDAMENTAÇÃO / BASE LEGAL RS
R01 | DISPONIBILIDADE DE TERRAS, ACESSO E LOCAL | Risco associado à escolha de terrenos adequados; obtenção de título de posse; tratamento de direitos indígenas/quilombolas; aprovações de projeto; acesso ao local; segurança; e condição do local/ativos existentes.
| → Seleção e adequação do terreno |  | Público | ● |  |  | A Autoridade Contratante (AC) deve identificar e disponibilizar terrenos adequados antes da licitação.
| → Título de posse e ônus |  | Público | ● |  |  | AC deve garantir título livre de restrições. No RS, atenção especial à regularização fundiária em áreas de assentamentos.
| → Direitos indígenas e quilombolas |  | Público | ● |  |  | AC assume integralmente. No RS, mapear comunidades indígenas (Kaingang, Guarani) e quilombolas.
| → Aprovações e licenciamentos |  | Compartilhado |  | ● |  | AC obtém licenças prévias; Parceiro Privado (PP) obtém licenças de instalação e operação.
| → Acesso ao local e infraestrutura |  | Compartilhado |  | ● |  | AC garante acesso principal; PP assume acessos internos. Em áreas de enchente no RS, AC assume risco de acesso comprometido.
| → Condição do local e ativos existentes |  | Compartilhado |  | ● |  | AC fornece levantamentos; PP assume riscos a partir dos dados fornecidos. Em reabilitações, AC retém risco de vícios ocultos.
R02 | RISCO SOCIAL | Risco associado ao impacto do projeto sobre comunidades e pessoas afetadas; protesto e agitação; reassentamento; greves e manifestações.
| → Comunidades e negócios afetados |  | Compartilhado |  | ● |  | AC gerencia engajamento com comunidades; PP cumpre obrigações contratuais de impacto social.
| → Reassentamento |  | Público | ● |  |  | AC assume integralmente custos e gestão de reassentamento involuntário.
| → Direitos de terras indígenas |  | Público | ● |  |  | AC assume Consulta prévia obrigatória, conforme Convenção 169 da OIT.
| → Greves e manifestações |  | Compartilhado |  | ● |  | Greves do PP são risco do PP. Greves gerais ou do setor público são risco compartilhado.
R03 | RISCO AMBIENTAL | Risco associado a condições ambientais pré-existentes; obtenção de anuências; conformidade legal; condições causadas pelo projeto; eventos externos; e mudanças climáticas.
| → Contaminação e condições pré-existentes |  | Público | ● |  |  | AC assume passivos ambientais anteriores ao projeto. No RS, atenção a áreas industriais e mineração.
| → Licenciamento ambiental |  | Compartilhado |  | ● |  | AC obtém Licença Prévia e termos de referência; PP obtém Licença de Instalação e Licença de Operação junto à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM).
| → Conformidade com legislação ambiental |  | Privado |  |  | ● | PP assume cumprimento integral da legislação ambiental vigente.
| → Condições causadas pelo projeto |  | Privado |  |  | ● | PP assume danos ambientais decorrentes de suas atividades.
| → Eventos climáticos extremos |  | Compartilhado |  | ● |  | ESPECÍFICO RS: enchentes, estiagem e vendavais com limiares definidos. Abaixo do limiar = PP; acima = compartilhado/força maior.
| → Mudanças climáticas de longo prazo |  | Compartilhado |  | ● |  | Revisões periódicas para adaptação. AC pode exigir obras de resiliência com reequilíbrio.
R04 | RISCO DE DESIGN | Risco de que o design não seja adequado à finalidade; aprovação do projeto; e mudanças de design.
| → Adequação do design à finalidade |  | Privado |  |  | ● | PP assume quando AC usa especificação de resultado/desempenho. Se AC for prescritiva, compartilha o risco.
| → Aprovação do design |  | Compartilhado |  | ● |  | PP submete; AC/órgãos aprovam em prazos definidos. Atraso da AC é evento de compensação.
| → Alterações de design solicitadas pela AC |  | Público | ● |  |  | AC assume custos de alterações por ela solicitadas, com reequilíbrio (art. 48, Decreto 53.490/2017).
| → Alterações de design por mudança legislativa |  | Compartilhado |  | ● |  | Conforme regime de mudança de legislação do contrato.
R05 | RISCO DE CONSTRUÇÃO | Risco de custos acima do modelado; atrasos; gestão do projeto; interface; qualidade; saúde e segurança; defeitos; e vandalismo.
| → Aumento de custos de construção |  | Privado |  |  | ● | PP assume via contrato de preço fixo com subcontratado. Exceção: variações de preço extraordinárias podem ser compartilhadas.
| → Atrasos na conclusão de obras |  | Privado |  |  | ● | PP assume, sujeito a eventos de compensação (atos da AC) e eventos isentos.
| → Gerenciamento do projeto e interface |  | Privado |  |  | ● | PP gerencia interfaces entre subcontratados e com obras da AC.
| → Qualidade e conformidade técnica |  | Privado |  |  | ● | PP deve atender especificações do Programa de Exploração Rodoviária (PER - art. 21, Decreto 53.490/2017). Fiscalização pelo Poder Concedente (art. 63).
| → Saúde e segurança ocupacional |  | Privado |  |  | ● | PP assume integralmente conforme NRs aplicáveis.
| → Defeitos |  | Privado |  |  | ● | PP assume retificação durante período de garantia e vida do contrato.
| → Vandalismo durante construção |  | Privado |  |  | ● | PP assume, com limiar acima do qual AC compartilha (definir em contrato).
R06 | RISCO DE VARIAÇÕES | Risco de alterações no serviço ou escopo solicitadas por qualquer das partes durante construção ou operação.
| → Variações solicitadas pela AC |  | Público | ● |  |  | AC assume custos e impactos. Reequilíbrio conforme art. 48 do Decreto 53.490/2017.
| → Variações solicitadas pelo PP |  | Privado |  |  | ● | PP assume, salvo se aprovadas pela AC com benefício mútuo.
| → Variações por exigência de órgãos de controle |  | Compartilhado |  | ● |  | Tratadas como mudança de legislação ou evento de compensação, conforme o caso.
R07 | RISCO OPERACIONAL | Risco de eventos que afetem o desempenho ou aumentem custos operacionais; padrões de desempenho; disponibilidade de recursos; manutenção; e vandalismo.
| → Custos operacionais acima do modelado |  | Privado |  |  | ● | PP assume via preço fixo no subcontrato operacional.
| → Padrões de desempenho e nível de serviço |  | Privado |  |  | ● | PP deve manter indicadores conforme contrato. Fiscalização pela AGERGS (art. 62, Decreto 53.490/2017).
| → Disponibilidade de recursos e insumos |  | Privado |  |  | ● | PP assume gestão da cadeia de suprimentos.
| → Saúde e segurança na operação |  | Privado |  |  | ● | PP assume integralmente.
| → Manutenção preventiva e corretiva |  | Privado |  |  | ● | PP assume conforme plano de manutenção do contrato.
| → Vandalismo na operação |  | Compartilhado |  | ● |  | PP assume até limiar definido; AC compartilha acima do limiar.
R08 | RISCO DE DEMANDA / RECEITA | Risco de que os níveis de demanda/usuários sejam diferentes dos previstos; consequências para receitas e custos; e medidas de apoio governamental.
| → Volume de demanda inferior ao projetado |  | Variável por setor |  | ● |  | RODOVIAS: PP assume risco de tráfego, com possível banda de compartilhamento. HOSPITAIS/ESCOLAS: AC assume (pagamento por disponibilidade). SANEAMENTO: compartilhado com mecanismo de banda.
| → Volume de demanda superior ao projetado |  | Variável por setor |  | ● |  | Gatilhos de investimento conforme art. 9º, IV do Decreto 53.490/2017. Compartilhamento de receitas excedentes.
| → Redes concorrentes ou substitutivas |  | Compartilhado |  | ● |  | AC assume se criar infraestrutura concorrente que impacte demanda do projeto.
| → Inadimplência de usuários |  | Privado |  |  | ● | PP assume gestão de cobrança. Em saneamento, pode haver mecanismo de compensação.
R09 | RISCO DE MERCADOS FINANCEIROS | Risco de inflação; flutuação cambial; flutuação de taxa de juros; indisponibilidade de seguro; e refinanciamento.
| → Inflação |  | Compartilhado |  | ● |  | Reajuste anual por índice definido em contrato (art. 40, Decreto 53.490/2017). Risco residual do PP.
| → Flutuação cambial |  | Privado |  |  | ● | PP assume. Exceção: se financiamento em moeda estrangeira for exigido pela AC.
| → Taxa de juros |  | Privado |  |  | ● | PP assume risco de variação. Refinanciamento com compartilhamento de ganhos (art. 9º, IV, Lei 12.234/2005).
| → Indisponibilidade de seguro |  | Compartilhado |  | ● |  | Se seguro se tornar indisponível ou proibitivo, AC atua como segurador de último recurso.
| → Refinanciamento |  | Compartilhado |  | ● |  | Ganhos de refinanciamento compartilhados conforme contrato.
R10 | RISCO ESTRATÉGICO / DE PARCERIA | Risco de o PP não ser a escolha certa; intervenção da AC; alterações de propriedade; e litígios.
| → Capacidade do PP e subcontratados |  | Privado |  |  | ● | PP assume. Qualificação técnica exigida na licitação (art. 5º, Decreto 53.490/2017).
| → Intervenção da AC |  | Público | ● |  |  | AC pode intervir conforme arts. 69-71 do Decreto 53.490/2017 e art. 26 da Lei 10.086/1994.
| → Alterações de controle societário |  | Compartilhado |  | ● |  | Requer anuência prévia do Poder Concedente (art. 13, Decreto 53.490/2017). Transferência sem anuência = caducidade.
| → Litígios e resolução de disputas |  | Compartilhado |  | ● |  | Arbitragem obrigatória no Brasil, em português (art. 9º, X, Decreto 53.490/2017), após esgotar instância na AGERGS.
R11 | RISCO DE TECNOLOGIA DISRUPTIVA | Risco de que nova tecnologia desaloje tecnologia estabelecida ou de obsolescência de equipamentos/materiais.
| → Obsolescência tecnológica |  | Privado |  |  | ● | PP assume atualização tecnológica. Inovações com redução de custo devem ser compartilhadas (art. 34, Decreto 53.490/2017).
| → Tecnologia disruptiva que altere a demanda |  | Compartilhado |  | ● |  | Ex.: veículos autônomos em rodovias. Tratado em revisão contratual periódica.
| → Atualização de sistemas de TI |  | Privado |  |  | ● | PP assume, conforme especificação de desempenho do contrato.
R12 | RISCO DE FORÇA MAIOR | Risco de eventos inesperados além do controle das partes que atrasam ou impedem o desempenho.
| → Força maior natural (enchentes, vendavais) |  | Compartilhado |  | ● |  | ESPECÍFICO RS: limiares quantitativos para enchentes (ex. cota fluviométrica), vendavais (ex. alerta INMET / CEMADEN) e estiagem (ex. declaração de situação de emergência).
| → Força maior causada pelo homem |  | Compartilhado |  | ● |  | Guerra, terrorismo, contaminação nuclear/biológica. Risco compartilhado com isenção ao PP.
| → Força maior política |  | Público | ● |  |  | Eventos políticos internos ao país podem ser alocados integralmente à AC (Risco Político/Soberano).
| → Consequências da força maior |  | Compartilhado |  | ● |  | Cada parte assume suas perdas. PP recebe isenção de prazo. Rescisão após 6-12 meses de evento prolongado.
R13 | RISCO POLÍTICO/SOBERANO | Risco de ações do setor público que tenham efeito adverso sobre o projeto ou o PP.
| → Atos discriminatórios do Poder Concedente |  | Público | ● |  |  | AC assume integralmente. Evento de compensação com reequilíbrio integral.
| → Falha da AC em cumprir obrigações |  | Público | ● |  |  | AC assume. PP tem direito a compensação conforme contrato.
| → Atos de outros entes governamentais |  | Compartilhado |  | ● |  | Atos de entes federais/municipais que impactem o projeto podem ser tratados como Risco Político/Soberano ou força maior.
| → Risco Político/Soberano prolongado |  | Público | ● |  |  | PP pode rescindir com compensação equivalente à rescisão por inadimplência da AC.
R14 | RISCO DE MUDANÇA DE LEGISLAÇÃO | Risco de conformidade com a lei aplicável e de alterações legislativas que afetem o desempenho ou custos.
| → Conformidade com legislação vigente |  | Privado |  |  | ● | PP suporta os efeitos decorrentes do descumprimento da legislação vigente e conhecida na data da proposta, relacionada às suas obrigações contratuais.
| → Mudança de legislação geral |  | Compartilhado |  | ● |  | Alterações legislativas, regulatórias ou normativas gerais (exceto tributárias, ambientais ou aquelas tratadas em risco específico) que afetem custos, receitas, obrigações ou desempenho do projeto.
| → Mudança de legislação tributária |  | Compartilhado |  | ● |  | Impactos ordinários/previsíveis podem ser alocados ao PP. Impactos não ordinários e imprevistos podem ensejar reequilíbrio em favor do PP ou da AC, conforme matriz de riscos e legislação aplicável.
| → Mudança de legislação específica, setorial ou discriminatória |  | Público | ● |  |  | AC assume se mudança afetar exclusivamente o projeto ou setor da PPP. Evento de compensação.
| → Mudança de legislação ambiental |  | Compartilhado |  | ● |  | PP suporta o cumprimento da legislação ambiental vigente e os custos relacionados às suas obrigações. Novas exigências ambientais: Poderão ensejar compartilhamento de custos ou reequilíbrio econômico-financeiro.
R15 | RISCO DE RESCISÃO ANTECIPADA | Risco de o projeto ser rescindido antes do prazo por diversos motivos e as consequências financeiras.
| → Rescisão por inadimplência do PP (caducidade) |  | Privado |  |  | ● | AC declara caducidade conforme art. 80 do Decreto 53.490/2017. Indenização descontada de multas e danos.
| → Rescisão por inadimplência da AC |  | Público | ● |  |  | PP rescinde judicialmente (art. 81, Decreto 53.490/2017). AC indeniza integralmente.
| → Encampação (interesse público) |  | Público | ● |  |  | Retomada mediante lei autorizativa e indenização prévia (art. 79, Decreto 53.490/2017; art. 22, Lei 10.086/1994).
| → Rescisão por força maior prolongada |  | Compartilhado |  | ● |  | Após 6-12 meses. Compensação conforme regime contratual.
| → Capacidade de pagamento da AC |  | Público | ● |  |  | ESPECÍFICO RS: garantias via fundo especial (art. 15, Lei 12.234/2005). Avaliar capacidade fiscal do Estado.
R16 | RISCO DA CONDIÇÃO NA REVERSÃO | Risco de deterioração dos ativos durante a vida da PPP e de que não estejam na condição exigida quando da reversão à AC.
| → Condição dos ativos na reversão |  | Privado |  |  | ● | PP deve manter ativos conforme especificação contratual de reversão. Inspeções periódicas nos últimos 5 anos.
| → Valor residual dos ativos |  | Compartilhado |  | ● |  | Investimentos não amortizados são indenizados conforme art. 78, Decreto 53.490/2017 e art. 21, Lei 10.086/1994.
| → Bens reversíveis |  | Compartilhado |  | ● |  | Inventário obrigatório conforme art. 73, VII, g do Decreto 53.490/2017.

## RODOVIAS
MÓDULO SETORIAL: RODOVIAS E TRANSPORTES
Base legal: Lei 14.875/2016 ¦ Decreto 53.490/2017 ¦ Lei 8.987/1995
REF. | AJUSTE SETORIAL | ALOCAÇÃO | FUNDAMENTAÇÃO E BASE LEGAL
R01 | Desapropriações e faixa de domínio | Público | AC declara utilidade pública e promove desapropriações (art. 66, VIII, Decreto 53.490/2017). Custos no modelo financeiro (art. 24, IX).
R03 | Passivo ambiental rodoviário | Público | AC assume passivo pré-existente. PP entrega cadastro (art. 36, IV, Decreto 53.490/2017).
R05 | Trabalhos iniciais e PER | Privado | PP executa conforme PER (art. 20-23, Decreto 53.490/2017). Início da cobrança condicionado (art. 36).
R07 | Nível de serviço e desempenho | Privado | Parâmetros de desempenho mínimos (art. 9º, VI). Desconto/acréscimo de reequilíbrio (art. 44).
R08 | Risco de tráfego (demanda) | Compartilhado | Gatilhos volumétricos para obras condicionadas (art. 9º, IV; art. 20, II). Fluxo de caixa marginal (art. 9º, V).
R08 | Receitas alternativas e acessórias | Compartilhado | Exploração de faixa de domínio, projetos associados (art. 26, IV-VI). Novas receitas autorizadas pela AGERGS (art. 33). Compartilhamento com usuários (art. 33, §1º).
R09 | Reajuste tarifário | Compartilhado | Reajuste anual por índices do contrato (art. 40-43). Revisão periódica pela AGERGS (art. 44).
R11 | Inovação tecnológica em pedágio | Compartilhado | Sistemas eletrônicos incentivados (art. 28, §1º). Economia por inovação compartilhada (art. 34).
R15 | Caducidade e encampação | Conforme regime | Caducidade: arts. 80-81 do Decreto. Encampação: art. 79 com lei autorizativa. Prazo máximo 30 anos (art. 8º).
R16 | Bens reversíveis | Privado | PP mantém inventário (art. 73, VII, g). Reversão com indenização de parcelas não amortizadas (art. 78).

## SAÚDE
MÓDULO SETORIAL: SAÚDE (HOSPITAIS E UPAs)
Base legal: Lei 10.086/1994 ¦ Lei 12.234/2005 ¦ Lei 8.987/1995
REF. | AJUSTE SETORIAL | ALOCAÇÃO | FUNDAMENTAÇÃO E BASE LEGAL
R01 | Seleção do terreno hospitalar | Público | AC deve garantir terreno com infraestrutura urbana adequada (acesso, serviços públicos, transporte).
R04 | Design clínico e funcionalidade | Compartilhado | AC define especificação clínica funcional; PP assume design da infraestrutura. AC retém risco de inadequação da especificação clínica.
R04 | Equipamentos médicos especializados | Compartilhado | Se PP fornece: PP assume. Se AC especifica marca/modelo: AC compartilha risco de adequação.
R07 | Serviços não clínicos (facilities) | Privado | PP pode operar limpeza, alimentação, TI, segurança, manutenção predial. Serviços clínicos são indelegáveis (art. 2º, Lei 10.086/1994).
R07 | Interface clínico-predial | Compartilhado | Coordenação entre operação clínica (AC) e facilities (PP). Protocolos de interface no contrato.
R08 | Demanda / ocupação hospitalar | Público | AC assume risco de demanda. Pagamento por disponibilidade, não por ocupação. PP é remunerado pela disponibilidade da infraestrutura.
R08 | Receitas acessórias (farmácia, varejo) | Compartilhado | PP pode operar atividades comerciais no hospital. Receitas compartilhadas para modicidade.
R11 | Tecnologia médica e obsolescência | Compartilhado | Ciclos curtos de obsolescência. Mecanismo de atualização tecnológica no contrato com reequilíbrio.
R14 | Mudanças em normas sanitárias (ANVISA) | Compartilhado | Novas exigências da ANVISA/Vigilância Sanitária com impacto material: AC compartilha custos.
R16 | Condição do hospital na reversão | Privado | PP deve manter conforme padrões clínicos. Inspeções conjuntas nos últimos 5 anos do contrato.

## EDUCAÇÃO
MÓDULO SETORIAL: EDUCAÇÃO (ESCOLAS E CRECHES)
Base legal: Lei 10.086/1994 ¦ Lei 12.234/2005 ¦ Lei 8.987/1995
REF. | AJUSTE SETORIAL | ALOCAÇÃO | FUNDAMENTAÇÃO E BASE LEGAL
R01 | Terreno e entorno escolar | Público | AC deve garantir terreno seguro e acessível para crianças. Avaliação de riscos do entorno (trânsito, segurança).
R04 | Design pedagógico e funcional | Compartilhado | AC define programa pedagógico e funcional; PP assume design da infraestrutura para atender requisitos.
R07 | Serviços não pedagógicos | Privado | PP pode operar limpeza, alimentação, manutenção, TI, segurança. Serviços educacionais são indelegáveis.
R07 | Uso comunitário fora do horário | Compartilhado | Se contrato prevê uso da escola pela comunidade: alocação de custos e responsabilidades no contrato.
R08 | Demanda / matrículas | Público | AC assume risco de demanda. Pagamento por disponibilidade da infraestrutura escolar.
R08 | Transporte escolar | Variável | Se incluído no escopo do PP, riscos operacionais e de demanda conforme modelagem. Se AC retém, risco da AC.
R11 | Tecnologia educacional | Compartilhado | Ciclos de atualização de TI definidos no contrato. Reequilíbrio para investimentos em tecnologia.
R12 | Segurança de crianças em emergências | Compartilhado | Protocolos de evacuação e segurança. PP mantém infraestrutura; AC garante apoio de segurança pública.
R14 | Mudanças em normas educacionais | Compartilhado | Novas exigências com impacto na infraestrutura: AC compartilha custos.
R16 | Condição da escola na reversão | Privado | PP deve manter padrões. Atenção especial à acessibilidade e segurança contra incêndio.

## SANEAMENTO
MÓDULO SETORIAL: SANEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
Base legal: Lei 12.234/2005 ¦ Lei 8.987/1995 ¦ Marco Legal do Saneamento (Lei 14.026/2020)
REF. | AJUSTE SETORIAL | ALOCAÇÃO | FUNDAMENTAÇÃO E BASE LEGAL
R01 | Condição da rede existente | Compartilhado | AC fornece levantamentos da rede. PP assume a partir dos dados fornecidos. Vicios ocultos: AC retém risco.
R03 | Passivos ambientais de recursos hídricos | Público | AC assume passivos pré-existentes de contaminação de mananciais e solo.
R05 | Reabilitação da rede existente | Compartilhado | PP assume execução; AC retém risco de condições desconhecidas da rede subterrânea.
R07 | Qualidade da água (padrões de potabilidade) | Privado | PP assume conformidade com padrões de potabilidade. Monitoramento contínuo.
R07 | Perdas de água na rede | Compartilhado | Metas progressivas de redução de perdas. PP assume operação; AC pode compartilhar custos de investimentos de grande porte.
R08 | Demanda de consumo de água | Compartilhado | Mecanismo de banda: PP assume variação dentro da banda; AC compartilha fora da banda.
R08 | Inadimplência de usuários | Compartilhado | PP assume gestão de cobrança. Mecanismo de compensação para inadimplência acima de limiar.
R09 | Tarifa e capacidade de pagamento dos usuários | Compartilhado | Tarifa regulada. Subsídios cruzados e tarifas sociais definidos pela AC/regulador.
R12 | Estiagem e escassez hídrica | Compartilhado | ESPECÍFICO RS: estiagem recorrente. PP gerencia racionamento; AC assume perda de receita acima de limiar definido.
R14 | Mudanças regulatórias (ANA, ARES) | Compartilhado | Novas exigências regulatórias com impacto material: AC compartilha custos.
R16 | Condição da rede na reversão | Privado | PP deve manter rede conforme especificações. Levantamento de condição nos últimos 5 anos.

## FICHA DE PROJETO
FICHA DE AVALIAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RISCOS
Nome do Projeto:
Setor: |  | (Rodovias / Saúde / Educação / Saneamento / Outro)
Secretaria Responsável:
Valor Estimado (R$):
Prazo da Concessão/PPP: |  | (anos)
Modalidade: |  | (Concessão Comum / PPP Patrocinada / PPP Administrativa)
Data da Avaliação:
Responsável pela Avaliação:
Nº | CATEGORIA DE RISCO | ALOCAÇÃO TÍPICA | ALOCAÇÃO PROPOSTA | JUSTIFICATIVA DO DESVIO | MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
R01 | DISPONIBILIDADE DE TERRAS, ACESSO E LOCAL | Público
R02 | RISCO SOCIAL | Público
R03 | RISCO AMBIENTAL | Compartilhado
R04 | RISCO DE DESIGN | Compartilhado
R05 | RISCO DE CONSTRUÇÃO | Privado
R06 | RISCO DE VARIAÇÕES | Público
R07 | RISCO OPERACIONAL | Privado
R08 | RISCO DE DEMANDA / RECEITA | Compartilhado
R09 | RISCO DE MERCADOS FINANCEIROS | Compartilhado
R10 | RISCO ESTRATÉGICO / DE PARCERIA | Compartilhado
R11 | RISCO DE TECNOLOGIA DISRUPTIVA | Privado
R12 | RISCO DE FORÇA MAIOR | Compartilhado
R13 | RISCO Político/Soberano (Ação Governamental Material Adversa) | Público
R14 | RISCO DE MUDANÇA DE LEGISLAÇÃO | Compartilhado
R15 | RISCO DE RESCISÃO ANTECIPADA | Público
R16 | RISCO DA CONDIÇÃO NA REVERSÃO | Compartilhado